## Sheet1
山西省农村饮水安全排查问题清单
市 | 县 | 问题描述 | 是否饮水问题 | 简要描述整改情况 | 是否完成整改 | 计划完成整改时间 | 责任单位 | 整改责任人 | 备注
吕梁市
吕梁市 | 岚县 | 15
吕梁市 | 岚县 | 王狮乡阳坡坪村安家沟小组供水量不足。 | 是 | 补充水源井 | 是 | 已完成 | 水利局 | 陈文礼
吕梁市 | 岚县 | 岚城镇王家村存在季节性缺水问题。 |  |  |  | 已完成 | 水利局 | 陈文礼 | 不属实
吕梁市 | 岚县 | 社科乡井峪堡村安全饮水工程7户水不通，11户未试水。 | 是 | 全部通水 | 是 | 已完成 | 社科乡政府 | 张翠莲
吕梁市 | 岚县 | 王狮乡阴湾管网老旧。 | 是 | 列入2021年巩固提升项目 | 是 | 已完成 | 王狮乡政府 | 程永珍
吕梁市 | 岚县 | 王狮乡长门管网老旧。 | 是 | 列入2021年巩固提升项目 | 是 | 已完成 | 王狮乡政府 | 程永珍
吕梁市 | 岚县 | 界河口镇阳寨村水塔内有红线虫。闫家湾村自来水水质浑浊。 | 是 | 经实地调查并未发现阳寨村水塔内有红线虫，闫家湾已进行维修，两次水质达标 | 是 | 已完成 | 水利局 | 陈文礼 | 水质达标
吕梁市 | 岚县 | 10.东村镇南白家庄西沟小组、西村尧上、前黄签饮水存在季节性缺水问题。 | 是 | 西沟与刘家沟共用水源不存在缺水问题。前黄签有两套供水系统，深井大口井各一眼，不存在缺水问题。西村尧上已列入2021年巩固提升项目，目前供水正常。 | 是 | 已完成 | 水利局 | 陈文礼 | 部分不属实，西村尧上已整改
吕梁市 | 岚县 | 界河口镇大蛇头村村内人畜饮水管道老化和需新增水源。 |  | 经实地核实发现水量充足，管道完好无损，不存在管道老化问题。目前供水正常 |  | 已完成 | 水利局 | 陈文礼 | 不属实
吕梁市 | 岚县 | 上明乡山底村季节性供水量不足。 | 是 | 列入2021年巩固提升项目 | 是 | 已完成 | 上明乡政府 | 梁杰珍
吕梁市 | 岚县 | 界河口镇张家湾村因天旱水源缺水，导致人畜饮水困难。（张家湾小组) | 是 | 列入2021年维修养护项目 | 是 | 已完成 | 水利局 | 陈文礼
吕梁市 | 岚县 | 界河口镇因部分区域自来水管网填埋深度较浅，每逢冬季管网冻结，导致大部分村民吃水困难。 |  |  |  | 已完成 | 界河口镇政府 | 张凤宁 | 不属实
吕梁市 | 岚县 | 普明村村民冯爱生上水水管断裂，导致路面塌陷，饮水困难。 | 是 | 已由村委自行解决，目前该村民供水正常 | 是 | 已完成 | 普明镇政府 | 冯永青