## 产业发展
附件1
单位：万元
岚县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴拟入库项目汇总表（产业发展类）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 社科乡 | 上井村 | 上井村沙棘品种优化项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 后里彦舍、珍家山、安家岩 | 846亩 | 8个月 | 84.6 | 42.3 | 42.3 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化846亩 | 2023.04 | 2023.12 | 30 | 109 | 20 | 65 | 增收务工收5万元、后期每亩增收约500元 | 岚县秀容慧果沙棘制品有限公司。法人代表：马建亮 | 社科乡 人民政府 | 林业发展中心
2 | 社科乡 | 阳坡村 | 阳坡村沙棘品种优化项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 阳坡村 | 1140亩 | 8个月 | 114 | 57 | 57 | 合作社+基地+村集体，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化1140亩 | 2023.04 | 2023.12 | 56 | 159 | 37 | 108 | 增收务工收20万元、后期每亩增收约500元 | 岚县森浩锦脱贫攻坚造林专业合作社赵彦君 | 社科乡人民政府 | 林业发展中心
3 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村中药材种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 兰家舍 | 两座600平方米智能温室大棚，50亩种苗示范基地一处，1000亩中药材推广基地 | 8个月 | 1000 | 200 | 800 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 两座600平方米智能温室大棚，50亩种苗示范基地一处，1000中药材推广基地 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县多寿中药材研发有限公司 | 社科乡 人民政府 | 岚县农业农村局
4 | 社科乡 | 葛铺村 | 岚县汇子种养专业合作社肉羊养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 葛铺村浮家峪小组 | 存栏2000只 | 5个月 | 1500 | 300 | 1200 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 新建标准化羊舍两座，建筑面积2000平方米，建设草房一座，建筑面积1500平方米，建设500立方米化粪池一座，硬化场地4500平方米，购置切草级，草料搅拌机，打草机，装载机，地磅，运输机等设备 | 2023.04 | 2023.09 | 238 | 610 | 558 | 1386 | 增加葛铺村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县汇子种养专业合作社，李志明15535108994 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
5 | 社科乡 | 上井村 | 上井村标准化母猪养殖场项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 上井村前里彦舍村神堂沟 | 仔猪保育圈饲料加工房后备母猪圈母猪产房及配套设备 | 4个月 | 1000 | 200 | 800 | 每年分红4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 仔猪保育圈，饲料加工房，后备母猪圈，母猪产房及配套设备 | 2023.05 | 2023.08 | 44 | 113 | 17 | 48 | 增加村集体经济收入 | 岚县渊森养殖专业合作社，王峰 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
6 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村经济林提质增效沙棘优化项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 兰家舍村 | 沙棘优化1100亩 | 8个月 | 230 | 130 | 100 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 补贴类 | 沙棘优化1100亩，冷库建设150平方米，沙棘观景平台建设1000平方米 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县广存种养专业合作社（法人：陈如珍13753380090） | 社科乡 人民政府 | 林业发展中心
7 | 社科乡 | 冯周村 | 山西牛博生态农业有限公司肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 冯周村 | 500头 | 5个月 | 1000 | 200 | 800 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 新建牛场及配套设施、养牛300头 | 2023.03 | 2023.08 | 148 | 483 | 277 | 765 | 增加冯周村集体经济收入，带动脱贫户稳定增收 | 山西牛博生态农业有限公司，王焱龙13835183720 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
8 | 社科乡 | 冯周村 | 岚县利兴种养专业合作社肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 冯周村 | 养殖肉牛100头 | 6个月 | 500 | 100 | 400 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 新建牛场及配套设施、养牛100头 | 2023.04 | 2023.1 | 148 | 483 | 277 | 765 | 增加冯周村集体经济收入，带动脱贫户稳定增收 | 岚县利兴种养专业合作社，贾建军13546293769 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
9 | 社科乡 | 葛铺村 | 岚县合顺种养专业合作社肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 葛铺村王家沟 | 购买架子牛200头，年出栏优质牛50头 | 8个月 | 1000 | 200 | 800 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 新建标准化牛舍三座，建筑面积7000平方米，建设草房一座，建筑面积1500平方米，建植100亩牧草饲料地，建设1000立方米化粪池一座，硬化场地9000平方米，购置切草机，草料搅拌机，打草机，装载机，地磅，运输机等设备 | 2023.04 | 2023.12 | 238 | 610 | 558 | 1386 | 增加葛铺村集体经济收入，带动三类户稳定增收，提高全体村民收入 | 岚县合顺种养专业合作社，邸亚龙15235888028 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
10 | 社科乡 | 上井村 | 岚县兴辰种养专业合作社湖羊养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 下井小组 | 湖羊年出栏2800只，种羊600只，肉羊1200只，基础母羊1000只 | 9个月 | 540 | 108 | 432 | 带动贫困户回收饲草，户均1000元，经济效益可观 | 保底分红类 | 总投资540万元，资金用于购买母羊1300只，，流动资金50万元，基础设施建设100万元（自筹） | 2023.03 | 2023.12 | 8 | 12 | 10 | 30 | 带动脱贫户就业，稳定增收 | 岚县兴辰种养专业合作社，刘爱进 | 岚县兴辰种养专业合作社 | 岚县畜牧兽医服务中心
11 | 社科乡 | 上井村 | 岚县昌顺种养专业合作社湖羊养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 安家岩 | 湖羊年出栏1000只 | 9个月 | 500 | 100 | 400 | 带动贫困户回收饲草、饲料，户均1000元，经济效益可观 | 保底分红类 | 总投资200万元，资金用于购买湖羊羔500只，流动资金50万元，基础设施建设50万元（自筹） | 2023.03 | 2023.12 | 40 | 120 | 20 | 40 | 带动脱贫户就业，稳定增收 | 岚县昌顺种养专业合作社，李建中 | 岚县昌顺种养专业合作社 | 岚县畜牧兽医服务中心
12 | 社科乡 | 兰家舍村 | 社科乡兰家舍村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 兰家舍村 | 存栏肉牛200头 | 8个月 | 1000 | 200 | 800 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 新建牛场及配套设施 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县富凯种养专业合作社（法人代表：邸会斌18634768101） | 社科乡 人民政府 (责任人： 张翠连） | 岚县畜牧兽医服务中心
13 | 社科乡 | 任家庄村 | 岚县隆兴种养种养合作社肉牛养殖 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 任家庄村 | 3500平米 | 5个月 | 700 | 140 | 560 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 新建牛场及配套设施、养牛300头 | 2023.03 | 2023.08 | 132 | 421 | 224 | 655 | 增加任家庄村集体经济收入，带动脱贫户稳定增收 | 岚县隆兴种养种养合作社，刘成贵18134918493 | 岚县隆兴种养种养合作社 | 岚县畜牧兽医服务中心
14 | 社科乡 | 任家庄村 | 岚县雨田种养专业合作社湖羊养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 任家庄村 | 5000平米 | 5个月 | 500 | 100 | 400 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 新建羊场及配套设施、养羊2000头 | 2023.03 | 2023.08 | 132 | 421 | 224 | 655 | 增加任家庄村集体经济收入，带动脱贫户稳定增收 | 岚县雨田种养专业合作社，王永锋18634753338 | 岚县雨田种养专业合作社 | 岚县畜牧兽医服务中心
15 | 社科乡 | 上井村 | 上井村野生沙棘改良项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 安家岩 | 3000亩 | 1个月 | 70 | 60 | 10 | 每亩可增收300元，带动贫困户30就业，没人每年增收20000元，易地移民搬迁户，人均每年增收1500元，确保搬迁后的收入稳定。 | 补贴类 | 总投资70万元，争取补助资金60万元，自筹10万元，改良3000亩 | 2023.05 | 2023.06 | 40 | 120 | 20 | 40 | 带动脱贫户就业，稳定增收 | 岚县昌顺种养专业合作社，李建中 | 岚县昌顺种养专业合作社 | 林业发展中心
16 | 社科乡 | 井峪堡村 | 井峪堡村林下经济种中药材项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 井峪堡村 | 种植中药500亩 | 8个月 | 65 | 65 | 0 | 林下经济，为集体、村民增收 | 补贴类 | 退耕还林地种植中药材 | 2023.04 | 2023.12 | 145 | 426 | 289 | 876 | 林下经济，为集体、村民增收 | 岚县景源种植合作社 | 社科乡人民政府 | 林业发展中心
17 | 社科乡 | 圪埚村 | 圪埚村加工型马铃薯项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 圪埚村 | 516.45亩 | 4个月 | 300 | 50 | 250 | 解决脱贫劳动力，增加务工收入 | 补贴类 | 加工型马铃薯种植基地 | 2023.04 | 2023.08 | 127 | 374 | 259 | 714 | 解决脱贫劳动力，增加务工收入 | 岚县祥泰草畜开发有限公司，王文青 13293888858 | 社科乡 人民政府 | 农业农村局
18 | 社科乡 | 井峪堡村 | 井峪堡村秸秆回收项目 |  |  |  | 新建 | 井峪堡村 | 建设储藏饲草场地，购买设备 | 3个月 | 100 | 30 | 70 | 增加村集体收入，为养殖户增加饲草 | 保底分红类 | 秸秆回收、饲草储藏 | 2023.04 | 2023.06 | 144 | 425 | 288 | 875 | 为养殖户增加饲草 | 岚县景源种植合作社，靳海玉15034276558 | 社科乡人民政府 | 现代农业发展服务中心
19 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘种质资源圃规范提升项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 70亩 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 通过引进培育沙棘新优品种，打造全县沙棘知名品牌。 | 先建后补类 | 配套灌溉设施、新建观察室、田间路，规范提升沙棘种质资源圃示范基地 | 2023.03 | 2023.11 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过引进培育沙棘新优品种，打造全县沙棘知名品牌。 | 岚县森生财脱贫攻坚造林专业合作社 | 界河口镇人民政府 | 岚县乡村振兴局
20 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘产业特色基地续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 界河口镇 | 1.7公里排水渠、路肩培土及沙棘种植；水源蓄水池1处；路灯150盏；600亩新优沙棘基地管护 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 由界河口镇人民政府组织实施，通过基地建设，辐射带动农户和脱贫户增收。 |  | 1.7公里排水渠、路肩培土及沙棘种植；水源蓄水池1处；路灯150盏；600亩新优沙棘基地管护 | 2023.03 | 2023.11 | 203 | 654 | 200 | 531 | 通过基地建设，辐射带动农户和脱贫户增收。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县乡村振兴局
21 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘育苗大棚建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 5座 | 1年 | 60 | 60 | 0 | 由界河口镇人民政府组织实施，建成后作为村固定资产，由村委以承包方式发包租赁，租金不低于衔接资金的4%。 | 资产租赁类 | 5座 | 2023.03 | 2023.11 | 10 | 30 | 5 | 15 | 增加村集体经济年收入2.4万元，为沙棘示范园、沙棘产业基地培育新优沙棘品种苗木做支撑。 | 岚县森生财脱贫攻坚造林专业合作社 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
22 | 界河口镇 | 吴家沟村 | 吴家沟村马铃薯原种一级种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 吴家沟 | 原种300亩、一级种2000亩 | 1年 | 90 | 70 | 20 | 带动吴家沟、闫家湾、郭沙沟、赤湾子等农户，根据户内劳动力情况，户均3至4亩种薯种植，使贫困户通过马铃薯产业增收 | 补贴类 | 马铃薯原种300亩、一级种2000亩 | 2023.04 | 2023.09 | 488 | 1420 | 78 | 230 | 项目实施后亩产量预计4500斤，每亩年均收入2000元，种植户年收入6000至8000元 | 岚县福众薯业专业合作社，法人牛兴堂。 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
23 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘原料林田间路建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 2公里 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 方便农户进行沙棘生产，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 |  | 硬化示范基地道路2公里 | 2023.03 | 2023.11 | 203 | 654 | 200 | 531 | 方便群众从事沙棘生产，提高效率 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县交通局
24 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘基地优化种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 3000亩 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 优化品种，提升效益，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 优化品种3000亩 | 2023.03 | 2023.11 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县森生财脱贫攻坚造林专业合作社是、岚县兴绿森脱贫攻坚造林专业合作社、岚县绿森财脱贫攻坚造林专业合作社 | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局
25 | 界河口镇 | 条子沟村 | 条子沟村养牛项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 条子沟村 | 新建养殖场加养殖200头牛 | 1年 | 300 | 300 | 0 | 村委牵头配套设施，作为村集体资产承包，用来增加村集体收入 | 资产租赁类 | 新建养殖场地圈舍，引进饲草料加工储存设施，引进西蒙达尔牛 | 2023.03 | 2023.12 | 133 | 366 | 89 | 272 | 带动村内低收入户年分红12万 | 条子沟村委 | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
26 | 界河口镇 | 小蛇头村 | 小蛇头村大果榛子高标准引种示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 小蛇头村 | 10亩 | 一年 | 10 | 10 | 0 | 党支部+村集体经济组织+农户+基地 | 补贴类 | 大果榛子高标准引种示范基地建设10亩， | 2023.04 | 2023.12 | 88 | 289 | 62 | 207 | 壮大村集体经济增收每亩约2000元，年增收2万元，农户务工年增收2万元。 | 小蛇头村委 | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局
27 | 界河口镇 | 小蛇头村 | 2023年度大果榛子新品种试验示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 小蛇头村 | 300亩 | 一年 | 250 | 50 | 200 | 党支部+企业+农户+村集体+基地 | 补贴类 | “一村一品”大果榛子300亩大果榛子新品种试验示范基地建设，每亩110株，主栽品种“达维” | 2023.04 | 2023.12 | 88 | 289 | 62 | 207 | 项目第一年种植、管护收入约33万元、第二年15万元、第三年15万元，土地流转费农民直接收益15万元。后期每亩产值5000元，预计收益150万元；后期壮大村集体经济增收10%公益金。 | 小蛇头村委 | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局
28 | 界河口镇 | 小蛇头村 | 小蛇头村标准化湖羊养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 小蛇头村 | 2000只 | 一年 | 500 | 100 | 400 | 党支部+企业+农户+基地 | 保底分红类 | 养殖2000只湖羊， | 2023.04 | 2023.12 | 88 | 289 | 62 | 207 | 壮大村集体经济2万元，间接流转农户土地200亩，农户每年增收2万元，带动务工就业10人，务工增收20万元。 | 小蛇头村委 | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
29 | 界河口镇 | 小蛇头村 | 小蛇头村标准化肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 小蛇头村 | 100只 | 一年 | 100 | 100 | 0 | 党支部+企业+村集体+基地 | 资产租赁类 | 建设标准化养殖场一座 | 2023.04 | 2023.12 | 88 | 289 | 62 | 207 | 租赁壮大村集体经济4万元，带动务工就业5人，务工增收20万元。 | 小蛇头村委 | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
30 | 界河口镇 | 小蛇头村 | 小蛇头村标准化香菇大棚项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 小蛇头村 | 10亩 | 一年 | 100 | 100 | 0 | 党支部+合作社+村集体+基地 | 资产租赁类 | 建设标准化5000㎡标准化香菇大棚 | 2023.04 | 2023.12 | 88 | 289 | 62 | 207 | 租赁壮大村集体经济4万元，带动务工就业5人，务工增收20万元。 | 小蛇头村委 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
31 | 界河口镇 | 大蛇头村 | 大蛇头村冷库项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 大蛇头 | 新建250平方米冷库 | 1年 | 125 | 125 | 0 | 户户受益 | 资产租赁类 | 新建250平方米冷库，平台2000平方米 | 2023.04 | 2023.12 | 168 | 405 | 132 | 591 | 全村人受益 | 大蛇头村委田志平 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
32 | 界河口镇 | 郭沙沟村 | 郭沙沟村牲畜养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 郭沙沟 | 容纳60头肉牛 | 1年 | 200 | 200 | 0 | 村委承包给经营主体实施，增加村集体经济收入 | 资产租赁类 | 50头繁殖母牛 | 2023.03 | 2023.12 | 85 | 135 | 30 | 55 | 村委承包给经营主体实施，增加村集体经济收入 | 岚县众德种养殖农民专业合作社 法人：赵建林 | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
33 | 界河口镇 | 会里村 | 会里村冷库建设工程 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 会里村会里小组 | 100平方米冷库 | 5个月 | 35 | 35 | 0 | 调温库，存储瓜果蔬菜，反季节输出，增加农户收入 | 资产租赁类 | 主体建设，配套设施 | 2023.04 | 2023.09 | 203 | 624 | 180 | 545 | 提高农户收入 | 会里村村委 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
34 | 界河口镇 | 会里村 | 会里村嘉锐种养合作社养羊项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 会里村会里小组 | 羊圈300平方米、草料间200平方米、设施配备 | 6个月 | 100 | 100 | 0 | 壮大村集体经济，同时带动农户增加收益 | 资产租赁类 | 羊圈300平方米、草料间200平方米、设施配备 | 2023.04 | 2023.09 | 15 | 38 | 5 | 18 | 壮大村集体经济，同时带动农户增加收益 | 岚县嘉锐种养合作社 法人：马云飞 | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
35 | 界河口镇 | 吴家沟村 | 吴家沟村智能温室大棚项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 吴家沟 | 1300平方 | 1年 | 250 | 215 | 35 | 马铃薯原原种繁育 | 资产租赁类 | 1300平方的温室大棚，每年可以繁殖原原种100万粒 | 2023.02 | 2023.12 | 128 | 570 | 20 | 70 | 每平米增收50元，共能增收6.5万元 | 岚县福众薯业专业合作社，法人牛兴堂。 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
36 | 界河口镇 | 吴家沟村 | 吴家沟村原种繁育大棚（防芽网棚）项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 吴家沟 | 3500平方 | 1年 | 90 | 45 | 45 | 马铃薯原原种繁育 | 补贴类 | 3500平方大棚每年可以繁育原原种250万粒 | 2023.02 | 2023.06 | 178 | 780 | 50 | 110 | 每平米增收50元，共能增收17.5万元 | 岚县福众薯业专业合作社，法人牛兴堂。 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
37 | 界河口镇 | 闫家湾村 | 闫家湾村糯玉米种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 闫家湾村 | 2000亩 | 2年 | 60 | 60 | 0 | 合作社+村集体 | 补贴类 | 糯玉米种植 | 2023.03 | 2023.11 | 15 | 50 | 177 | 312 | 带动群众发展玉米种植，户均增收1500元。 | 闫家湾村村委 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
38 | 界河口镇 | 杂石沟村 | 杂石沟村岚县大山辣椒种植加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 杂石沟 | 辣椒种植新建生产加工厂房 | 6个月 | 200 | 200 | 0 | 村委牵头配套设施，作为村集体资产承包，用来增加村集体收入 | 资产租赁类 | 种植辣椒60亩，建设小型加工厂一处，并配套加工设备 | 2023.03 | 2023.08 | 98 | 307 | 68 | 240 | 增加村集体收入和带动村内低收入户 | 岚县大山种植专业合作社 法人：张玉龙 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
39 | 界河口镇 | 张家湾村 | 张家湾村众缘福能繁母牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 张家湾天井小组 | 150头 | 1年 | 400 | 80 | 320 | 衔接资金入股经营主体，村集体通过收取分红款增加收入 | 保底分红类 | 购买能繁母牛150头，新建牛圈200平米，新建草料间2座 | 2023.03 | 2023.11 | 273 | 882 |  |  | 项目可年增加村集体经济收入4.8万元，增加就业岗位，收益资金统筹用于低收入人群帮扶。 | 岚县众缘福合作社 法人：张秀娟 | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
40 | 界河口镇 | 张家湾村 | 张家湾村能繁母牛项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 张家湾楼坊坪小组 | 300头 | 10个月 | 500 | 100 | 400 | 衔接资金入股经营主体，村集体通过收取分红款增加收入 | 保底分红类 | 300头能繁母牛养殖一处，建设标准化圈舍及相关配套设施 | 2023.03 | 2023.11 | 273 | 882 |  |  | 预计年增加收入20万元，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 岚县巧梅种养专业合作社 法人：宋巧梅 | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
41 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘速冻库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 界河口镇 | 400平米 | 1年 | 300 | 300 | 0 | 由界河口镇人民政府组织实施，速冻库建成后作为东口子村固定资产，由东口子村村委以承包方式发包租赁，进一步加强沙棘储存能力建设，增加村集体经济收入。 | 资产租赁类 | 新建速冻库400平米 | 2023.03 | 2023.11 | 203 | 654 | 200 | 531 | 增加村集体经济年收入12万元，提升全镇沙棘储存能力，为沙棘小镇建设奠定仓储坚实基础。 | 界河口镇人民政府 | 界河口镇人民政府 | 岚县乡村振兴局
42 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘食用菌试点项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 界河口镇 | 大棚2座及沙棘枝条菌棒生产设备1套 | 1年 | 70 | 70 | 0 | 由山西秀容沙棘制品有限公司实施，充分利用沙棘制品生产剩余物，试点生产沙棘食用菌，进一步延伸沙棘产业链条，开发新的沙棘价值点。 | 先建后补 | 大棚2座及沙棘枝条菌棒生产设备1套 | 2023.03 | 2023.11 | 10 | 30 | 5 | 15 | 试点生产沙棘食用菌，进一步延伸沙棘产业链条，开发新的沙棘价值点，预计带动15人就业增收。 | 山西秀容沙棘制品有限公司 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
43 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 沙棘产业提质增效工程续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 蛤蟆神村 | 优化沙棘3000亩、套种中药材3000亩、野生沙棘改造5000亩、冷库1座，基础设施配套（水、电、路） | 9个月 | 181 | 181 | 0 | 巩固脱贫成果壮大村集体经济，冷库建设资金收益6%分红 | 资产租赁类 | 健全育苗体系建设、优化沙棘经济林野生沙棘改造、沙棘经济林套种中药材沙棘果储藏冷库建设 | 2023.03 | 2023.11 | 113 | 328 | 124 | 340 | 年产值200万元，带动农户务工50万元，资产收益10万元 | 岚县别样红脱贫攻坚造林专业合作社 （法人代表： 郭云计） | 王狮乡 人民政府 | 岚县林业局
44 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 岚县沙棘资源圃和示范园建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 蛤蟆神村 | 农业建设项目占地2050亩 | 6个月 | 352 | 352 | 0 | 年创收100万元，解决50人就业问题 | 补贴类 | 沙棘示范园2000亩，选育种植优种沙棘苗25000株，硬化改造路面2200㎡，铺设排水涵管210米，铺设田间路600米，喷灌及雾化设施10500㎡，实验室实验设备50000元，防护栏500米，路沿石340米，绿化带绿篱种植495米，绿化带苗木种植200株。 | 2023.04 | 2023.1 | 109 | 324 | 112 | 337 | 可带来经济效益及解决乡村农民就业问题，同时带来生态效益和社会效益。 | 岚县别样红脱贫攻坚造林专业合作社（法人代表郭茂林，电话18635804099） | 王狮乡人民政府 | 岚县林业局
45 | 王狮乡 | 石桥村 | 石桥村马铃薯种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 王狮乡石桥村、长门村、沙洼村、敦厚村、阳坡坪村 | 原种基地200亩、一级种基地500亩 | 6个月 | 42 | 30 | 12 | 通过合作社+农户+科技+定单机制，以定单形式保底价0.5元/斤收贮农户所产原种 | 补贴类 | 建设40米*8米的原原种繁育网棚8个原种基地200亩、一级种基地500亩 | 2023.04 | 2023.10 | 541 | 1623 | 635 | 1906 | 原种亩纯收入2000元，一级种亩纯收入3000元 | 岚县惠珍脱毒马铃薯种薯繁育专业合作社法人：王会珍 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
46 | 王狮乡 | 阳湾村 | 岚县阳光薯业专业合作社种薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阳湾村 | 种植原种500亩、种植一级种薯1000亩。 | 6个月 | 95 | 70 | 25 | 带动全村农户实施项目，根据户内劳动力情况，户均3-4亩马铃薯微型薯种植或马铃薯一级薯种植，使农户通过马铃薯产业逐步增收。 | 补贴类 | 种植微型薯500亩，4000粒/亩，0.5元/粒，耕作费500元/亩，亩投资2500元。种植一级种薯1000亩，每亩种薯200斤，2元/斤，耕作亩投资300元，两项合计亩投资700元。 | 2023.04 | 2023.10 | 71 | 208 | 137 | 466 | 项目实施后，亩产量预计3000斤，每亩年均增收1600元，种植户年收入3800到6000元之间。 | 岚县阳光薯业专业合作社 郭海珠 13546278681 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
47 | 王狮乡 | 乱石村 | 岚县碧波农牧专业合作社马铃薯原种种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 乱石村 | 种植马铃薯原种100亩 | 5个月 | 25 | 10 | 15 | 可带动马铃薯种植户亩均增收180元 | 补贴类 | 种植马铃薯原原种100亩，4000粒/亩，0.5元/粒，耕作费500元/亩，亩投资2500元，100亩需资金25万元。 | 2023.05 | 2023.1 | 72 | 210 | 110 | 325 | 可带动马铃薯种植户亩均增收180元 | 岚县碧波农牧专业合作社 王苟则 13753823362 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
48 | 王狮乡 | 史家庄村 | 史家庄村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 史家庄村 | 建设一个年出栏200头肉牛的标准化养殖场 | 6个月 | 1000 | 400 | 600 | 吸纳脱贫人口就业，每年缴纳衔接资金4%收益 | 保底分红类 | 新建牛舍2座，每座1000m2，共2000m2；草料棚500m2、引进基础母牛200头。 | 2023.04 | 2023.12 | 30 | 121 | 16 | 152 | 年可向社会提供肉牛50头，育肥肉牛每年可提供有机肥料，可减少养牛户种植农作物所需的化肥投入，提高粮食单产。 | 荣盛养殖专业合作社刘茂生13835840735 | 王狮乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
49 | 王狮乡 | 李家湾村 | 张民觉故里项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 李家湾 | 展厅1000㎡，廊厅10处，景点10处。街巷硬化6453㎡。 | 1年 | 587 | 587 |  | 增加旅游收入，改善人居环境 | 租赁类 | 展厅1000㎡，廊厅10处，景点10处。街巷硬化6453㎡。 | 2023.01 | 2023.12 | 141 | 487 | 176 | 529 | 增加旅游收入，改善人居环境 | 村委 李补生 13935892691 | 王狮乡人民政府 | 文旅局
50 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 滩涂养殖（螃蟹）项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 蛤蟆神 | 20亩 | 6个月 | 300 | 300 |  | 增加村集体收入 | 保底分红 | 标准化养殖池、水循环、供暖等配套系统，储藏室、控制室、工作室 | 2023.02 | 2023.09 | 20 | 70 |  |  | 务工收入人均每月3000元；每年为村集体增收5万元 | 岚县盛景农牧有限公司 刘泽民 13303580582 | 王狮乡人民政府 | 现代农业发展服务中心
51 | 王狮乡 | 敦厚、石桥、阳湾、蛤蟆神、阳坡坪、阴湾 | 糯玉米种植销售项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 敦厚、石桥、阳湾、蛤蟆神、阳坡坪、阴湾 | 8000亩糯玉米种植,1座交易市场建设 | 5个月 | 654 | 644 | 10 | 每亩带动农民增收500元 | 补贴类 | 购买籽种、化肥，种植糯玉米8000亩。交易市场建设。带动周边群众种植及销售玉米 | 2023.05 | 2023.1 | 1184 | 3000 | 1554 | 4028 | 每亩带动农民增收500元。壮大村集体收入，增加农户收入 | 岚县艳生种养专业合作社 刘艳生13753380365 | 王狮乡人民政府 | 农业农村局
52 | 王狮乡 | 敦厚村 | 肉牛养殖场建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 敦厚村桦树塔小组 | 能繁母牛100头 | 8个月 | 240 | 200 | 40 | 由合作社经营，贫困户参与，壮大村集体经济的同时带动农户增收 | 保底分红 | 建设牛圈500平米、草料房100平米，能繁母牛100头 | 2023.03 | 2023.11 | 170 | 476 | 80 | 249 | 带动贫困群众发展肉牛养殖，拓宽增收渠道 | 山西融式农林牧种养专业合作社 郭艳春 13835820965 | 王狮乡人民政府 | 畜牧兽医服务中心
53 | 王狮乡 | 石桥村 | 石桥村绿色薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 石桥村 | 500亩 | 5个月 | 35 | 20 | 15 | 带动群众增收 | 补贴类 | 集中连片种植绿色薯500亩 | 2023.05 | 2023.1 | 140 | 345 | 110 | 210 | 带动群众增收 | 岚县富瑞种养专业合作社 张建光 13620674768 | 王狮乡人民政府 | 农业农村局
54 | 王狮乡 | 沙洼村 | 母牛繁殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 沙洼村 | 100头牛 | 70天 | 240 | 200 | 40 | 由合作社经营，贫困户参与，壮大村集体经济的同时带动农户增收 | 保底分红 | 规划土地15亩，新建2000平米养殖厂，新建90平米办公生活用房购买繁育母牛100头 | 2023.03 | 2023.05 | 102 | 310 | 120 | 405 | 项目实施后，预计年出栏100头牛，每头均收1.4万元，贫困户年收入5000-8000元之间 | 岚县吉瑞种养专业合作社 刘建红 13546293618 | 王狮乡人民政府 | 畜牧兽医服务中心
55 | 王狮乡 | 史家庄村 | 冷藏气调库项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 史家庄 | 300平米一座 | 3个月 | 300 | 280 | 20 | 与25座蔬菜大棚相衔接 | 租赁类 | 砖体保温材料 | 2023.05 | 2023.07 | 216 | 561 | 318 | 1111 | 方便储存，增加村民收入 | 村委 王常青 15135853013 | 王狮乡人民政府 | 农业农村局
56 | 王狮乡 | 阳坡坪村 | 储存冷库项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 阳坡坪村 | 1000平米 | 8个月 | 230 | 230 |  | 增加村民收入 | 租赁类 | 1000㎡冷库建设 | 2023.03 | 2023.11 | 133 | 403 | 139 | 408 | 方便储存，增加村民收入 | 村委 杨旺秀 13935834113 | 王狮乡人民政府 | 农业农村局
57 | 王狮乡 | 王狮村 | 西蒙达尔牛规模养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 两角小组 | 占地2600平米，养殖规模100头 | 2个月 | 120 | 100 | 20 | 家庭农场带头引导村民致富 | 保底分红 | 建厂2600平米，养殖规模100头 | 2023.03 | 2023.05 | 83 | 230 | 84 | 289 | 壮大村集体收入，增加农户收入 | 岚县温兰海种养殖场 温兰海 18735885657 | 王狮乡人民政府 | 畜牧兽医服务中心
58 | 岚城镇 | 栗家村 | 岚城镇栗家村沙棘优化项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 栗家村 | 优化沙棘980亩 | 1年 | 149 | 49 | 100 | 通过合作社优化沙棘980亩，增加临时性务工收入，辐射带动周边群众发展沙棘产业。 | 补贴类 | 优化沙棘980亩 | 2023.04 | 2023.11 | 146 | 440 | 90 | 276 | 通过合作社优化沙棘980亩，增加临时性务工收入，辐射带动周边群众发展沙棘产业。 | 岚县怡农脱贫攻坚造林专业合作社（赵旭平18534487680） | 岚城镇人民政府 | 岚县林业局
59 | 岚城镇 | 南关村 | 南关村甜糯玉米加工仓储项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 南关村 | 种植甜糯玉米200亩，年加工甜糯玉米350万个。 | 1年 | 435 | 300 | 135 | 带资入股岚县绿昌兴农林牧有限公司，合作主体负责经营，按照4%的比例保底分红，同时吸纳脱贫劳动力务工增收。 | 保底分红类 | 新建厂房500平方米，购置蒸汽锅炉、灭菌锅、加工机械等设施设备，改造厂区基础设施等。 | 2023.04 | 2023.11 | 151 | 415 | 234 | 646 | 引进推广甜糯玉米新品种，并进行加工包装，提升农产品附加值，实现经济效益120余万元。 | 岚县绿昌兴农林牧有限公司（刘国庆13720908404） | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
60 | 岚城镇 | 南关村 | 南关村甜糯玉米种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 南关村 | 推广种植甜糯玉米200亩 | 1年 | 36 | 6 | 30 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米200亩。农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 补贴类 | 推广种植甜糯玉米200亩 | 2023.04 | 2023.10 | 151 | 415 | 234 | 646 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米200亩。农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 岚县绿昌兴农林牧有限公司 （刘国庆13720908404） | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
61 | 岚城镇 | 河口村、王家村 | 土豆花田园综合体项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 河口村、王家村、 | 商品薯种植基地1200亩 | 1年 | 80 | 80 | 0 | 引进马铃薯新品种，提高产值，增加农户收入；打造规模化优质商品薯繁育基地；增强土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展。 | 补贴类 | 新建商品薯种植基地1200亩 | 2023.04 | 2023.11 | 354 | 1018 | 269 | 941 | 引进马铃薯新品种，提高产值，增加农户收入；打造规模化优质商品薯繁育基地；增强土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展。 |  | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
62 | 岚城镇 | 城内村 | 岚城镇城内村玉米仓储烘干项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 城内村 | 建成日处理玉米150吨的玉米仓储烘干基地 | 1年 | 267 | 267 | 0 | 采取资产租赁的方式，合作主体租赁后负责经营，按照4%的比例缴纳租赁费用。 | 资产租赁类 | 平整硬化场地8400平方米，购置烘干塔、脱粒机、输送带、地磅、比重筛等设备，架设动力电，新建库房、围墙、办公用房等附属设施。 | 2023.04 | 2023.11 | 586 | 2073 | 851 | 2484 | 采取资产租赁的方式，合作主体租赁后负责经营，按照4%的比例缴纳租赁费用。 | 岚县光鑫土豆淀粉加工有限公司 李建平18735812278 | 岚城镇人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
63 | 岚城镇 | 栗家村 | 岚城镇栗家村生猪养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 栗家村 | 出栏1000头 | 1年 | 150 | 100 | 50 | 采取带资入股的方式，带动主体负责经营，按照4%的比例保底分红。 | 保底分红类 | 新建猪舍1360平方米，化粪池150立方米管理用房200平方米，饲料加工房800平方米，水井1口，配套养殖设备，引进基础能繁母猪。 | 2023.04 | 2023.11 | 146 | 440 | 90 | 276 | 项目釆取村委+养殖厂+农户的模式运行，入股岚县岚县鼎盛养殖场发展生猪养殖，衔接资金收益4%。 | 岚县鼎盛养殖场 郝林海17735181675 | 岚城镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
64 | 岚城镇 | 河囗村 | 河囗村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 河囗村 | 扩建牛舍1500平方米，引进育肥牛100头，购买农机具，发展饲料玉米种植300亩。 | 1年 | 300 | 200 | 100 | 项目釆取村委+养殖厂+农户的模式运行，入股岚县新希望牧业有限公司发展肉牛养殖，衔接资金收益4% | 保底分红类 | 扩建牛舍1500平方米，引进育肥牛100头，购买农机具，发展饲料玉米种植300亩。 | 2023.04 | 2023.11 | 148 | 383 | 148 | 424 | 项目建成后可推广肉牛饲养技术，提高和带动农户养殖技术水平和积极性，为村民增收，为农村经济的可持续发展做出示范和带动作用，每年可为社会提供肉牛100头。 | 岚县新希望牧业有限公司（杨飞15735851148） | 岚城镇 人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
65 | 顺会乡 | 会河村 | 会河村沙棘优化补贴项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 会河村 | 1000亩沙棘优化，每亩补贴500元 | 4个月 | 50 | 50 | 0 | 1000亩沙棘优化，每亩补贴500元 | 补贴类 | 1000亩沙棘优化，每亩补贴500元 | 2023.04 | 2023.08 | 30 | 76 | 38 | 82 | 提高沙棘品质 | 林得财造林专业合作社（马兰柱15135831151） | 顺会乡人民政府 | 岚县农业农村局
66 | 顺会乡 | 于湾村 | 于湾村新西兰优质兔养殖特色产业项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 赵科舍 | 扩建厂房5500㎡，维修原养殖场 | 4个月 | 500 | 350 | 150 | 衔接资金入股合作社，每年按4%固定分红 | 保底分红类 | 扩建厂房 | 2023.05 | 2023.08 | 30 | 121 | 16 | 152 | 增加就业，保底分红 | 岚县农源泰种养专业合作社（张建生17703580092） | 顺会乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
67 | 顺会乡 | 顺会村 | 岚县安祥糯玉米种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 顺会村 | 1500亩 | 6个月 | 44 | 44 | 0 | 800亩糯玉米，每亩补贴300元.沙棘优化200亩，每亩补贴500元，野生沙棘改良500亩，每亩补贴200元。 | 补贴类 | 800亩糯玉米、200亩沙棘优化，500亩野生沙棘改良 | 2023.03 | 2023.09 | 30 | 92 | 15 | 48 | 800亩糯玉米，每亩补贴300元.沙棘优化200亩，每亩补贴500元，野生沙棘改良500亩，每亩补贴200元。 | 岚县安祥小杂粮种植专业合作社（梁利军 13152982691） | 顺会村村委 | 农业农村局
68 | 顺会乡 | 顺会村 | 岚县吕家膨化饲料有限公司年产1000吨白酒项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 扩建 | 王家洼 | 主产品年产1000吨酒厂 | 9个月 | 1200 | 200 | 1000 | 公司+扶贫资金+4%保底分红 | 保底分红 | 扩建厂房3000平米及酒类加工、储存、筛选等设备 | 2023.03 | 2023.12 | 40 | 120 | 50 | 150 | 新增25人就业，百分之四的分红 | 岚县绿佳膨化饲料开工专业合作社（冯爱珍，18636457111） | 顺会村村委 | 岚县现代农业发展服务中心
69 | 顺会乡 | 牛湾子村 | 牛湾子村养猪项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 改扩建 | 樊家塔 | 年出栏猪1万头 | 5个月 | 840 | 500 | 340 | 公司+扶贫资金+4%保底分红 | 保底分红 | 扩建场地及配套设施 | 2023.05 | 2023.1 | 194 | 621 | 218 | 640 | 新增20人就业，带动发展生产、增加就业，保底4%分红。 | 众塬养殖有限公司（崔计连13623585810） | 牛湾子村委员 会 | 畜牧局
70 | 东村镇 | 天洼村 | 蛋鸡养殖循环产业园建设一期续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 天洼村 | 新建鸡场2栋及配套附属设施 | 4个月 | 811 | 811 | 0 | 按照“村集体+合作社+低收入户”的模式，实现保底分红4% | 保底分红类 | 购置时产10吨高档蛋鸡饲料生产线设备及智能化养鸡设备2套，道路硬化680m，仓库840㎡，50m³污水池一座 | 2023.04 | 2023.07 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动增收和就业，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 岚县兴垣种养合作社 （法人代表： 李泽峰） | 东村镇 人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
71 | 东村镇 | 天窊村 | 肉鸡养殖二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 天窊村草原小组西沟 | 新建鸡舍2栋共3400㎡、生活区100㎡、配套鸡粪集中存放处3处100㎡及智能化养鸡设备2套 | 8个月 | 796 | 637 | 159 | 按照“村集体+合作社+低收入户”的模式，实现年保低分红4% |  | 新建鸡舍2栋共3400㎡、生活区100㎡、配套鸡粪集中存放处3处100㎡及智能化养鸡设备2套 | 2023.04 | 2023.12 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动村民就业与增收，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 山西惠丰养殖有限公司（牛天珍） | 东村镇人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
72 | 东村镇 | 西村 | 食用菌产业园四期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 扩建 | 西村 | 新建一栋冻库1100㎡、3栋恒温车间5000㎡、培养架2000架、两台30铲车、纯电叉车3台、一台全自动香菇装袋机、一台全自动包装机、木耳分级筛选机、香菇分级筛选机、香菇全自动接种机、厂区绿化硬化12000㎡、改建木耳大棚25座，新建一座616㎡双层技术培训楼 | 4个月 | 2800 | 2800 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 保底分红类 | 新建一栋冻库1100㎡、3栋恒温车间5000㎡、培养架2000架、两台30铲车、纯电叉车3台、一台全自动香菇装袋机、一台全自动包装机、木耳分级筛选机、香菇分级筛选机、香菇全自动接种机、厂区绿化硬化12000㎡、改建木耳大棚25座，新建一座616㎡双层技术培训楼 | 2023.03 | 2023.07 | 236 | 583 | 926 | 2677 | 带动脱贫劳动力就业、带动小农户发展。 | 山西宇坤农业科技发展有限公司（张泽轩） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
73 | 东村镇 | 东土峪村 | 玉米烘干项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 东土峪村 | 建设4500m2的玉米烘干厂 | 8个月 | 270 | 270 | 0 | 按照“村集体+农户”的模式，带动全村农户和村集体增收 | 资产组租赁类 | 购置玉米烘干机，新建玉米烘干机附属设施 | 2023.03 | 2023.09 | 260 | 908 | 368 | 922 | 壮大村集体收益 | 东土峪村村民委员会 | 东土峪村村民委员会 | 岚县现代农业发展服务中心
74 | 上明乡 | 顾尾头村 | 顾尾头晋峰生猪养殖二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 顾尾头 | 扩大养殖规模，新建3100㎡猪舍，种猪及配套设备 | 6个月 | 430 | 300 | 130 | 入股分红，每年12万元 | 保底分红类 | 扩大养殖规模，新建3100㎡猪舍，种猪及配套设备 | 2023.03 | 2023.09 | 5 | 12 | 3 | 10 | 入股分红，每年12万元 | 岚县晋峰种养专业合作社，法人，杨晋峰15235837804 | 上明乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
75 | 上明乡 | 官桥村 | 官桥村现代农业科技示范园区基础设施项目建设 | 产业发展 | 配套实施项目 | 产业园 | 新建 | 官桥 | 办公场所160㎡，看护房145㎡ ， 水塔200m³，水路管网2300m，三相发电机3台，垫路800m，排水渠2200m，排水坑2处， 棚内供暖设施25套，除雪机5台，育苗器1套，水电设施，围栏1200米。 | 6个月 | 140 | 140 | 0 |  |  | 办公场所160㎡，看护房145㎡ ， 水塔200m³，水路管网2300m，三相发电机3台，垫路800m，排水渠2200m，排水坑2处， 棚内供暖设施25套，除雪机5台，育苗器1套，水电设施，围栏1200米。 | 2023.04 | 2023.12 | 12 | 33 |  |  | 官桥村现代农业科技示范园区基础设施 | 上明乡官桥村村民委员会，法人：张志斌 | 上明乡人民政府 | 农业农村局
76 | 上明乡 | 上明村 | 上明乡玉木耳种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 上明村 | 该项目预算总投资1120万元，其中大棚100栋，投资550万元，菌棒200万包，投资500万元，其它资金250万元。自筹投资780万元，其余争取政府补贴520万，其中大棚政府补贴3.2万/棚，合计320万元，菌棒（建棚当年）政府补贴1元/棒，总计200万元。占地100亩建设高规格40m*10m/栋大棚100座，1.8m*6m/个晾晒棚1000个、浅水井20个、100kw变压器2台，木耳存放库房，及其他水电设备 | 8个月 | 1300 | 520 | 780 | 通过政府补贴木耳大棚及菌棒，在当地发展木耳种植产业，形成集聚性规模，带动周边群众增加收入，同时培训30名木耳种植技术骨干，培养300名木耳种植，操作技术能手，带动500名左右群众（有基本劳动能力）年收入达到2万元以上，全县高品质木耳种植超过2000万棒。成为全市，全省乃至全国高品质菌类生产高地。 | 补贴类 | 占地100亩建设高规格40m*10m/栋大棚100座，1.8m*6m/个晾晒棚1000个、浅水井20个、100kw变压器2台，木耳存放库房，及其他水电设备 | 2023.02 | 2023.1 | 65 | 220 | 85 | 280 | 培训30名木耳种植技术骨干，培养300名木耳种植，操作技术能手，带动500农户（有基本劳动能力）年收入达到2万元以上，全县高品质木耳种植超过2000万棒。成为全市，全省乃至全国高品质菌类生产高地。 | 岚县中建农业开发有限责任公司，法人：李芳芳18603585698 | 上明乡人民政府 | 农业农村局
77 | 上明乡 | 官桥村 | 官桥村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 官桥 | 牛棚1400㎡，草料房300㎡，配套水电路以及机械设施。 | 8个月 | 205 | 150 | 55 | 入股分红，每年6万。 | 保底分红类 | 牛棚1400㎡，草料房300㎡，配套水电路以及机械设施。 | 2023.03 | 2023.11 | 12 | 33 |  |  | 入股分红，每年6万。 | 岚县俊义种养专业合作社，法人：方俊义13934359750 | 上明乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
78 | 上明乡 | 上明村 | 上明村农机公司项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 上明村 | 新建一座集办公生活、机具停放、农机维修、配件存储农机作业于一体的农机作业服务公司，总面积4000平米，拖拉机8台、打草机8台、旋耕机8台、收割机4台.搂草机8台、装载机2台、货车2台、叉车2台、打包机4台、铺膜机4台 | 8个月 | 1200 | 1200 | 0 | 每年按照农机设备价值的4%收取租金，壮大村集体经济 | 资产组租赁类 | 新建一座集办公生活、机具停放、农机维修、配件存储农机作业于一体的农机作业服务公司，总面积4000平米，拖拉机8台、打草机8台、旋耕机8台、收割机4台.搂草机8台、装载机2台、货车2台、叉车2台、打包机4台、铺膜机4台 | 2023.03 | 2023.11 | 227 | 727 | 276 | 786 | 每年按照农机设备价值的4%收取租金，壮大村集体经济 | 上明村股份经济合作社，法人：尹旺春13753869559 | 上明村股份经济合作社 | 现代农业服务中心
79 | 上明乡 | 山底村 | 山底村酿造厂项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 山底 | 改造移民房1500平米，酿醋、酱生产设备及水电设施 | 10个月 | 500 | 500 |  | 每年收取租金20万元，壮大村集体经济 | 资产组租赁类 | 改造移民房1500平米，酿醋、酱生产设备及水电设施 | 2023.02 | 2023.11 | 187 | 639 | 200 | 574 | 每年收取租金20万元，壮大村集体经济 | 山底村股份经济合作社，法人：郭三虎 | 山底村股份经济合作社
80 | 上明乡 | 前合会 | 前合会花卉大棚项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 前合会 | 占地50亩，修建花卉大棚25个，每棚660平米 | 6个月 | 300 | 300 |  | 每年收取租金12万元，壮大村集体经济 | 资产组租赁类 | 占地50亩，修建花卉大棚25个，每棚660平米 | 2023.03 | 2023.09 | 25 | 100 | 17 | 68 | 每年收取租金12万元，壮大村集体经济 | 前合会村股份经济合作社，法人：丁爱珍 | 上明乡前河村村民委员会 | 农业农村局
81 | 普明 | 普明村 | 普明村蔬菜大棚项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 普明村 | 50座 | 7个月 | 1300 | 1300 | 0 | 按照衔接资金的4%对全村脱贫人口给予帮扶 | 保底分红类 | 日光节能温室大棚50座 | 2023.04 | 2023.11 | 472 | 1301 |  |  | 可为脱贫户提供100个就业岗位，每人预计每年可领取劳动报酬12000元 | 岚县青清蔬菜产销有限责任公司；法人姓名：梁建民 | 普明镇人民政府 | 岚县农业农村局
82 | 普明 | 普明村 | 普明村温室大棚配套建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 新建 | 普明村 | 配套建设50座大棚长为4658米的排水工程，60盏路灯。 | 1个月 | 380 | 380 | 0 | 配套项目实施完毕后。将大棚对外承包，通过农户务工，增加群众收入，巩固脱贫成效。 |  | 配套建设50座大棚排水工程，含混凝土排水渠4658米，DN300塑料管225.0m，DN500波纹管1036米，直径1000检查井100座,60盏路灯。 | 2023.04 | 2023.05 |  |  |  |  | 配套项目实施完毕后。将大棚对外承包，通过农户务工，增加群众收入，巩固脱贫成效。 | 岚县青清蔬菜产销有限责任公司；法人姓名：梁建民； | 普明镇人民政府 | 岚县农业农村局
83 | 普明 | 普明村 | 普明村冷库保鲜产业配套项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 普明村园区 | 3000立方米 | 6个月 | 500 | 500 | 0 | 提供临时务工岗位50个，人均增收2万元。租金不低于衔接资金的4%，对全镇脱贫人口、三类户、监测户进行差异化补贴 | 保底分红类 | 生产厂房、设备设施 | 2023.05 | 2023.11 |  |  |  |  | 配套发展农产品储存、带动群众增收 |  | 普明镇人民政府 | 岚县农业农村局
84 | 普明 | 普明村 | 普明村扩大肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 普明村 | 年出栏48万只白羽肉鸡 | 6个月 | 500 | 500 | 0 | 提供务工岗位25个，每人预计每年可领取劳动报酬10000元左右。收取租金20万元对普明村脱贫人口、三类户、监测户进行差异化补贴 | 保底分红类 | 4万只鸡舍2座 | 2023.05 | 2023.11 | 472 | 1301 |  |  | 可为脱贫户提供25个就业岗位，每人预计每年可领取劳动报酬10000元左右。同时收取租金20万对普明村脱贫人口、三类户、监测户进行差异化补贴 | 岚县泰鼎养殖有限公司；法人代表：李建峰 | 普明镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
85 | 梁家庄乡 | 梁家庄村 | 岚县原味粮油综合加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 梁家庄村 | 建设粮食加工厂房500平方米，改造附属用房300平方米一处。等配套设施 | 7个月 | 300 | 300 | 0 | 企业+村集体+农户，带动农户就业，4%收益。 | 资产租赁类 | 建设厂房500平方米，晾晒场地1000平方米，贮藏仓库5000立方米。附属用房500平方米，项目建成后预计生产规模达到生产杂粮300吨，生产优质粮食醋5000吨。 | 2023.03 | 2023.1 | 109 | 332 | 200 | 500 | 提供农村经济收益，提供农民就业岗位，带动农户增收。 | 梁家庄村梁东生13753381226 | 梁家庄乡人民政府 | 岚县工信局
86 | 梁家庄乡 | 冀家庄村 | 冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 冀家庄村 | 占地面积10亩，建设冷库500㎡，加工车间300㎡，初加工设备一套，办公用房200㎡ | 6个月 | 300 | 300 | 0 | 村党组织+村集体经济合作组织+脱贫户 | 资产租赁类 | 占地面积10亩，建设冷库500㎡，加工车间300㎡，初加工设备一套，办公用房200㎡ | 2023.05 | 2023.11 | 52 | 119 | 228 | 720 | 增加村级集体收入，带动农户增收 | 冀家庄村刘秀峰15698675789 | 冀家庄村 | 县工信局
87 | 梁家庄乡 | 裴家庄村 | 裴家庄村梅花鹿养殖场建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 裴家庄村 | 养殖场房、草料房2座，围栏、大门等 | 8个月 | 185 | 185 | 0 | 村民入股分红，带动全村247户777人村民增收 | 资产租赁类 | 建设养殖场房2座和其他基础设施，设计能繁母鹿存栏量200头 | 2023.03 | 2023.11 | 41 | 112 | 206 | 665 | 每年新增收入60多万元，带动脱贫户新增收入12万元 | 裴家庄村程建峰13753381583 | 裴家庄村 | 县农业农村局
88 | 梁家庄乡 | 车道坡村 | 车道坡村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 车道坡村 | 项目占地面积20亩，建设200头畜位标准化现代化中型肉牛养殖基地，同时配套建设场内基础设施。 | 8个月 | 400 | 400 | 0 | 带动农民增收壮大村集体经济，租金不低于衔接资金的4%。 | 资产租赁类 | 在车道坡村建设占地20亩的200头畜位标准化现代化中型肉牛养殖基地，同时配套建设场内基础设施，建成后年出栏肉牛200头，三年力争出栏300头。 | 2023.03 | 2023.11 | 75 | 192 | 336 | 1164 | 增加村级集体经济收入10万元，同时可带动本村及周边村种植业发展，解决当地剩余劳动力30人以上。 | 车道坡村薛贵珍15536443588 | 梁家庄乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
89 | 梁家庄乡 | 高家坡村 | 高家坡村小杂粮加工厂建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 高家坡村移民小区 | 200平米 | 3个月 | 260 | 240 | 20 | 带动农民增收壮大村集体经济，租金不低于衔接资金的4%。 | 资产租赁类 | 厂房建设、购置加工设备及水、暖、电等配套设施。 | 2023.03 | 2023.06 | 10 | 10 | 2 | 3 | 增加村级集体收入，带动农户增收 | 山西好嘉美商贸有限公司（法人代表：王爱英） | 梁家庄乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
90 | 乡村振兴局 | 全县 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 续建 | 全县 | 15000 | 12个月 | 580 | 580 | 0 | 50000元/ 年 3.85% |  | 脱贫人口小额信贷贴息 | 2023.01 | 2023.12 | 5063 | 15769 | 0 | 0 | 扶持脱贫户和边缘易致贫户发展产业，增加收入 |  | 岚县乡村振兴局 (责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
91 | 岚县现代农业发展服务中心 | 李家湾村、前河村、史家洼村 | 生猪产业集群化发展续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 李家湾村、前河村、史家洼村 | 出栏生猪5.5万头 | 12个月 | 1338 | 1338 | 0 | 与山西新大象养殖公司签定租赁协议，每出栏一头生猪收益75元 | 资产租赁类 | 建设存栏5.5万头生猪养殖场3个，包括三通一平、标准化圈舍及其它相关配套设施设备，三个场水线、料线、料塔 | 2023.01 | 2023.12 | 2401 | 9866 |  |  | 预计年增加收入450万元，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 山西新大象养殖股份有限公司 （法人代表： 朱剑平） | 岚县现代农业发展服务中心 （责任人：朱建平） | 岚县现代农业发展服务中心
92 | 岚县现代农业发展服务中心 |  | 湖羊养殖循环产业园建设一期续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 相关乡镇 | 存栏湖羊种羊5000只 | 9个月 | 300 | 300 | 0 | 与岚县祥泰草畜公司签定合作协议，出栏一只羊收益200元，实现种养循环绿色发展 | 资产租赁类 | 建设1个存栏5000只种羊的湖羊种羊养殖园区，包括场区三通一平、养羊圈舍建设及附属设施配套 | 2023.01 | 2023.09 | 1426 | 5878 | 5878 | 0 | 预计年增加收入200万元，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司 （法人代表： 王文青） | 岚县现代农业发展服务中心 （责任人：朱建平） | 岚县现代农业发展服务中心
93 | 岚县现代农业发展服务中心 | 普明镇 | 湖羊养殖循环产业园建设二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 普明镇普明村 | 年存栏3000只的湖羊种羊场 | 10个月 | 3500 | 3500 | 0 | 通过产业园化项目建设，带动辐射农户及脱贫户增收，租金不低于衔接资金的4%。 | 资产租赁类 | 建设存栏3000只的湖羊种羊养殖园区，包括养羊圈舍建设及附属设施配套等及其它相关费用 | 2023.03 | 2023.12 |  |  | 1326 | 4120 | 预计增加集体收入160万元，带动农户增加收入。 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司 （法人代表： 王文青） | 岚县现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心
94 | 岚县现代农业发展服务中心 | 梁家庄乡、普明镇 | 岚县生猪产业集群化发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 梁家庄乡袁家村、普明镇史家洼村 | 年出栏3万头生猪养殖场2个和5000头的种猪繁育场1个。 | 10个月 | 5000 | 5000 | 0 | 通过生猪产业化项目建设，带动辐射农户及脱贫户增收，租金不低于衔接资金的4%。 | 资产租赁类 | 建设出栏3万头生猪养殖场2个和5000头的种猪繁育场1个，包括土地租赁、三通一平、标准化圈舍及配套设施设备等及其它相关费用 | 2023.03 | 2023.12 |  |  | 256 | 679 | 预计增加集体收入640万元，带动农户增加收入。 | 朱剑平 | 岚县现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心
95 | 农业农村局 |  | 原种繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 康农基地 | 1500亩 | 1年 | 450 | 150 | 300 | 通过公司+带动基地农户技术服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 1500亩原种繁育 | 2023.03 | 2023.11 | 60 | 180 | 170 | 520 | 亩增收800元人均增收300元 | 山西康农薯业有限公司王秀明13935887585 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
96 | 农业农村局 |  | 一级种繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 康农基地 | 1000亩 | 1年 | 100 | 20 | 80 | 通过公司+带动基地农户技术服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 1000亩一级种繁育 | 2023.03 | 2023.11 | 25 | 70 | 60 | 175 | 亩增收800元人均增收300元 | 山西康农薯业有限公司王秀明13935887585 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
97 | 农业农村局 | 东土峪村、城内村 | 加工薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚城 | 建设加工薯2000亩 | 1年 | 600 | 200 | 400 | 土地租赁、增加劳务用工 | 补贴类 | 建设加工薯2000亩 | 2023.05 | 2023.11 | 320 | 1120 | 183 | 562 | 亩增收680元人均增收280元 | 康捷种养农业合作社张岚峰13935834343 | 东村镇人民政府、岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
98 | 农业农村局 | 普通村、圪埚村、陈家庄村 | 加工型马铃薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 普通村、圪埚村、陈家庄村 | 2000亩 | 1年 | 600 | 200 | 400 | 通过公司+带动基地建设，服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 2000亩加工型马铃薯种植基地 | 2023.03 | 2023.11 | 170 | 530 | 323 | 986 | 亩增收680元人均增收280元 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司王文青13293888858 | 东村镇人民政府、社科乡人民政府 | 岚县农业农村局
99 | 岚县土豆宴研发推广中心 |  | 岚县土豆宴全国推广续建项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 续建 | 太原、离石 | 太原80㎡以上主食坊5个、500㎡以上太原连锁店2个，1500㎡以上吕梁旗舰店1个，培训150人。 | 12个月 | 794 | 494 | 300 | 1、每年劳务用工政府扶持资金每100万用工10人，消耗10万元以上的原材料2、劳务用工和消耗原材料不足部分按6%分红3、技能培训。 | 保底分红类 | 太原市建设岚县土豆宴连锁店2个，主食坊5个；吕梁旗舰店1个，开办岚县土豆宴厨师厨娘能力提升培训150人。 | 2023.01 | 2023.12 | 129 | 258 | 123 | 246 | 就业人员年平均工资22000元以上，收购岚县农户农产品原材料，完成岚县土豆宴厨师技能培训150人。 | 山西岚城古镇土豆宴企业管理咨询有限公司 （法人代表： 王志刚） | 岚县土豆宴研发推广中心 （责任人： 李晓阳） | 岚县农业农村局
100 | 乡村振兴局 | 普明镇小万村、马坊村 | 小万河河道治理项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 普明镇小万村、马坊村 | 7.5公里 | 7个月 | 1000 | 1000 | 0 | 保护耕地及村庄安全，改善行洪条件 |  | 对7.5公里小万河损毁河坝进行加固修复及沿岸生态治理、引水灌溉等 | 2023.05 | 2023.11 | 315 | 880 | 179 | 418 | 保护耕地及村庄安全，改善行洪条件 |  | 岚县乡村振兴局 (责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
合计 | [10 empty] | 50134.6 | 35467.3 | 14667.3

## 巩固三保障
附件2
岚县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴入库项目汇总表（巩固三保障成果类）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 乡村振兴局 | 全县 | 2022-2023学年“雨露计划”资助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 全县 | 600 | 12个月 | 600 | 600 | 0 | 在中、高等职业学校就读的建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 每生每年资助3000元 | 2023.03 | 2023.12 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 岚县乡村振兴局 (责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
合计 | [10 empty] | 600 | 600 | 0 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0

## 就业项目
附件3
岚县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴入库项目汇总表（就业项目类）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 乡村振兴局 | 全县 | 2022年贫困村致富带头人示范培训项目 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 新建 | 全县范围 | 24.5 | 12个月 | 24.5 | 24.5 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 培训本县带农益农能力强的70个致富带头人，每人培训10天 | 2023.01 | 2023.12 | 70 | 70 | 0 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 岚县乡村振兴局(责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
2 | 乡村振兴局 | 全县 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新建 | 全县范围 | 450 | 12个月 | 450 | 450 | 0 | 对全县脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴，鼓励脱贫人口外出务工，增加收入 |  | 按照输出地到输入地单程实际发生的交通费用给予一次性交通补贴，跨省务工的补贴标准最高不超过1500元，省内县外就业的补贴标准最高不超过600元。 | 2023.01 | 2023.12 | 3063 | 11935 | 0 | 0 | 对全县脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴，鼓励脱贫人口外出务工，增加收入 |  | 岚县乡村振兴局(责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
3 | 王狮乡 | 阴湾村 | 阴湾村帮扶车间建设项目 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设 | 新建 | 阴湾村 | 2亩 | 一年 | 200 | 190 | 10 | 带动群众就业、增收 | 保底分红 | 建设厂房、休息室、餐厅、机械设备 | 2023.01 | 2023.12 | 50 | 50 | 20 | 20 | 带动群众就业、增收 | 岚县骏业扶贫加工厂 刘俊南 13623699255 | 王狮乡人民政府 | 乡村振兴局
4 | 普明 | 普明村 | 普明移民小区扶贫车间建设项目 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设 | 新建 | 普明移民小区北面 | 新建地上二层1200余平米轻型钢结构房 | 6个月 | 280 | 280 | 0 | 提供务工岗位30个，实现年人均增收1.5万元。通过车间租赁年收入3万元，为安置小区后续发展提供支持。 | 保底分红类 | 地上二层共计1200余平米轻型钢结构扶贫车间及场区硬化、绿化等 | 2023.3 | 2023.9 | 263 | 953 |  |  | 可为脱贫户、三类户、监测户提供30个就业岗位，每人预计每年可领取劳动报酬12000元。车间租赁费年收入3万元，为安置小区后续发展提供支持。 |  | 普明镇人民政府 | 县乡村振兴局
5 | 乡村振兴局 |  | 易地扶贫搬迁帮扶车间建设项目 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设 | 新建 |  | 1000平方米 |  | 410 | 260 | 150 | 政府投资购置生产设备，租赁给经营主体，按衔接资金4%承包，同时吸纳易地扶贫搬迁户就业 | 资产租赁类 | 生产厂房1000平方米，购置800型吹膜机、双色印刷机、100型制袋 搅拌机等塑料制品成套加工设备 | 2023.05 | 2023.08 | 20 | 20 |  |  | 解决易地扶贫搬迁户就业问题 |  | 岚县乡村振兴局 (责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局 | 易地搬迁后续扶持
合计 | [10 empty] | 1364.5 | 1204.5 | 160 | [5 empty] | 3133 | 12005 | 0 | 0

## 乡村建设行动
附件4
岚县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴入库项目汇总表（乡村建设行动类）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 社科乡 | 兰家舍 | 兰家舍饮水安全巩固提升工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 兰家舍村 | 建设水源深井一座，铺设管道1000米，水源井电源建设1000米 | 5个月 | 288 | 288 | 0 | 提升兰家舍村村民饮水质量 |  | 建设水源深井一座，铺设管道1000米，水源井电源建设1000米 | 2023.05 | 2023.1 | 177 | 559 | 248 | 745 | 提升兰家舍村村民饮水质量 |  | 社科乡 人民政府 | 岚县水利局
2 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 沙棘资源圃桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 产业路 | 新建 | 蛤蟆神村 | 建设长度60米桥梁1座，资源圃标志牌1个 | 1年 | 400 | 400 | 0 | 方便出行 |  | 建设长度60米桥梁1座，资源圃标志牌1个 | 2023.01 | 2023.12 | 109 | 324 | 112 | 337 | 方便出行 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通局
3 | 乡村振兴局 | 社科乡下会村 | 社科乡下会村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 下会村 | 6500米 | 5个月 | 475 | 475 | 0 | 改善农村人居环境 |  | 铺设污水管网6500米，检查井，配套污水处理设施等 | 2023.05 | 2023.11 | 142 | 411 | 274 | 757 | 改善农村人居环境 |  | 岚县乡村振兴局 (责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
4 | 乡村振兴局 | 普明镇马坊村 | 岚县生态农业循环经济示范区牛集中养殖产业深井配套项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 普明镇马坊村 | 打深井1眼 | 3个月 | 59 | 59 | 0 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用水问题 |  | 打深井1眼 | 2023.05 | 2023.08 | 161 | 423 | 260 | 897 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用水问题 |  | 岚县乡村振兴局 (责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
5 | 乡村振兴局 | 普明镇马坊村 | 岚县生态农业循环经济示范区电力配套建设项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 农村电网建设 | 新建 | 普明镇马坊村 | 200KW变压器1台 | 3个月 | 25 | 25 | 0 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用电问题 |  | 配套200KW变压器1台及外线接入、线杆迁移等 | 2023.05 | 2023.08 | 161 | 423 | 260 | 897 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用电问题 |  | 岚县乡村振兴局 (责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
6 | 岚县水利发展中心 | 丁字坪村 | 丁字坪饮水安全维修养护工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 丁字坪村 | 管网改造5000米 | 一年 | 100 | 100 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 管网改造5000米 | 2023.05 | 2023.1 | 49 | 111 | 50 | 396 | 解决村民饮水安全问题 |  | 岚县水利发展中心 | 岚县水利局
7 | 岚县水利发展中心 | 店上村 | 店上饮水安全维修养护工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 店上村井家洼小组 | 管网改造3000米 | 一年 | 50 | 50 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 管网改造3000米 | 2023.05 | 2023.1 | 19 | 56 | 43 | 154 | 解决村民饮水安全问题 |  | 岚县水利发展中心 | 岚县水利局
8 | 岚县水利发展中心 | 冀家庄村 | 冀家庄饮水安全维修养护工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 冀家庄村 | 水源井维修加固，管网改造4000米 | 一年 | 70 | 70 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 水源井维修加固，管网改造4000米 | 2023.05 | 2023.1 | 52 | 119 | 228 | 720 | 解决村民饮水安全问题 |  | 岚县水利发展中心 | 岚县水利局
9 | 农业农村局 | 前合会村 | 前合会村田间道路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 新建 | 前合会 | 前家湾700米、柳沟500米、爬子沟350米，油坊沟150米，共计1700米 | 2个月 | 30 | 30 | 0 | 方便村民出行田地，提升村民满意度 |  | 前家湾700米、柳沟500米、爬子沟350米，油坊沟150米，共计1700米 | 2023.05 | 2023.1 | 28 | 84 | 18 | 54 | 方便村民出行田地，提升村民满意度 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
10 | 王狮乡 | 李家湾村 | 岚县益盛种养专业合作社鸡场先建后补项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 产业路 | 新建 | 李家湾 | 硬化3500㎡，防卫工程650m，生态环境改造3000㎡ | 1年 | 90 | 90 | 0 | 改善环境 |  | 硬化3500㎡，防卫工程650m，生态环境改造3000㎡ | 2023.1 | 2023.12 | 141 | 487 | 176 | 529 | 改善环境 | 岚县益盛种养专业合作社 李补生 13935892691 | 王狮乡人民政府 | 交通局
11 | 岚城镇 | 南关村 | 岚城镇南关村雨污水收集工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 南关村 | 新建 DN110 污水入户管 750m，DN300 污水主管 290m；DN1200雨水管道 880m，配套雨水连接管 120m等新建污水管网、雨水管网。 | 1年 | 298.2 | 298.2 | 0 | 有效控制雨污水的混入量，将村内雨污水进行收集，统一处理排放，降低污水对环境的污染，从源头上截断河道污染，从而改善水环境和人居环境 |  | 新建 DN110 污水入户管 750m，DN300 污水主管 290m；DN1200雨水管道 880m，配套雨水连接管 120m等新建污水管网、雨水管网。 | 2023.01 | 2023.11 | 151 | 415 | 234 | 646 | 有效控制雨污水的混入量，将村内雨污水进行收集，统一处理排放，降低污水对环境的污染，从源头上截断河道污染，从而改善水环境和人居环境 | 岚城镇人民政府 王剑光18636468918 | 岚城镇人民政府 | 岚县发改局
12 | 岚城镇 | 南关村 | 南关村便民桥建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 南关村 | 3-13米预应力空心板桥，桥长51米，桥总宽6.25米，净宽5.25米。 | 1年 | 180 | 180 | 0 | 极大程度地改善南关村的基础设施建设，进一步方便群众农业生产活动，提升农业生产时效性。 |  | 3-13米预应力空心板桥，桥长51米，桥总宽6.25米，净宽5.25米。 | 2023.04 | 2023.11 | 151 | 415 | 234 | 646 | 极大程度地改善南关村的基础设施建设，进一步方便群众农业生产活动，提升农业生产时效性。 | 岚城镇人民政府 王剑光18636468918 | 岚城镇人民政府 | 岚县交通运输局
13 | 岚城镇 | 河口村 | 岚城镇河口村田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 河口村 | 六十亩（小地名）1公里，大补壕0.5公里，梨树坪0.5公里，尧沟小组至椿树洼1公里。 | 1年 | 63 | 63 | 0 | 改善河口村的基础设施建设，进一步方便群众农业生产活动。 |  | 六十亩（小地名）1公里，大补壕0.5公里，梨树坪0.5公里，尧沟小组至椿树洼1公里，路宽3米。 | 2023.04 | 2023.11 | 148 | 383 | 148 | 424 | 改善河口村的基础设施建设，进一步方便群众农业生产活动。 | 岚城镇人民政府 王剑光18636468918 | 岚城镇人民政府 | 岚县交通运输局
14 | 社科乡 | 冯周村 | 冯周村饮水工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 冯周村 | 2公里 | 1个月 | 15 | 15 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 更换2公里自来水主管 | 2023.04 | 2023.05 | 148 | 483 | 277 | 765 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 社科乡人民政府 | 岚县水利局
15 | 社科乡 | 冯周村 | 芦子小组水塔建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 冯周村 | 建设50立方米水塔一座 | 1个月 | 10 | 10 | 0 | 保障全村村民饮水时效，提升村民满意度 |  | 建设50立方米水塔一座 | 2023.03 | 2023.04 | 23 | 71 | 79 | 244 | 保障全村村民饮水时效，提升村民满意度 |  | 社科乡人民政府 | 岚县水利局
16 | 社科乡 | 兰家舍 | 兰家舍饮水安全巩固提升工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 兰家舍村 | 建设水源深井一座，铺设管道1000米，水源井电源建设1000米 | 5个月 | 288 | 288 | 0 | 提升兰家舍村村民饮水质量 |  | 建设水源深井一座，铺设管道1000米，水源井电源建设1000米 | 2023.05 | 2023.1 | 177 | 559 | 248 | 745 | 提升兰家舍村村民饮水质量 |  | 社科乡 人民政府 | 岚县水利局
17 | 界河口镇 | 大蛇头村 | 大蛇头村自来水项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 大蛇头 | 涉及全村，换水管5000米 | 1年 | 100 | 100 | 0 | 户户通水 |  | 涉及全村，换水管5000米 | 2023.04 | 2023.12 | 168 | 405 | 132 | 591 | 全村人受益 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县水利局
18 | 界河口镇 | 东口子村 | 东口子村自来水管维修项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 东口子村 | 1500米 | 1个月 | 23.5 | 23.5 | 0 | 保障东口子村587人饮水安全 |  | 开挖管路，更换水管，填埋硬化 | 2023.05 | 2023.06 | 152 | 464 | 43 | 123 | 饮水安全，宜居宜业 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县水利局
19 | 界河口镇 | 郭沙沟村 | 郭沙沟村人畜饮水工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 郭沙沟 | 4000米管道；2个蓄水池 | 1年 | 145 | 145 | 0 | 解决季节性缺水问题 |  | 换水管4000米，新建蓄水池2个 | 2023.03 | 2023.12 | 258 | 790 | 125 | 300 | 解决季节性缺水问题 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县水利局
20 | 界河口镇 | 会里村 | 会里村烧炭沟小组自来水管改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 会里村烧炭沟小组 | 2200米管路 | 4个月 | 28.5 | 28.5 | 0 | 保障烧炭沟小组339人饮水安全 |  | 开挖管路，更换水管，填埋硬化 | 2023.05 | 2023.09 | 72 | 208 | 43 | 131 | 饮水安全，宜居宜业 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县水利局
21 | 王狮乡 | 石桥村 | 石桥村深层井项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 石桥村 | 1孔 | 6个月 | 120 | 120 | 0 | 方便群众取水 |  | 新建深层井1孔，相关配套设施 | 2023.04 | 2023.1 | 190 | 418 | 220 | 1000 | 方便群众取水 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县水利局
22 | 王狮乡 | 蛤蟆神 | 蛤蟆神村深层井建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 蛤蟆神 | 深层井1孔 | 6个月 | 120 | 120 | 0 | 方便群众取水 |  | 深层井1孔，相关配套设施 | 2023.03 | 2023.09 | 109 | 324 | 112 | 337 | 方便群众取水 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县水利局
23 | 王狮乡 | 乱石村 | 乱石村人畜饮水工程改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 乱石村 | 新建水塔一座，铺设管道1500米 | 12个月 | 50 | 50 | 0 | 方便群众生活 |  | 新建水塔一座，铺设管道1500米 | 2023.05 | 2023.08 | 71 | 208 | 80 | 210 | 方便群众生活 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县水利局
24 | 梁家庄乡 | 袁家村 | 袁家村深水井及配套高位水塔和供水管道建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 袁家村 | 深水井井深300~400米，井口直径50厘米，每小时出水量不低于50吨；高位水塔总高6米，储水容量不少于150立方米；供水管道8000米左右。 | 3个月 | 240 | 240 | 0 | 提升人居环境 |  | 深水井井深300~400米，井口直径50厘米，每小时出水量不低于50吨；高位水塔总高6米，储水容量不少于150立方米；供水管道8000米左右。 | 2023.03 | 2023.06 | 34 | 87 | 328 | 1035 | 生活用水安全能够得到有效保障 |  | 袁家村 | 岚县水利局
25 | 梁家庄乡 | 宁家湾村 | 宁家湾村饮水提质巩固项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 宁家湾村 | 更换主管道3500米、支管道4500米、水塔3个 | 5个月 | 100 | 100 | 0 | 提升人居环境 |  | 更换主管道3500米、支管道4500米、水塔3个 | 2023.05 | 2023.1 | 38 | 116 | 192 | 650 | 方便全村233户169人安全饮水 |  | 宁家湾村 | 岚县水利局
26 | 梁家庄乡 | 冀家庄村 | 冀家庄村饮水提质巩固项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 冀家庄村 | 更换主管道3500米、支管道4500米、水塔3个 | 5个月 | 110 | 110 | 0 | 提升人居环境 |  | 更换主管道3500米、支管道4500米、水塔3个 | 2023.05 | 2023.1 | 52 | 119 | 228 | 720 | 方便全村228户720人安全饮水 |  | 冀家庄村 | 岚县水利局
27 | 梁家庄乡 | 郭家庄村 | 郭家庄村深水井及配套高位水塔和供水管道建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 郭家庄村 | 深水井1眼 | 7个月 | 200 | 200 | 0 | 提升人居环境 |  | 在郭家庄村打一口深度为300米~400米的深水井，井口直径40厘米，每小时出水量不低于50吨，并配套建设总高5米、储水容量不少于150立方米的高位水塔及6000米左右的供水管道。 | 2023.03 | 2023.1 | 91 | 261 | 402 | 1311 | 提升人居环境 |  | 郭家庄村 | 岚县水利局
28 | 上明乡 | 斜坡村 | 斜坡村饮水安全提升改造维修工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 斜坡 | 铺设输水管道1500m，维修水塔一座，检查井及配套设施 | 2个月 | 20 | 20 | 0 | 提高村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 铺设输水管道1500m，维修水塔一座，检查井及配套设施 | 2023.04 | 2023.06 | 164 | 485 | 230 | 635 | 提高村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 上明乡斜坡村村民委员会 | 岚县水利局
29 | 上明乡 | 阳寨村 | 阳寨村安全饮水维修改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改扩建 | 阳寨 | 10公里 | 9个月 | 300 | 300 | 0 | 提高村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 改扩建饮水管道10公里、检查井及配套设施 | 2023.02 | 2023.11 | 125 | 404 | 203 | 460 | 提高村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 上明乡阳寨村村民委员会 | 岚县水利局
30 | 上明乡 | 上明村 | 上明村饮水安全改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 上明村 | 8000米 | 5个月 | 420 | 420 | 0 | 提高村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 改扩建饮水管道8000米、检查井及配套设施 | 2023.03 | 2023.08 | 227 | 727 | 276 | 786 | 提高村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 上明乡上明村村民委员会 | 岚县水利局
31 | 上明乡 | 山底村 | 山底村人畜吃水深井建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 山底吸百里小组 | 1眼 | 5个月 | 80 | 80 | 0 | 保障饮水安全，提升村民满意度 |  | 深井及配套设施 | 2023.04 | 2023.09 | 187 | 639 | 200 | 574 | 保障饮水安全，提升村民满意度 |  | 上明乡山底村村民委员会 | 岚县水利局
32 | 上明乡 | 山底村 | 山底村饮水安全改造工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 山底 | 更换输水管道3000m，及检查井等配套设施 | 6个月 | 30 | 30 | 0 | 保障饮水安全，提升村民满意度 |  | 更换输水管道3000m，及检查井等配套设施 | 2023.04 | 2023.1 | 187 | 639 | 200 | 574 | 保障饮水安全，提升村民满意度 |  | 上明乡山底村村民委员会 | 岚县水利局
33 | 王狮乡 | 石桥村 | 石桥村护地坝项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 石桥村 | 修筑浆砌片石护1271.7米，河道清理2000米。石方工程量0.65万方，整理河道1万方。 | 5个月 | 300 | 270 | 30 | 改善农村人居环境，防止洪水冲毁田地，保护村庄 |  | 修筑浆砌片石护坝1271.7米，河道清理2000米。石方工程量0.65万方，整理河道1万方。 | 2023.05 | 2023.1 | 210 | 700 | 260 | 900 | 改善农村人居环境，防止洪水冲毁田地，保护村庄 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县发改局 | 以工代赈
合计 | [10 empty] | 4828.2 | 4798.2 | 30 | [5 empty] | 4172 | 12317 | 6163 | 19293