## 产业发展
附件1
共计划实施项目60个，使用衔接资金21735.8万元
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（产业发展类）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 社科乡 | 上井村 | 上井村沙棘品种优化项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 后里彦舍、珍家山、安家岩 | 846亩 | 8个月 | 84.6 | 42.3 | 42.3 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化846亩 | 2023.04 | 2023.12 | 30 | 109 | 20 | 65 | 增收务工收5万元、后期每亩增收约500元 | 岚县秀容慧果沙棘制品有限公司。法人代表：马建亮 | 社科乡 人民政府 | 林业发展中心
2 | 社科乡 | 阳坡村 | 阳坡村沙棘品种优化项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 阳坡村 | 1140亩 | 8个月 | 114 | 57 | 57 | 合作社+基地+村集体，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化1140亩 | 2023.04 | 2023.12 | 56 | 159 | 37 | 108 | 增收务工收20万元、后期每亩增收约500元 | 岚县森浩锦脱贫攻坚造林专业合作社赵彦君 | 社科乡人民政府 | 林业发展中心
3 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村中药材种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 兰家舍 | 两座600平方米智能温室大棚，50亩种苗示范基地一处，1000亩中药材推广基地 | 8个月 | 1000 | 200 | 800 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 两座600平方米智能温室大棚，50亩种苗示范基地一处，1000中药材推广基地 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县多寿中药材研发有限公司 | 社科乡 人民政府 | 岚县农业农村局
4 | 社科乡 | 葛铺村 | 岚县汇子种养专业合作社肉羊养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 葛铺村浮家峪小组 | 存栏2000只 | 5个月 | 1500 | 300 | 1200 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 新建标准化羊舍两座，建筑面积2000平方米，建设草房一座，建筑面积1500平方米，建设500立方米化粪池一座，硬化场地4500平方米，购置切草级，草料搅拌机，打草机，装载机，地磅，运输机等设备 | 2023.04 | 2023.09 | 238 | 610 | 558 | 1386 | 增加葛铺村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县汇子种养专业合作社，李志明15535108994 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
5 | 社科乡 | 上井村 | 上井村标准化母猪养殖场项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 上井村前里彦舍村神堂沟 | 仔猪保育圈饲料加工房后备母猪圈母猪产房及配套设备 | 4个月 | 1000 | 200 | 800 | 每年分红4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 仔猪保育圈，饲料加工房，后备母猪圈，母猪产房及配套设备 | 2023.05 | 2023.08 | 44 | 113 | 17 | 48 | 增加村集体经济收入 | 岚县渊森养殖专业合作社，王峰 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
6 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村经济林提质增效沙棘优化项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 兰家舍村 | 沙棘优化1100亩 | 8个月 | 230 | 130 | 100 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 补贴类 | 沙棘优化1100亩，冷库建设150平方米，沙棘观景平台建设1000平方米 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县广存种养专业合作社（法人：陈如珍13753380090） | 社科乡 人民政府 | 林业发展中心
7 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘种质资源圃规范提升项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 70亩 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 通过引进培育沙棘新优品种，打造全县沙棘知名品牌。 | 先建后补类 | 配套灌溉设施、新建观察室、田间路，规范提升沙棘种质资源圃示范基地 | 2023.03 | 2023.11 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过引进培育沙棘新优品种，打造全县沙棘知名品牌。 | 岚县森生财脱贫攻坚造林专业合作社 | 界河口镇人民政府 | 岚县乡村振兴局
8 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘产业特色基地续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 界河口镇 | 1.7公里排水渠、路肩培土及沙棘种植；水源蓄水池1处；路灯150盏；600亩新优沙棘基地管护 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 由界河口镇人民政府组织实施，通过基地建设，辐射带动农户和脱贫户增收。 |  | 1.7公里排水渠、路肩培土及沙棘种植；水源蓄水池1处；路灯150盏；600亩新优沙棘基地管护 | 2023.03 | 2023.11 | 203 | 654 | 200 | 531 | 通过基地建设，辐射带动农户和脱贫户增收。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县乡村振兴局
9 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘育苗大棚建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 5座 | 1年 | 60 | 60 | 0 | 由界河口镇人民政府组织实施，建成后作为村固定资产，由村委以承包方式发包租赁，租金不低于衔接资金的4%。 | 资产租赁类 | 5座 | 2023.03 | 2023.11 | 10 | 30 | 5 | 15 | 增加村集体经济年收入2.4万元，为沙棘示范园、沙棘产业基地培育新优沙棘品种苗木做支撑。 | 岚县森生财脱贫攻坚造林专业合作社 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
10 | 界河口镇 | 吴家沟村 | 吴家沟村马铃薯原种一级种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 吴家沟 | 原种300亩、一级种2000亩 | 1年 | 90 | 70 | 20 | 带动吴家沟、闫家湾、郭沙沟、赤湾子等农户，根据户内劳动力情况，户均3至4亩种薯种植，使贫困户通过马铃薯产业增收 | 补贴类 | 马铃薯原种300亩、一级种2000亩 | 2023.04 | 2023.09 | 488 | 1420 | 78 | 230 | 项目实施后亩产量预计4500斤，每亩年均收入2000元，种植户年收入6000至8000元 | 岚县福众薯业专业合作社，法人牛兴堂。 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
11 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘原料林田间路建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 2公里 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 方便农户进行沙棘生产，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 |  | 硬化示范基地道路2公里 | 2023.03 | 2023.11 | 203 | 654 | 200 | 531 | 方便群众从事沙棘生产，提高效率 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县交通局
12 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘基地优化种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 3000亩 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 优化品种，提升效益，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 优化品种3000亩 | 2023.03 | 2023.11 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县森生财脱贫攻坚造林专业合作社是、岚县兴绿森脱贫攻坚造林专业合作社、岚县绿森财脱贫攻坚造林专业合作社 | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局
13 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 沙棘产业提质增效工程续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 蛤蟆神村 | 优化沙棘3000亩、套种中药材3000亩、野生沙棘改造5000亩、冷库1座，基础设施配套（水、电、路） | 9个月 | 181 | 181 | 0 | 巩固脱贫成果壮大村集体经济，冷库建设资金收益6%分红 | 资产租赁类 | 健全育苗体系建设、优化沙棘经济林野生沙棘改造、沙棘经济林套种中药材沙棘果储藏冷库建设 | 2023.03 | 2023.11 | 113 | 328 | 124 | 340 | 年产值200万元，带动农户务工50万元，资产收益10万元 | 岚县别样红脱贫攻坚造林专业合作社 （法人代表： 郭云计） | 王狮乡 人民政府 | 岚县林业局
14 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 岚县沙棘资源圃和示范园建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 蛤蟆神村 | 农业建设项目占地2050亩 | 6个月 | 352 | 352 | 0 | 年创收100万元，解决50人就业问题 | 补贴类 | 沙棘示范园2000亩，选育种植优种沙棘苗25000株，硬化改造路面2200㎡，铺设排水涵管210米，铺设田间路600米，喷灌及雾化设施10500㎡，实验室实验设备50000元，防护栏500米，路沿石340米，绿化带绿篱种植495米，绿化带苗木种植200株。 | 2023.04 | 2023.1 | 109 | 324 | 112 | 337 | 可带来经济效益及解决乡村农民就业问题，同时带来生态效益和社会效益。 | 岚县别样红脱贫攻坚造林专业合作社（法人代表郭茂林，电话18635804099） | 王狮乡人民政府 | 岚县林业局
15 | 王狮乡 | 石桥村 | 石桥村马铃薯种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 王狮乡石桥村、长门村、沙洼村、敦厚村、阳坡坪村 | 原种基地200亩、一级种基地500亩 | 6个月 | 42 | 30 | 12 | 通过合作社+农户+科技+定单机制，以定单形式保底价0.5元/斤收贮农户所产原种 | 补贴类 | 建设40米*8米的原原种繁育网棚8个原种基地200亩、一级种基地500亩 | 2023.04 | 2023.10 | 541 | 1623 | 635 | 1906 | 原种亩纯收入2000元，一级种亩纯收入3000元 | 岚县惠珍脱毒马铃薯种薯繁育专业合作社法人：王会珍 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
16 | 王狮乡 | 阳湾村 | 岚县阳光薯业专业合作社种薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阳湾村 | 种植原种500亩、种植一级种薯1000亩。 | 6个月 | 95 | 70 | 25 | 带动全村农户实施项目，根据户内劳动力情况，户均3-4亩马铃薯微型薯种植或马铃薯一级薯种植，使农户通过马铃薯产业逐步增收。 | 补贴类 | 种植微型薯500亩，4000粒/亩，0.5元/粒，耕作费500元/亩，亩投资2500元。种植一级种薯1000亩，每亩种薯200斤，2元/斤，耕作亩投资300元，两项合计亩投资700元。 | 2023.04 | 2023.10 | 71 | 208 | 137 | 466 | 项目实施后，亩产量预计3000斤，每亩年均增收1600元，种植户年收入3800到6000元之间。 | 岚县阳光薯业专业合作社 郭海珠 13546278681 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
17 | 王狮乡 | 乱石村 | 岚县碧波农牧专业合作社马铃薯原种种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 乱石村 | 种植马铃薯原种100亩 | 5个月 | 25 | 10 | 15 | 可带动马铃薯种植户亩均增收180元 | 补贴类 | 种植马铃薯原原种100亩，4000粒/亩，0.5元/粒，耕作费500元/亩，亩投资2500元，100亩需资金25万元。 | 2023.05 | 2023.1 | 72 | 210 | 110 | 325 | 可带动马铃薯种植户亩均增收180元 | 岚县碧波农牧专业合作社 王苟则 13753823362 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
18 | 王狮乡 | 史家庄村 | 史家庄村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 史家庄村 | 建设一个年出栏200头肉牛的标准化养殖场 | 6个月 | 1000 | 400 | 600 | 吸纳脱贫人口就业，每年缴纳衔接资金4%收益 | 保底分红类 | 新建牛舍2座，每座1000m2，共2000m2；草料棚500m2、引进基础母牛200头。 | 2023.04 | 2023.12 | 30 | 121 | 16 | 152 | 年可向社会提供肉牛50头，育肥肉牛每年可提供有机肥料，可减少养牛户种植农作物所需的化肥投入，提高粮食单产。 | 荣盛养殖专业合作社刘茂生13835840735 | 王狮乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
19 | 岚城镇 | 栗家村 | 岚城镇栗家村沙棘优化项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 栗家村 | 优化沙棘980亩 | 1年 | 149 | 49 | 100 | 通过合作社优化沙棘980亩，增加临时性务工收入，辐射带动周边群众发展沙棘产业。 | 补贴类 | 优化沙棘980亩 | 2023.04 | 2023.11 | 146 | 440 | 90 | 276 | 通过合作社优化沙棘980亩，增加临时性务工收入，辐射带动周边群众发展沙棘产业。 | 岚县怡农脱贫攻坚造林专业合作社（赵旭平18534487680） | 岚城镇人民政府 | 岚县林业局
20 | 岚城镇 | 南关村 | 南关村甜糯玉米加工仓储项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 南关村 | 种植甜糯玉米200亩，年加工甜糯玉米350万个。 | 1年 | 435 | 300 | 135 | 带资入股岚县绿昌兴农林牧有限公司，合作主体负责经营，按照4%的比例保底分红，同时吸纳脱贫劳动力务工增收。 | 保底分红类 | 新建厂房500平方米，购置蒸汽锅炉、灭菌锅、加工机械等设施设备，改造厂区基础设施等。 | 2023.04 | 2023.11 | 151 | 415 | 234 | 646 | 引进推广甜糯玉米新品种，并进行加工包装，提升农产品附加值，实现经济效益120余万元。 | 岚县绿昌兴农林牧有限公司（刘国庆13720908404） | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
21 | 岚城镇 | 南关村 | 南关村甜糯玉米种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 南关村 | 推广种植甜糯玉米200亩 | 1年 | 36 | 6 | 30 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米200亩。农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 补贴类 | 推广种植甜糯玉米200亩 | 2023.04 | 2023.10 | 151 | 415 | 234 | 646 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米200亩。农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 岚县绿昌兴农林牧有限公司 （刘国庆13720908404） | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
22 | 岚城镇 | 河口村、王家村 | 土豆花田园综合体项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 河口村、王家村、 | 商品薯种植基地1200亩 | 1年 | 80 | 80 | 0 | 引进马铃薯新品种，提高产值，增加农户收入；打造规模化优质商品薯繁育基地；增强土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展。 | 补贴类 | 新建商品薯种植基地1200亩 | 2023.04 | 2023.11 | 354 | 1018 | 269 | 941 | 引进马铃薯新品种，提高产值，增加农户收入；打造规模化优质商品薯繁育基地；增强土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展。 |  | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
23 | 岚城镇 | 城内村 | 岚城镇城内村玉米仓储烘干项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 城内村 | 建成日处理玉米150吨的玉米仓储烘干基地 | 1年 | 267 | 267 | 0 | 采取资产租赁的方式，合作主体租赁后负责经营，按照4%的比例缴纳租赁费用。 | 资产租赁类 | 平整硬化场地8400平方米，购置烘干塔、脱粒机、输送带、地磅、比重筛等设备，架设动力电，新建库房、围墙、办公用房等附属设施。 | 2023.04 | 2023.11 | 586 | 2073 | 851 | 2484 | 采取资产租赁的方式，合作主体租赁后负责经营，按照4%的比例缴纳租赁费用。 | 岚县光鑫土豆淀粉加工有限公司 李建平18735812278 | 岚城镇人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
24 | 岚城镇 | 栗家村 | 岚城镇栗家村生猪养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 栗家村 | 出栏1000头 | 1年 | 150 | 100 | 50 | 采取带资入股的方式，带动主体负责经营，按照4%的比例保底分红。 | 保底分红类 | 新建猪舍1360平方米，化粪池150立方米管理用房200平方米，饲料加工房800平方米，水井1口，配套养殖设备，引进基础能繁母猪。 | 2023.04 | 2023.11 | 146 | 440 | 90 | 276 | 项目釆取村委+养殖厂+农户的模式运行，入股岚县岚县鼎盛养殖场发展生猪养殖，衔接资金收益4%。 | 岚县鼎盛养殖场 郝林海17735181675 | 岚城镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
25 | 顺会乡 | 会河村 | 会河村沙棘优化补贴项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 会河村 | 1000亩沙棘优化，每亩补贴500元 | 4个月 | 50 | 50 | 0 | 1000亩沙棘优化，每亩补贴500元 | 补贴类 | 1000亩沙棘优化，每亩补贴500元 | 2023.04 | 2023.08 | 30 | 76 | 38 | 82 | 提高沙棘品质 | 林得财造林专业合作社（马兰柱15135831151） | 顺会乡人民政府 | 岚县农业农村局
26 | 顺会乡 | 于湾村 | 于湾村新西兰优质兔养殖特色产业项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 赵科舍 | 扩建厂房5500㎡，维修原养殖场 | 4个月 | 500 | 350 | 150 | 衔接资金入股合作社，每年按4%固定分红 | 保底分红类 | 扩建厂房 | 2023.05 | 2023.08 | 30 | 121 | 16 | 152 | 增加就业，保底分红 | 岚县农源泰种养专业合作社（张建生17703580092） | 顺会乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
27 | 东村镇 | 天洼村 | 蛋鸡养殖循环产业园建设一期续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 天洼村 | 新建鸡场2栋及配套附属设施 | 4个月 | 811 | 811 | 0 | 按照“村集体+合作社+低收入户”的模式，实现保底分红4% | 保底分红类 | 购置时产10吨高档蛋鸡饲料生产线设备及智能化养鸡设备2套，道路硬化680m，仓库840㎡，50m³污水池一座 | 2023.04 | 2023.07 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动增收和就业，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 岚县兴垣种养合作社 （法人代表： 李泽峰） | 东村镇 人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
28 | 东村镇 | 天窊村 | 肉鸡养殖二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 天窊村草原小组西沟 | 新建鸡舍2栋共3400㎡、生活区100㎡、配套鸡粪集中存放处3处100㎡及智能化养鸡设备2套 | 8个月 | 796 | 637 | 159 | 按照“村集体+合作社+低收入户”的模式，实现年保低分红4% |  | 新建鸡舍2栋共3400㎡、生活区100㎡、配套鸡粪集中存放处3处100㎡及智能化养鸡设备2套 | 2023.04 | 2023.12 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动村民就业与增收，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 山西惠丰养殖有限公司（牛天珍） | 东村镇人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
29 | 东村镇 | 西村 | 食用菌产业园四期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 扩建 | 西村 | 新建一栋冻库1100㎡、3栋恒温车间5000㎡、培养架2000架、两台30铲车、纯电叉车3台、一台全自动香菇装袋机、一台全自动包装机、木耳分级筛选机、香菇分级筛选机、香菇全自动接种机、厂区绿化硬化12000㎡、改建木耳大棚25座，新建一座616㎡双层技术培训楼 | 4个月 | 2800 | 2800 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 保底分红类 | 新建一栋冻库1100㎡、3栋恒温车间5000㎡、培养架2000架、两台30铲车、纯电叉车3台、一台全自动香菇装袋机、一台全自动包装机、木耳分级筛选机、香菇分级筛选机、香菇全自动接种机、厂区绿化硬化12000㎡、改建木耳大棚25座，新建一座616㎡双层技术培训楼 | 2023.03 | 2023.07 | 236 | 583 | 926 | 2677 | 带动脱贫劳动力就业、带动小农户发展。 | 山西宇坤农业科技发展有限公司（张泽轩） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
30 | 上明乡 | 顾尾头村 | 顾尾头晋峰生猪养殖二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 顾尾头 | 扩大养殖规模，新建3100㎡猪舍，种猪及配套设备 | 6个月 | 430 | 300 | 130 | 入股分红，每年12万元 | 保底分红类 | 扩大养殖规模，新建3100㎡猪舍，种猪及配套设备 | 2023.03 | 2023.09 | 5 | 12 | 3 | 10 | 入股分红，每年12万元 | 岚县晋峰种养专业合作社，法人，杨晋峰15235837804 | 上明乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
31 | 上明乡 | 官桥村 | 官桥村现代农业科技示范园区基础设施项目建设 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 新建 | 官桥 | 办公场所160㎡，看护房145㎡ ， 水塔200m³，水路管网2300m，三相发电机3台，垫路800m，排水渠2200m，排水坑2处， 棚内供暖设施25套，除雪机5台，育苗器1套，水电设施，围栏1200米。 | 6个月 | 140 | 140 | 0 |  |  | 办公场所160㎡，看护房145㎡ ， 水塔200m³，水路管网2300m，三相发电机3台，垫路800m，排水渠2200m，排水坑2处， 棚内供暖设施25套，除雪机5台，育苗器1套，水电设施，围栏1200米。 | 2023.04 | 2023.12 | 12 | 33 |  |  | 官桥村现代农业科技示范园区基础设施 | 上明乡官桥村村民委员会，法人：张志斌 | 上明乡人民政府 | 农业农村局
32 | 上明乡 | 上明村 | 上明乡玉木耳种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 上明村 | 该项目预算总投资1120万元，其中大棚100栋，投资550万元，菌棒200万包，投资500万元，其它资金250万元。自筹投资780万元，其余争取政府补贴520万，其中大棚政府补贴3.2万/棚，合计320万元，菌棒（建棚当年）政府补贴1元/棒，总计200万元。占地100亩建设高规格40m*10m/栋大棚100座，1.8m*6m/个晾晒棚1000个、浅水井20个、100kw变压器2台，木耳存放库房，及其他水电设备 | 8个月 | 1300 | 520 | 780 | 通过政府补贴木耳大棚及菌棒，在当地发展木耳种植产业，形成集聚性规模，带动周边群众增加收入，同时培训30名木耳种植技术骨干，培养300名木耳种植，操作技术能手，带动500名左右群众（有基本劳动能力）年收入达到2万元以上，全县高品质木耳种植超过2000万棒。成为全市，全省乃至全国高品质菌类生产高地。 | 补贴类 | 占地100亩建设高规格40m*10m/栋大棚100座，1.8m*6m/个晾晒棚1000个、浅水井20个、100kw变压器2台，木耳存放库房，及其他水电设备 | 2023.02 | 2023.1 | 65 | 220 | 85 | 280 | 培训30名木耳种植技术骨干，培养300名木耳种植，操作技术能手，带动500农户（有基本劳动能力）年收入达到2万元以上，全县高品质木耳种植超过2000万棒。成为全市，全省乃至全国高品质菌类生产高地。 | 岚县中建农业开发有限责任公司，法人：李芳芳18603585698 | 上明乡人民政府 | 农业农村局
33 | 上明乡 | 官桥村 | 官桥村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 官桥 | 牛棚1400㎡，草料房300㎡，配套水电路以及机械设施。 | 8个月 | 205 | 150 | 55 | 入股分红，每年6万。 | 保底分红类 | 牛棚1400㎡，草料房300㎡，配套水电路以及机械设施。 | 2023.03 | 2023.11 | 12 | 33 |  |  | 入股分红，每年6万。 | 岚县俊义种养专业合作社，法人：方俊义13934359750 | 上明乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
34 | 普明 | 普明村 | 普明村蔬菜大棚项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 普明村 | 50座 | 7个月 | 1300 | 1300 | 0 | 按照衔接资金的4%对全村脱贫人口给予帮扶 | 保底分红类 | 日光节能温室大棚50座 | 2023.04 | 2023.11 | 472 | 1301 |  |  | 可为脱贫户提供100个就业岗位，每人预计每年可领取劳动报酬12000元 | 岚县青清蔬菜产销有限责任公司；法人姓名：梁建民 | 普明镇人民政府 | 岚县农业农村局
35 | 普明 | 普明村 | 普明村温室大棚配套建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 新建 | 普明村 | 配套建设50座大棚长为4658米的排水工程，60盏路灯。 | 1个月 | 380 | 380 | 0 | 配套项目实施完毕后。将大棚对外承包，通过农户务工，增加群众收入，巩固脱贫成效。 |  | 配套建设50座大棚排水工程，含混凝土排水渠4658米，DN300塑料管225.0m，DN500波纹管1036米，直径1000检查井100座,60盏路灯。 | 2023.04 | 2023.05 |  |  |  |  | 配套项目实施完毕后。将大棚对外承包，通过农户务工，增加群众收入，巩固脱贫成效。 | 岚县青清蔬菜产销有限责任公司；法人姓名：梁建民； | 普明镇人民政府 | 岚县农业农村局
36 | 普明 | 普明村 | 普明村冷库保鲜产业配套项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 普明村园区 | 3000立方米 | 6个月 | 500 | 500 | 0 | 提供临时务工岗位50个，人均增收2万元。租金不低于衔接资金的4%，对全镇脱贫人口、三类户、监测户进行差异化补贴 | 保底分红类 | 生产厂房、设备设施 | 2023.05 | 2023.11 |  |  |  |  | 配套发展农产品储存、带动群众增收 |  | 普明镇人民政府 | 岚县农业农村局
37 | 梁家庄乡 | 梁家庄村 | 岚县原味粮油综合加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 梁家庄村 | 建设粮食加工厂房500平方米，改造附属用房300平方米一处。等配套设施 | 7个月 | 300 | 300 | 0 | 企业+村集体+农户，带动农户就业，4%收益。 | 资产租赁类 | 建设厂房500平方米，晾晒场地1000平方米，贮藏仓库5000立方米。附属用房500平方米，项目建成后预计生产规模达到生产杂粮300吨，生产优质粮食醋5000吨。 | 2023.03 | 2023.1 | 109 | 332 | 200 | 500 | 提供农村经济收益，提供农民就业岗位，带动农户增收。 | 梁家庄村梁东生13753381226 | 梁家庄乡人民政府 | 岚县工信局
38 | 梁家庄乡 | 车道坡村 | 车道坡村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 车道坡村 | 项目占地面积20亩，建设200头畜位标准化现代化中型肉牛养殖基地，同时配套建设场内基础设施。 | 8个月 | 400 | 400 | 0 | 带动农民增收壮大村集体经济，租金不低于衔接资金的4%。 | 资产租赁类 | 在车道坡村建设占地20亩的200头畜位标准化现代化中型肉牛养殖基地，同时配套建设场内基础设施，建成后年出栏肉牛200头，三年力争出栏300头。 | 2023.03 | 2023.11 | 75 | 192 | 336 | 1164 | 增加村级集体经济收入10万元，同时可带动本村及周边村种植业发展，解决当地剩余劳动力30人以上。 | 车道坡村薛贵珍15536443588 | 梁家庄乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
39 | 梁家庄乡 | 高家坡村 | 高家坡村小杂粮加工厂建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 高家坡村移民小区 | 200平米 | 3个月 | 260 | 240 | 20 | 带动农民增收壮大村集体经济，租金不低于衔接资金的4%。 | 资产租赁类 | 厂房建设、购置加工设备及水、暖、电等配套设施。 | 2023.03 | 2023.06 | 10 | 10 | 2 | 3 | 增加村级集体收入，带动农户增收 | 山西好嘉美商贸有限公司（法人代表：王爱英） | 梁家庄乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
40 | 乡村振兴局 | 全县 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 续建 | 全县 | 15000 | 12个月 | 580 | 580 | 0 | 50000元/ 年 3.85% |  | 脱贫人口小额信贷贴息 | 2023.01 | 2023.12 | 5063 | 15769 | 0 | 0 | 扶持脱贫户和边缘易致贫户发展产业，增加收入 |  | 岚县乡村振兴局 (责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
41 | 岚县现代农业发展服务中心 | 李家湾村、前河村、史家洼村 | 生猪产业集群化发展续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 李家湾村、前河村、史家洼村 | 出栏生猪5.5万头 | 12个月 | 1338 | 1338 | 0 | 与山西新大象养殖公司签定租赁协议，每出栏一头生猪收益75元 | 资产租赁类 | 建设存栏5.5万头生猪养殖场3个，包括三通一平、标准化圈舍及其它相关配套设施设备，三个场水线、料线、料塔 | 2023.01 | 2023.12 | 2401 | 9866 |  |  | 预计年增加收入450万元，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 山西新大象养殖股份有限公司 （法人代表： 朱剑平） | 岚县现代农业发展服务中心 （责任人：朱建平） | 岚县现代农业发展服务中心
42 | 岚县现代农业发展服务中心 |  | 湖羊养殖循环产业园建设一期续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 相关乡镇 | 存栏湖羊种羊5000只 | 9个月 | 300 | 300 | 0 | 与岚县祥泰草畜公司签定合作协议，出栏一只羊收益200元，实现种养循环绿色发展 | 资产租赁类 | 建设1个存栏5000只种羊的湖羊种羊养殖园区，包括场区三通一平、养羊圈舍建设及附属设施配套 | 2023.01 | 2023.09 | 1426 | 5878 | 5878 | 0 | 预计年增加收入200万元，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司 （法人代表： 王文青） | 岚县现代农业发展服务中心 （责任人：朱建平） | 岚县现代农业发展服务中心
43 | 岚县现代农业发展服务中心 | 普明镇 | 湖羊养殖循环产业园建设二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 普明镇普明村 | 年存栏3000只的湖羊种羊场 | 10个月 | 3500 | 3500 | 0 | 通过产业园化项目建设，带动辐射农户及脱贫户增收，租金不低于衔接资金的4%。 | 资产租赁类 | 建设存栏3000只的湖羊种羊养殖园区，包括养羊圈舍建设及附属设施配套等及其它相关费用 | 2023.03 | 2023.12 |  |  | 1326 | 4120 | 预计增加集体收入160万元，带动农户增加收入。 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司 （法人代表： 王文青） | 岚县现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心
44 | 农业农村局 |  | 原种繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 康农基地 | 1500亩 | 1年 | 450 | 150 | 300 | 通过公司+带动基地农户技术服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 1500亩原种繁育 | 2023.03 | 2023.11 | 60 | 180 | 170 | 520 | 亩增收800元人均增收300元 | 山西康农薯业有限公司王秀明13935887585 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
45 | 农业农村局 |  | 一级种繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 康农基地 | 1000亩 | 1年 | 100 | 20 | 80 | 通过公司+带动基地农户技术服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 1000亩一级种繁育 | 2023.03 | 2023.11 | 25 | 70 | 60 | 175 | 亩增收800元人均增收300元 | 山西康农薯业有限公司王秀明13935887585 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
46 | 农业农村局 | 东土峪村、城内村 | 加工薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚城 | 建设加工薯2000亩 | 1年 | 600 | 200 | 400 | 土地租赁、增加劳务用工 | 补贴类 | 建设加工薯2000亩 | 2023.05 | 2023.11 | 320 | 1120 | 183 | 562 | 亩增收680元人均增收280元 | 康捷种养农业合作社张岚峰13935834343 | 东村镇人民政府、岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
47 | 农业农村局 | 普通村、圪埚村、陈家庄村 | 加工型马铃薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 普通村、圪埚村、陈家庄村 | 2000亩 | 1年 | 600 | 200 | 400 | 通过公司+带动基地建设，服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 2000亩加工型马铃薯种植基地 | 2023.03 | 2023.11 | 170 | 530 | 323 | 986 | 亩增收680元人均增收280元 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司王文青13293888858 | 东村镇人民政府、社科乡人民政府 | 岚县农业农村局
48 | 岚县土豆宴研发推广中心 |  | 岚县土豆宴全国推广续建项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 续建 | 太原、离石 | 太原80㎡以上主食坊5个、500㎡以上太原连锁店2个，1500㎡以上吕梁旗舰店1个，培训150人。 | 12个月 | 794 | 494 | 300 | 1、每年劳务用工政府扶持资金每100万用工10人，消耗10万元以上的原材料2、劳务用工和消耗原材料不足部分按6%分红3、技能培训。 | 保底分红类 | 太原市建设岚县土豆宴连锁店2个，主食坊5个；吕梁旗舰店1个，开办岚县土豆宴厨师厨娘能力提升培训150人。 | 2023.01 | 2023.12 | 129 | 258 | 123 | 246 | 就业人员年平均工资22000元以上，收购岚县农户农产品原材料，完成岚县土豆宴厨师技能培训150人。 | 山西岚城古镇土豆宴企业管理咨询有限公司 （法人代表： 王志刚） | 岚县土豆宴研发推广中心 （责任人： 李晓阳） | 岚县农业农村局
合计 | [10 empty] | 25924.6 | 19164.3 | 6760.3

## 巩固三保障
附件2
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（巩固三保障成果类）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 乡村振兴局 | 全县 | 2022-2023学年“雨露计划”资助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 全县 | 600 | 12个月 | 600 | 600 | 0 | 在中、高等职业学校就读的建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 每生每年资助3000元 | 2023.03 | 2023.12 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 岚县乡村振兴局 (责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
合计 | [10 empty] | 600 | 600 | 0 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0

## 就业项目
附件3
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（就业项目类）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 乡村振兴局 | 全县 | 2022年贫困村致富带头人示范培训项目 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 新建 | 全县范围 | 24.5 | 12个月 | 24.5 | 24.5 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 培训本县带农益农能力强的70个致富带头人，每人培训10天 | 2023.01 | 2023.12 | 70 | 70 | 0 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 岚县乡村振兴局(责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
2 | 乡村振兴局 | 全县 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新建 | 全县范围 | 450 | 12个月 | 450 | 450 | 0 | 对全县脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴，鼓励脱贫人口外出务工，增加收入 |  | 按照输出地到输入地单程实际发生的交通费用给予一次性交通补贴，跨省务工的补贴标准最高不超过1500元，省内县外就业的补贴标准最高不超过600元。 | 2023.01 | 2023.12 | 3063 | 11935 | 0 | 0 | 对全县脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴，鼓励脱贫人口外出务工，增加收入 |  | 岚县乡村振兴局(责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
合计 | [10 empty] | 474.5 | 474.5 | 0 | [5 empty] | 3133 | 12005 | 0 | 0

## 乡村建设行动
附件4
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（乡村建设行动类）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍饮水安全巩固提升工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 兰家舍村 | 建设水源深井一座，铺设管道1000米，水源井电源建设1000米 | 5个月 | 288 | 288 | 0 | 提升兰家舍村村民饮水质量 |  | 建设水源深井一座，铺设管道1000米，水源井电源建设1000米 | 2023.05 | 2023.1 | 177 | 559 | 248 | 745 | 提升兰家舍村村民饮水质量 |  | 社科乡 人民政府 | 岚县水利局
2 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 沙棘资源圃桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 产业路 | 新建 | 蛤蟆神村 | 建设长度60米桥梁1座，资源圃标志牌1个 | 1年 | 400 | 400 | 0 | 方便出行 |  | 建设长度60米桥梁1座，资源圃标志牌1个 | 2023.01 | 2023.12 | 109 | 324 | 112 | 337 | 方便出行 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通局
3 | 乡村振兴局 | 社科乡下会村 | 社科乡下会村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 下会村 | 6500米 | 5个月 | 475 | 475 | 0 | 改善农村人居环境 |  | 铺设污水管网6500米，检查井，配套污水处理设施等 | 2023.05 | 2023.11 | 142 | 411 | 274 | 757 | 改善农村人居环境 |  | 岚县乡村振兴局 (责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
4 | 乡村振兴局 | 普明镇马坊村 | 岚县生态农业循环经济示范区牛集中养殖产业深井配套项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 普明镇马坊村 | 打深井1眼 | 3个月 | 59 | 59 | 0 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用水问题 |  | 打深井1眼 | 2023.05 | 2023.08 | 161 | 423 | 260 | 897 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用水问题 |  | 岚县乡村振兴局 (责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
5 | 乡村振兴局 | 普明镇马坊村 | 岚县生态农业循环经济示范区电力配套建设项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 农村电网建设 | 新建 | 普明镇马坊村 | 200KW变压器1台 | 3个月 | 25 | 25 | 0 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用电问题 |  | 配套200KW变压器1台及外线接入、线杆迁移等 | 2023.05 | 2023.08 | 161 | 423 | 260 | 897 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用电问题 |  | 岚县乡村振兴局 (责任人：连杰） | 岚县乡村振兴局
6 | 岚县水利发展中心 | 丁字坪村 | 丁字坪饮水安全维修养护工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 丁字坪村 | 管网改造5000米 | 一年 | 100 | 100 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 管网改造5000米 | 2023.05 | 2023.1 | 49 | 111 | 50 | 396 | 解决村民饮水安全问题 |  | 岚县水利发展中心 | 岚县水利局
7 | 岚县水利发展中心 | 店上村 | 店上饮水安全维修养护工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 店上村井家洼小组 | 管网改造3000米 | 一年 | 50 | 50 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 管网改造3000米 | 2023.05 | 2023.1 | 19 | 56 | 43 | 154 | 解决村民饮水安全问题 |  | 岚县水利发展中心 | 岚县水利局
8 | 岚县水利发展中心 | 冀家庄村 | 冀家庄饮水安全维修养护工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 冀家庄村 | 水源井维修加固，管网改造4000米 | 一年 | 70 | 70 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 水源井维修加固，管网改造4000米 | 2023.05 | 2023.1 | 52 | 119 | 228 | 720 | 解决村民饮水安全问题 |  | 岚县水利发展中心 | 岚县水利局
9 | 农业农村局 | 前合会村 | 前合会村田间道路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 新建 | 前合会 | 前家湾700米、柳沟500米、爬子沟350米，油坊沟150米，共计1700米 | 2个月 | 30 | 30 | 0 | 方便村民出行田地，提升村民满意度 |  | 前家湾700米、柳沟500米、爬子沟350米，油坊沟150米，共计1700米 | 2023.05 | 2023.1 | 28 | 84 | 18 | 54 | 方便村民出行田地，提升村民满意度 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
合计 | [10 empty] | 1497 | 1497 | 0 | [5 empty] | 750 | 2140 | 1154 | 3633