## 汇总表
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 社科乡 | 上井村 | 上井村沙棘标准化种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 后里彦舍、珍家山、安家岩 | 846亩 | 8个月 | 84.6 | 42.3 | 42.3 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化846亩 | 2023.04 | 2023.12 | 30 | 109 | 20 | 65 | 优化沙棘品种，提高沙棘产值，增加企业、合作社和务工群众收入，预计务工增收5万元，后期每亩增收约500元 | 岚县秀容慧果沙棘制品有限公司。法人代表：马建亮 | 社科乡 人民政府（责任人：张翠连） | 岚县林业发展中心
2 | 社科乡 | 阳坡村 | 阳坡村沙棘标准化种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 阳坡村 | 1140亩 | 8个月 | 114 | 57 | 57 | 合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化1140亩 | 2023.04 | 2023.12 | 56 | 159 | 37 | 108 | 优化沙棘品种，提高沙棘产值，增加合作社和务工群众收入，务工增收20万元、后期每亩增收约500元 | 岚县森浩锦扶贫攻坚造林专业合作社赵彦君 | 社科乡 人民政府（责任人：张翠连） | 岚县林业发展中心
3 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村经济林提质增效沙棘优化基地冷库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 兰家舍村 | 冷库建设150平方米 | 8个月 | 172.5 | 69 | 103.5 | 增加村集体收入，带动三类户 | 先建后补类 | 冷库建设150平方米 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县广存种养专业合作社（法人：陈如珍13753380090） | 社科乡 人民政府（责任人：张翠连） | 岚县林业发展中心 | 监管主体：社科乡人民政府
4 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村经济林提质增效沙棘优化基地观景台建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 扩建 | 兰家舍村 | 沙棘观景平台建设2000平方米 | 8个月 | 15 | 15 | 0 | 发展沙棘旅游，增加村集体收入，带动三类户 |  | 沙棘观景平台建设2000平方米 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 发展沙棘旅游，增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 |  | 社科乡 人民政府（责任人：张翠连） | 岚县林业发展中心
5 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村经济林提质增效沙棘优化改良项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 兰家舍村 | 沙棘优化2200亩，野生沙棘改良300亩 | 8个月 | 116 | 116 | 0 | 增加村集体收入，带动三类户 | 补贴类 | 沙棘优化2200亩，野生沙棘改良300亩 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县广存种养专业合作社（法人：陈如珍13753380090） | 社科乡 人民政府（责任人：张翠连） | 岚县林业发展中心
6 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘种质资源圃规范提升项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 70亩 | 1年 | 280 | 280 | 0 | 通过引进培育沙棘新优品种，打造全县沙棘知名品牌。 |  | 配套灌溉设施、新建观察室、田间路，规范提升沙棘种质资源圃示范基地 | 2023.03 | 2023.11 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过引进培育沙棘新优品种，打造全县沙棘知名品牌。 |  | 界河口镇人民政府（责任人：张凤宁） | 岚县林业发展中心
7 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘产业特色基地续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 1.7公里排水渠、路肩培土及沙棘种植；水源蓄水池1处；600亩新优沙棘基地管护 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 由界河口镇人民政府组织实施，通过基地建设，辐射带动农户和脱贫户增收。 |  | 1.7公里排水渠、路肩培土及沙棘种植；水源蓄水池1处；600亩新优沙棘基地管护 | 2023.03 | 2023.11 | 203 | 654 | 200 | 531 | 通过基地建设，辐射带动农户和脱贫户增收。 |  | 界河口镇人民政府（责任人：张凤宁） | 岚县乡村振兴局
8 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘育苗大棚建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 5座 | 1年 | 60 | 60 | 0 | 由界河口镇人民政府组织实施，建成后作为村固定资产，由村委以承包方式发包租赁，租金不低于衔接资金的4%。 | 资产租赁类 | 5座 | 2023.03 | 2023.11 | 10 | 30 | 5 | 15 | 增加村集体经济年收入2.4万元，为沙棘示范园、沙棘产业基地培育新优沙棘品种苗木做支撑。 | 岚县森生财扶贫攻坚造林专业合作社 | 界河口镇人民政府（责任人：张凤宁） | 岚县林业发展中心
9 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘标准化种植示范基地田间路建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 2公里 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 方便农户进行沙棘生产，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 |  | 硬化示范基地道路2公里 | 2023.03 | 2023.11 | 203 | 654 | 200 | 531 | 方便群众从事沙棘生产，提高效率 |  | 界河口镇人民政府（责任人：张凤宁） | 岚县交通局
10 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘标准化种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 3000亩 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 优化品种，提升效益，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 优化品种3000亩 | 2023.03 | 2023.11 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县森生财扶贫攻坚造林专业合作社是、岚县兴绿森扶贫攻坚造林专业合作社、岚县绿森财扶贫攻坚造林专业合作社 | 界河口镇人民政府（责任人：张凤宁） | 岚县林业发展中心
11 | 界河口镇 | 东口子村 | 沙棘速冻库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 东口子村 | 400平米 | 1年 | 300 | 300 | 0 | 由界河口镇人民政府组织实施，速冻库建成后作为东口子村固定资产，由东口子村村委以承包方式发包租赁，进一步加强沙棘储存能力建设，增加村集体经济收入。 | 资产租赁类 | 新建速冻库400平米 | 2023.3 | 2023.11 | 203 | 654 | 200 | 531 | 增加村集体经济年收入12万元，提升全镇沙棘储存能力，为沙棘小镇建设奠定仓储坚实基础。 | 界河口镇人民政府 | 界河口镇人民政府（责任人：张凤宁） | 岚县林业发展中心
12 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 沙棘产业提质增效工程续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 蛤蟆神村 | 优化沙棘2734.3亩、套种中药材1000亩、野生沙棘改造5000亩、冷库1座，基础设施配套（水、电、路） | 9个月 | 181 | 181 | 0 | 巩固脱贫成果壮大村集体经济，冷库建设资金收益6%分红 | 资产租赁类 | 健全育苗体系建设、优化沙棘经济林野生沙棘改造、沙棘经济林套种中药材沙棘果储藏冷库建设 | 2023.03 | 2023.11 | 113 | 328 | 124 | 340 | 年产值200万元，带动农户务工50万元，资产收益10万元 | 岚县别样红扶贫攻坚造林专业合作社 （法人代表： 郭云计） | 王狮乡 人民政府（责任人：刘中炜） | 岚县林业发展中心
13 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 岚县沙棘种质资源圃配套基础设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 蛤蟆神村 | 农业建设项目占地50亩 | 6个月 | 252 | 252 | 0 | 年创收50万元，解决50人就业问题 |  | 选育种植优种沙棘苗25000株，硬化改造路面2200㎡，铺设排水涵管210米，铺设田间路600米，喷灌及雾化设施10500㎡，实验室实验设备50000元，防护栏500米，路沿石340米，绿化带绿篱种植495米，绿化带苗木种植200株。 | 2023.04 | 2023.1 | 109 | 324 | 112 | 337 | 可带来经济效益及解决乡村农民就业问题，同时带来生态效益和社会效益。 | 岚县别样红扶贫攻坚造林专业合作社（法人代表郭茂林，电话18635804099） | 王狮乡 人民政府（责任人：刘中炜） | 岚县林业发展中心
14 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神村沙棘标准化种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 蛤蟆神村 | 沙棘示范园2000亩 | 6个月 | 100 | 100 | 0 | 年创收50万元，解决50人就业问题 | 补贴类 | 沙棘示范园2000亩 | 2023.04 | 2023.1 | 109 | 324 | 112 | 337 | 可带来经济效益及解决乡村农民就业问题，同时带来生态效益和社会效益。 | 岚县别样红扶贫攻坚造林专业合作社（法人代表郭茂林，电话18635804099） | 王狮乡 人民政府（责任人：刘中炜） | 岚县林业发展中心
15 | 岚城镇 | 栗家村 | 栗家村沙棘标准化种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 栗家村 | 优化沙棘980亩 | 1年 | 59 | 49 | 10 | 通过合作社优化沙棘980亩，增加临时性务工收入，辐射带动周边群众发展沙棘产业。 | 补贴类 | 优化沙棘980亩 | 2023.04 | 2023.11 | 146 | 440 | 90 | 276 | 通过合作社优化沙棘980亩，增加临时性务工收入，辐射带动周边群众发展沙棘产业。 | 岚县怡农扶贫攻坚造林专业合作社（赵旭平18534487680） | 岚城镇 人民政府 （责任人： 王剑光） | 岚县林业发展中心
16 | 顺会乡 | 会河村 | 会河村沙棘标准化种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 会河村 | 1000亩沙棘优化，每亩补贴500元 | 4个月 | 50 | 50 | 0 | 产生效益后，根据土地流转合同，每亩每年集体享受10元，农户享受50元。同时带动群众就业，拉动沙棘产业发展。 | 补贴类 | 1000亩沙棘优化，每亩补贴500元 | 2023.04 | 2023.08 | 30 | 76 | 38 | 82 | 提高沙棘品质 | 林得财造林专业合作社（马兰柱15135831151） | 顺会乡人民政府（责任人：王志刚） | 岚县林业发展中心
17 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 沙棘资源圃桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 产业路 | 新建 | 蛤蟆神村 | 建设长度60米桥梁1座，资源圃标志牌1个 | 1年 | 400 | 400 | 0 | 方便村民出行 |  | 建设长度60米桥梁1座，资源圃标志牌1个 | 2023.01 | 2023.12 | 109 | 324 | 112 | 337 | 方便出行 |  | 王狮乡 人民政府（责任人：刘中炜） | 岚县交通局
18 | 界河口镇 | 吴家沟村 | 吴家沟村马铃薯原种一级种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 吴家沟村 | 原种300亩、一级种2000亩 | 1年 | 90 | 70 | 20 | 带动吴家沟、闫家湾、郭沙沟、赤湾子等农户，根据户内劳动力情况，户均3至4亩种薯种植，使贫困户通过马铃薯产业增收 | 补贴类 | 马铃薯原种300亩、一级种2000亩 | 2023.04 | 2023.09 | 488 | 1420 | 78 | 230 | 项目实施后亩产量预计4500斤，每亩年均收入2000元，种植户年收入6000至8000元 | 岚县福众薯业专业合作社，法人牛兴堂。 | 界河口镇人民政府（责任人：张凤宁） | 岚县农业农村局
19 | 王狮乡 | 石桥村 | 石桥村马铃薯种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 王狮乡石桥村、长门村、沙洼村、敦厚村、阳坡坪村 | 原种基地200亩、一级种基地500亩 | 6个月 | 42 | 30 | 12 | 通过合作社+农户+科技+定单机制，以定单形式保底价0.5元/斤收贮农户所产原种 | 补贴类 | 建设40米*8米的原原种繁育网棚8个原种基地200亩、一级种基地500亩 | 2023.04 | 2023.10 | 541 | 1623 | 635 | 1906 | 原种亩纯收入2000元，一级种亩纯收入3000元 | 岚县惠珍脱毒马铃薯种薯繁育专业合作社法人：王会珍 | 王狮乡 人民政府（责任人：刘中炜） | 岚县农业农村局
20 | 王狮乡 | 阳湾村 | 阳湾村种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阳湾村 | 种植原种500亩、种植一级种薯1000亩。 | 6个月 | 95 | 70 | 25 | 带动全村农户实施项目，根据户内劳动力情况，户均3-4亩马铃薯微型薯种植或马铃薯一级薯种植，使农户通过马铃薯产业逐步增收。 | 补贴类 | 种植微型薯500亩，4000粒/亩，0.5元/粒，耕作费500元/亩，亩投资2500元。种植一级种薯1000亩，每亩种薯200斤，2元/斤，耕作亩投资300元，两项合计亩投资700元。 | 2023.04 | 2023.10 | 71 | 208 | 137 | 466 | 项目实施后，亩产量预计3000斤，每亩年均增收1600元，种植户年收入3800到6000元之间。 | 岚县阳光薯业专业合作社 郭海珠 13546278681 | 王狮乡 人民政府（责任人：刘中炜） | 岚县农业农村局
21 | 农业农村局 | 康农基地 | 种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 康农基地 | 原种1500亩，一级种1000亩 | 1年 | 550 | 170 | 380 | 通过公司+带动基地农户技术服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 1500亩原种、1000亩一级种繁育 | 2023.03 | 2023.11 | 85 | 250 | 230 | 695 | 亩增收800元人均增收300元 | 山西康农薯业有限公司王秀明13935887585 | 岚县农业农村局（责任人：程秀全） | 岚县农业农村局
22 | 岚城镇 | 河口村 | 马铃薯醋、酱、酒生产线建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 续建 | 河口村 | 新建非遗产品展示及企业技术研发中心，升级改造产品储存、包装车间，新建脱水纯化车间，新建制曲车间。采购智能化、多功能针式液体食品灌装、封口、贴标、包装一体机、中型环保制冷设备、自动化环保制曲机、粉料机、拌料机、马铃薯醋、酒、酱食品质量综合检测设备、纯粮酒蒸馏器、打馇机，配套原料及产品传输设备 。 | 1年 | 475 | 190 | 285 | 采取先建后补的方式，新建或改建的产业固定资产建设，扶持产业发展主体，推进带动主体发展壮大，按照不超过项目建设总造价的40%补助，单个建设主体奖补规模最高不超过 200 万元。 | 先建后补 | 1400平方米马铃薯醋、酱、酒生产线建设及配套设备采购 | 2023.04 | 2023.11 | 148 | 383 | 148 | 424 | 延伸农业产业链、提升农业科技含量和产品综合附加值，通过公司+基地+农户的形式，每年以订单形式收购200万斤以上马铃薯及小杂粮，带动边远山村600多户马铃薯和小杂粮种植户实现稳定增收，解决几十名农村剩余劳动力的就业问题，农户增收50万元以上。 | 岚县渥泉池酿造有限公司（郭怀亮13935869776） | 岚城镇 人民政府 （责任人： 王剑光） | 岚县现代农业发展服务中心 | 监管主体：岚城镇人民政府
23 | 农业农村局 | 普通村、圪埚村、陈家庄村 | 加工型马铃薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 普通村、圪埚村、陈家庄村 | 2000亩 | 1年 | 600 | 200 | 400 | 通过公司+带动基地建设，服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 2000亩加工型马铃薯种植基地 | 2023.03 | 2023.11 | 170 | 530 | 323 | 986 | 亩增收680元人均增收280元 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司王文青13293888858 | 岚县农业农村局（责任人：程秀全） | 岚县农业农村局
24 | 农业农村局 | 上明乡 | 上明加工型马铃薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 上明乡 | 1000亩 | 1年 | 300 | 100 | 200 | 土地租赁、增加劳务用工 | 补贴类 | 建设加工薯基地1000亩 | 2023.03 | 2023.11 | 270 | 1330 | 286 | 1065 | 亩增收680元人均增收280元 | 岚县绿康果蔬储存有限公司刘年株13853805832 | 岚县农业农村局（责任人：程秀全） | 岚县农业农村局
25 | 农业农村局 | 东土峪村、城内村 | 加工薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚城 | 建设加工薯2000亩 | 1年 | 600 | 200 | 400 | 土地租赁、增加劳务用工 | 补贴类 | 建设加工薯2000亩 | 2023.05 | 2023.11 | 320 | 1120 | 183 | 562 | 亩增收680元人均增收280元 | 康捷种养农业合作社张岚峰13935834343 | 岚县农业农村局（责任人：程秀全） | 岚县农业农村局
26 | 岚城镇 | 河口村、王家村 | 土豆花田园综合体项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 河口村、王家村、 | 商品薯种植基地1200亩 | 1年 | 80 | 80 | 0 | 引进马铃薯新品种，提高产值，增加农户收入；打造规模化优质商品薯繁育基地；增强土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展。 | 补贴类 | 新建商品薯种植基地1200亩 | 2023.04 | 2023.11 | 354 | 1018 | 269 | 941 | 引进马铃薯新品种，提高产值，增加农户收入；打造规模化优质商品薯繁育基地；增强土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展。 |  | 岚城镇 人民政府 （责任人： 王剑光） | 岚县农业农村局
27 | 农业农村局 |  | 岚县土豆宴全国推广项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 续建 |  | 完善2020、2021年岚县土豆宴配送中心，4个面积为30平方米以上贫困家庭经营合办的快餐店。 | 1年 | 2277.5 | 392.5 | 1885 | 1.建设土豆宴连锁店，贫困户加盟经营。2.通过“公司+合作社+基地+贫困户”的方式建设标准化基地，按保护价订单收购马铃薯等食材 | 保底分红类 | 完善2020、2021年岚县土豆宴配送中心，4个面积为30平方米以上贫困家庭经营合办的快餐店。 | 2023.03 | 2023.11 | 135 | 358 | 132 | 405 | 就业人员人均月工资2500元以上，人均年收入不低于3万元。公司用工可为贫困户提供43个工作岗位 | 山西岚城古镇 土豆宴企业管理 咨询有限公司冯亚明18636603895 | 岚县农业农村局（责任人：程秀全） | 岚县农业农村局
28 | 岚县土豆宴研发推广中心 |  | 岚县土豆宴全国推广续建项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 续建 |  | 600㎡以上连锁店1个、500㎡以上 连锁店2个，1500㎡以上旗舰店1个，培训150人 | 12个月 | 794 | 494 | 300 | 1、每年劳务用工政府扶持资金每100万用工10人，消耗10万元以上的原材料2、劳务用工和消耗原材料不足部分按4%分红3、技能培训。 | 保底分红类 | 600㎡以上连锁店1个、500㎡以上连锁店2个，1500㎡以上旗舰店1个，开办岚县土豆宴厨师厨娘能力提升培训150人 | 2023.01 | 2023.12 | 129 | 258 | 123 | 246 | 就业人员年平均工资22000元以上，收购岚县农户农产品原材料，完成岚县土豆宴厨师技能培训150人。 | 山西岚城古镇土豆宴企业管理咨询有限公司 （法人代表： 王志刚） | 岚县土豆宴研发推广中心 （责任人： 李晓阳） | 岚县农业农村局
29 | 农业农村局 |  | 土豆批发市场建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 新建 |  | 建设土豆批发市场一座 | 12个月 | 1000 | 1000 | 0 | 4%衔接资金租赁给经营主体 | 资产租赁类 | 建设土豆批发市场一座 | 2023.01 | 2023.12 |  |  |  |  | 畅通马铃薯销售渠道，增加农民收入 |  | 岚县农业农村局（责任人：程秀全） | 岚县农业农村局
30 | 界河口镇 | 吴家沟村 | 界河口镇种薯基地提升改造项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 吴家沟村 | 院内硬化4400平米，薯窖外立面提升改造，安装伸缩大门，基地亮化、美化、绿化等。 | 3个月 | 65 | 65 | 0 | 通过基地的整体改造提升，提升马铃薯种薯品牌效应，进一步带动脱贫人口增收。 |  | 院内硬化4400平米，薯窖外立面提升改造，安装伸缩大门，基地亮化、美化、绿化等。 | 2023.04 | 2023.11 | 476 | 1754 |  |  | 通过基地的整体改造提升，提升马铃薯种薯品牌效应，进一步带动脱贫人口增收。 | 岚县福众薯业专业合作社牛兴堂 | 界河口镇人民政府（责任人：张凤宁） | 岚县农业农村局
31 | 王狮乡 | 敦厚、石桥、阳湾、蛤蟆神、阳坡坪、阴湾 | 王狮乡糯玉米种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 敦厚、石桥、阳湾、蛤蟆神、阳坡坪、阴湾 | 2000亩糯玉米种植 | 5个月 | 100 | 60 | 40 | 每亩带动农民增收500元 | 补贴类 | 购买籽种、化肥，种植糯玉米2000亩。带动周边群众种植及销售玉米 | 2023.05 | 2023.1 | 1184 | 3000 | 1554 | 4028 | 每亩带动农民增收500元。壮大村集体收入，增加农户收入 | 岚县艳生种养专业合作社 刘艳生13753380365 | 王狮乡 人民政府（责任人：刘中炜） | 岚县农业农村局
32 | 岚城镇 | 南关村 | 南关村甜糯玉米种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 南关村 | 推广种植甜糯玉米200亩 | 1年 | 36 | 6 | 30 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米200亩。农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 补贴类 | 推广种植甜糯玉米200亩 | 2023.04 | 2023.10 | 151 | 415 | 234 | 646 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米200亩。农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 岚县绿昌兴农林牧有限公司 （刘国庆13720908404） | 岚城镇 人民政府 （责任人： 王剑光） | 岚县农业农村局
33 | 顺会乡 | 顺会村 | 岚县安祥糯玉米种植和小杂粮基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 顺会村 | 1200亩 | 6个月 | 63.8 | 44 | 19.8 | 为种植户改良子种、提供化肥、地膜、农药，提高土地利用率、提高种植户收入。 | 补贴类 | 800亩糯玉米、400亩绿色标准杂粮。 | 2023.03 | 2023.09 | 30 | 92 | 15 | 48 | 800亩糯玉米，每亩补贴300元.400亩绿色标准杂粮，每亩补贴500元 | 岚县安祥小杂粮种植专业合作社（梁利军 13152982691） | 顺会乡人民政府（责任人：王志刚） | 岚县农业农村局
34 | 顺会乡 | 北白家庄等村 | 辣椒种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 北白家庄等村 | 500亩 | 4个月 | 55 | 34 | 21 | 带动500户农户种植辣椒，免费提供苗、化肥、农药、统一收购，亩增收1000元。 | 补贴类 | 辣椒种植500亩 | 2023.04 | 2023.08 | 60 | 192 | 70 | 216 | 共500亩，每亩平均种植3400株辣椒，每株补贴0.2元 | 山西珑升青创现代农业发展有限公司（李月海15735452239） | 顺会乡人民政府（责任人：王志刚） | 岚县农业农村局
35 | 梁家庄乡 | 梁家庄乡 | 梁家庄乡小杂粮种植基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 梁家庄乡 | 种植小杂粮面积3000亩 | 7个月 | 150 | 150 | 0 | 带动农民增收 | 补贴类 | 在全乡范围内种植小杂粮3000亩 | 2023.03 | 2023.1 | 305 | 712 | 431 | 1362 | 带动农民增收 | 梁家庄乡人民政府韩玉军15903580569 | 梁家庄乡人民政府（责任人：韩玉军） | 岚县农业农村局
36 | 东村镇 | 西村 | 食用菌产业园四期项目（东村镇西村食用菌种植产业帮扶基地） | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 扩建 | 西村 | 新建一栋冻库900㎡，一栋包装车间1000㎡，一栋智能恒温车间1600㎡，购置木耳出耳架25座、培养架1000架、木耳和香菇筛选机各一台、干香菇、干木耳包装机1台，厂区道路硬化3000㎡。 | 4个月 | 1137 | 1137 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 新建一栋冻库900㎡，一栋包装车间1000㎡，一栋智能恒温车间1600㎡，购置木耳出耳架25座、培养架1000架、木耳和香菇筛选机各一台、干香菇、干木耳包装机1台，厂区道路硬化3000㎡。 | 2023.03 | 2023.07 | 236 | 583 | 926 | 2677 | 带动脱贫劳动力就业、带动小农户发展。 | 山西宇坤农业科技发展有限公司（张泽轩） | 东村镇 人民政府（责任：李玉峰） | 岚县农业农村局 | 省级特色产业帮扶基地
37 | 上明乡 | 上明村 | 上明乡玉木耳种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 上明村 | 该项目预算总投资392万元，其中大棚35栋，投资192.5万元，菌棒70万棒，投资189万元，其它资金10.5万元。自筹投资210万元，其余争取政府补贴182万，其中大棚政府补贴3.2万/棚，合计112万元，菌棒（建棚当年）政府补贴1元/棒，总计70万元。占地50亩建设高规格40m*10m/栋大棚35座，1.8m*6m/个晾晒棚260个、浅水井2个、木耳存放库房，及其他水电设备 | 8个月 | 392 | 182 | 210 | 通过政府补贴木耳大棚及菌棒，在当地发展木耳种植产业，形成集聚性规模，带动周边群众增加收入，同时培训10名木耳种植技术骨干，培养100名木耳种植，操作技术能手，带动100名左右群众（有基本劳动能力）年收入达到1万元以上，全县高品质木耳种植超过2000万棒。成为全市，全省乃至全国高品质菌类生产高地。 | 补贴类 | 占地50亩建设高规格40m*10m/栋大棚35座，1.8m*6m/个晾晒棚260个、浅水井2个，木耳存放库房，及其他水电设备 | 2023.02 | 2023.1 | 65 | 220 | 85 | 280 | 培训10名木耳种植技术骨干，培养100名木耳种植，操作技术能手，带动100农户（有基本劳动能力）年收入达到1万元以上，全县高品质木耳种植超过2000万棒。成为全市，全省乃至全国高品质菌类生产高地。 | 岚县中建农业开发有限责任公司，法人：李芳芳18603585698 | 上明乡人民政府（责任人：梁杰珍） | 岚县农业农村局
38 | 顺会乡 | 牛湾子村 | 牛湾子村蔬菜大棚配套设施项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 牛湾子村 | 新建蔬菜大棚排水、防寒沟改造等附属设施 | 4个月 | 233.4 | 233.4 | 0 | 党支部引领，专业化运营、脱贫户参与、产业化发展 |  | 新建蔬菜大棚排水、防寒沟改造等附属设施 | 2023.04 | 2023.08 | 30 | 76 | 38 | 82 | 完善大棚的配套设施，提高大鹏的产值，降低成本。 | 顺会乡牛湾子村民委员会（牛云珍13935869570） | 顺会乡人民政府（责任人：王志刚） | 岚县农业农村局
39 | 普明镇 | 普明村 | 普明村蔬菜大棚建设二期项目（省级乡村振兴示范村项目） | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 普明村 | 50座 | 7个月 | 1300 | 1300 | 0 | 按照衔接资金的4%对全村脱贫人口给予帮扶 | 资产租赁类 | 日光节能温室大棚50座 | 2023.04 | 2023.11 | 472 | 1103 |  |  | 可为脱贫户提供100个就业岗位，每人预计每年可领取劳动报酬12000元 | 岚县青清蔬菜产销有限责任公司；法人姓名：梁建民 | 普明镇人民政府（责任人：牛志锋） | 岚县农业农村局 | 省级乡村振兴示范村
40 | 普明镇 | 普明村 | 普明村温室大棚配套建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 新建 | 普明村 | 配套建设50座大棚长为4658米的排水工程，60盏照明灯。 | 1个月 | 380 | 380 | 0 | 配套项目实施完毕后。将大棚对外承包，通过农户务工，增加群众收入，巩固脱贫成效。 |  | 配套建设50座大棚排水工程，含混凝土排水渠4658米，DN300塑料管225.0m，DN500波纹管1036米，直径1000检查井100座,60盏照明灯。 | 2023.04 | 2023.05 | 472 | 1103 |  |  | 配套项目实施完毕后。将大棚对外承包，通过农户务工，增加群众收入，巩固脱贫成效。 | 岚县青清蔬菜产销有限责任公司；法人姓名：梁建民； | 普明镇人民政府（责任人：牛志锋） | 岚县农业农村局
41 | 上明乡 | 官桥村 | 官桥村现代农业科技示范园区基础设施项目建设 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 新建 | 官桥村 | 加工用房160㎡，看护房145㎡ ， 水塔200m³，水路管网2300m，三相发电机3台，垫路800m，排水渠2200m，排水坑2处， 棚内供暖设施25套，除雪机5台，育苗器1套，水电设施，围栏1200米。 | 6个月 | 140 | 140 | 0 | 改善农业科技示范园基础设施，提高农业产出率 |  | 加工用房160㎡，看护房145㎡ ， 水塔200m³，水路管网2300m，三相发电机3台，垫路800m，排水渠2200m，排水坑2处， 棚内供暖设施25套，除雪机5台，育苗器1套，水电设施，围栏1200米。 | 2023.04 | 2023.12 | 12 | 33 |  |  | 官桥村现代农业科技示范园区基础设施 | 上明乡官桥村村民委员会，法人：张志斌 | 上明乡人民政府（责任人：梁杰珍） | 岚县农业农村局
42 | 岚城镇 | 南关村 | 南关村甜糯玉米加工仓储项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 扩建 | 南关村 | 年加工甜糯玉米350万个。 | 1年 | 435 | 174 | 261 | 采取先建后补的方式，新建或改建的产业固定资产建设，扶持产业发展主体，推进带动主体发展壮大，按照不超过项目建设总造价的40%补助，单个建设主体奖补规模最高不超过 200 万元。 | 先建后补 | 新建厂房500平方米，购置蒸汽锅炉、灭菌锅、加工机械等设施设备，改造厂区基础设施等。 | 2023.04 | 2023.11 | 151 | 415 | 234 | 646 | 引进推广甜糯玉米新品种，并进行加工包装，提升农产品附加值，实现经济效益120余万元。 | 岚县绿昌兴农林牧有限公司（刘国庆13720908404） | 岚城镇 人民政府 （责任人： 王剑光） | 岚县现代农业发展服务中心
43 | 顺会乡 | 顺会村 | 顺会村酿酒厂建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 扩建 | 王家洼 | 主产品年产1000吨酒厂 | 9个月 | 500 | 200 | 300 | 带领群众种植1700亩高粱，集中收购。酒糟免费给种养殖户使用，提供12个固定岗位 | 先建后补类 | 新建厂房800平米及酒类加工、储存、筛选等设备 | 2023.03 | 2023.12 | 40 | 120 | 50 | 150 | 新增25人就业 | 岚县康佳膨化饲料有限公司（冯爱珍18636457111） | 顺会乡人民政府（责任人：王志刚） | 岚县现代农业发展服务中心 | 监管主体：顺会乡人民政府
44 | 顺会乡 | 舍安村 | “顺会黍子”糕品系列展示中心项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 舍安村 | 修建产房、购买设备 | 6个月 | 500 | 200 | 300 | 支部引领 +集体经济合作社+农户受益 | 先建后补类 | 修建产房、购买设备 | 2023.04 | 2023.11 | 161 | 548 | 193 | 680 | 增加集体收入、增加就业，群众增收致富。 | 舍安村集体经济合作联社（任云贵，15135461909） | 顺会乡人民政府（责任人：王志刚） | 岚县现代农业发展服务中心
45 | 普明镇 | 普明村 | 普明移民小区帮扶车间建设项目 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设 | 新建 | 普明移民小区 | 新建地上二层1200余平米轻型钢结构房，配套购置纸箱加工设备一套 | 5个月 | 280 | 280 | 0 | 提供务工岗位30个，实现年人均增收1.5万元。通过车间租赁年收入3万元，为安置小区后续发展提供支持。 | 资产租赁类 | 地上二层共计1200余平米轻型钢结构扶贫车间，配套购置纸箱加工设备一套场区硬化、绿化等 | 2023.04 | 2023.09 | 263 | 953 |  |  | 可为脱贫户、监测户提供30个就业岗位，每人预计每年可领取劳动报酬15000元。车间租赁费年收入3万元，为安置小区后续发展提供支持。 |  | 普明镇人民政府 | 县工信局
46 | 上明乡 | 顾尾头村 | 小杂粮购销基地建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 扩建 | 顾尾头村 | 占地5亩，新建砌墙彩钢顶结构仓储用房2000㎡、加工车间1750㎡， 配套建设水、电、路和场地硬化等基础设施，购置机械设备。 | 1年 | 530 | 200 | 330 | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 先建后补类 | 新建砌墙彩钢顶结构仓储用房2000㎡、加工车间1750㎡，配套建设水、电、路和场地硬化等基础设施；购置机械设备，向周边村民收购小米、大豆、玉米等小杂粮，并进行深加工后，向县城各大超市出售。 | 2023.03 | 2023.12 | 14 | 61 | 20 | 85 | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 岚县志如农业发展有限责任公司，法人：李峥潺 | 上明乡人民政府（责任人：梁杰珍） | 岚县现代农业发展服务中心 | 监管主体：上明乡人民政府
47 | 王狮乡 | 史家庄村 | 史家庄村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 史家庄村 | 建设一个年出栏200头肉牛的标准化养殖场 | 6个月 | 1000 | 200 | 800 | 吸纳脱贫人口就业 | 先建后补类 | 新建牛舍2座，每座1000m2，共2000m2；草料棚500m2、引进基础母牛200头。 | 2023.06 | 2023.12 | 30 | 121 | 16 | 152 | 年可向社会提供肉牛50头，育肥肉牛每年可提供有机肥料，可减少养牛户种植农作物所需的化肥投入，提高粮食单产。 | 荣盛养殖专业合作社刘茂生13835840735 | 王狮乡 人民政府（责任人：刘中炜） | 岚县畜牧兽医服务中心
48 | 梁家庄乡 | 高家坡村 | 高家坡村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 高家坡 | 购买母牛100头 | 1年 | 300 | 120 | 180 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 购买母牛100头圈舍升级改造 | 2023.03 | 2023.11 | 8 | 240 |  |  | 增加村集体收入，带动三类户稳定增收 | 岚县汇达农牧有限李保成18634683649 | 梁家庄乡人民政府（责任人：韩玉军） | 岚县畜牧兽医服务中心
49 | 梁家庄乡 | 车道坡村 | 肉牛养殖基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 车道坡村 | 项目占地20亩，建设200头畜位标准化现代化中型肉牛养殖基地，同时配套建设场内基础设施 | 8个月 | 400 | 400 | 0 | 采取资产租赁的方式，合作主体租赁后负责经营，按照4%的比例缴纳租赁费用 | 资产租赁类 | 项目占地20亩，建设200头畜位标准化现代化中型肉牛养殖基地，同时配套建设场内基础设施 | 2023.03 | 2023.11 | 75 | 192 | 336 | 1164 | 增加村集体经济收入10万元，同时可带动本村及周边种植户 | 岚县锦鑫源养殖场薛青海 13503587963 | 梁家庄乡人民政府（责任人：韩玉军） | 岚县畜牧兽医服务中心
50 | 东村镇 | 店上村 | 生猪定点屠宰场建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 店上村 | 年屠宰生猪20万头 | 1年 | 1200 | 200 | 1000 | 通过企业+农户+定单机制，订单回收确保养殖户销售渠道稳定，实现增产增收，同时带动脱贫户就业 | 先建后补类 | 建设1500多平方米的污水沉淀池，购置日处理300吨污水的处理设备代宰圈55平方米等 | 2023.03 | 2023.07 | 270 | 802 | 254 | 778 | 壮大村集体经济，带动脱贫户就业 | 岚县绿生源食品有限公司 李小君 | 东村镇 人民政府（责任：李玉峰） | 岚县畜牧兽医服务中心 | 监管主体：东村镇人民政府
51 | 岚县现代农业发展服务中心 | 李家湾村、前河村、史家洼村 | 生猪产业集群化发展续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 李家湾村、前河村、史家洼村 | 出栏生猪5.5万头 | 12个月 | 1338 | 1338 | 0 | 年租金不低于衔接资金的4%，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 资产租赁类 | 建设存栏5.5万头生猪养殖场3个，包括三通一平、标准化圈舍及其它相关配套设施设备，三个场水线、料线、料塔 | 2023.01 | 2023.12 | 2401 | 9866 |  |  | 与山西新大象养殖公司签定租赁协议，带动辐射农户及脱贫户增收。 | 山西新大象养殖股份有限公司 | 岚县现代农业发展服务中心 （责任人：朱建平） | 岚县现代农业发展服务中心
52 | 岚县畜牧兽医服务中心 |  | 岚县生猪产业发展扶持奖励项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 |  | 年出栏生猪2000头以上并配套建设相应的粪污处理设施 | 1年 | 100 | 100 | 0 | 村集体+合作社+脱贫户 | 补贴类 | 新建圈舍及配套粪污处理设施，新增存栏 | 2023.04 | 2023.12 | 960 | 3051 | 225 | 513 | 按照岚县生猪产业发展实施方案壮大生猪产业，实现岚县猪肉产品稳产保供 | 岚县残合种养专业合作社等5户生猪养殖场 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心
53 | 社科乡 | 葛铺村 | 葛铺村肉羊养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 葛铺村浮家峪小组 | 存栏2000只 | 5个月 | 800 | 320 | 480 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 新建标准化羊舍两座，建筑面积2000平方米，建设草房一座，建筑面积1500平方米，建设500立方米化粪池一座，硬化场地4500平方米，购置切草级，草料搅拌机，打草机，装载机，地磅，运输机等设备 | 2023.04 | 2023.09 | 238 | 610 | 558 | 1386 | 增加葛铺村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县汇子种养专业合作社，李志明15535108994 | 社科乡 人民政府（责任人：张翠连） | 岚县畜牧兽医服务中心
54 | 岚县现代农业发展服务中心 |  | 湖羊养殖循环产业园建设一期续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 相关乡镇 | 存栏湖羊种羊5000只 | 9个月 | 300 | 300 | 0 | 年租金不低于衔接资金的4%，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 资产租赁类 | 建设1个存栏5000只种羊的湖羊种羊养殖园区，包括场区三通一平、养羊圈舍建设及附属设施配套 | 2023.01 | 2023.09 | 1426 | 5878 | 5878 | 0 | 与岚县祥泰草蓄公司签定合作协议，通过饲草种植、湖羊养殖带动农户增收，建设实现种养循环绿色发展。 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司 （法人代表： 王文青） | 岚县现代农业发展服务中心 （责任人：朱建平） | 岚县现代农业发展服务中心
55 | 岚县现代农业发展服务中心 | 普明镇 | 湖羊养殖循环产业园建设二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 普明镇普明村 | 年存栏3000只的湖羊种羊场 | 10个月 | 3500 | 3500 | 0 | 年租金不低于衔接资金的4%，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 资产租赁类 | 建设存栏3000只的湖羊种羊养殖园区，包括养羊圈舍建设及附属设施配套等及其它相关费用 | 2023.03 | 2023.12 |  |  | 1326 | 4120 | 通过产业园化项目建设，带动辐射农户及脱贫户增收。 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司 （法人代表： 王文青） | 岚县现代农业发展服务中心 （责任人：朱建平） | 岚县现代农业发展服务中心
56 | 东村镇 | 天洼村 | 蛋鸡养殖循环产业园建设一期续建项目（东村镇天洼村蛋鸡养殖产业帮扶基地） | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 天洼村 | 购置时产10吨高档蛋鸡饲料生产线设备及智能化养鸡设备2套，道路硬化680m，仓库840㎡，50m³污水池一座 | 4个月 | 811 | 811 | 0 | 按照“村集体+合作社+低收入户”的模式，实现保底分红4% | 资产租赁类 | 购置时产10吨高档蛋鸡饲料生产线设备及智能化养鸡设备2套，道路硬化680m，仓库840㎡，50m³污水池一座 | 2023.04 | 2023.07 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动增收和就业，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 岚县兴垣种养合作社 （法人代表： 李泽峰） | 东村镇 人民政府（责任：李玉峰） | 岚县现代农业发展服务中心 | 省级特色产业帮扶基地
57 | 东村镇 | 天洼村 | 肉鸡养殖二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 天洼村草原小组西沟 | 新建鸡舍2栋共3400㎡ | 8个月 | 459 | 300 | 159 | 按照“村集体+合作社+低收入户”的模式，实现年保低分红4% | 资产租赁类 | 新建鸡舍2栋共3400㎡ | 2023.04 | 2023.12 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动村民就业与增收，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 山西惠丰养殖有限公司（牛天珍） | 东村镇 人民政府（责任：李玉峰） | 岚县畜牧兽医服务中心
58 | 东村镇 | 天洼村 | 蛋鸡养殖循环产业园建设三期项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 天洼村 | 贮存量5000吨的玉米贮存粮库建设 | 8个月 | 500 | 500 | 0 | 按照“村集体+合作社”的模式，每年上缴租赁费（衔接资金的4%） | 资产租赁类 | 贮存量5000吨的玉米贮存粮库建设 | 2023.05 | 2023.12 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动增收和就业，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 岚县兴垣种养合作社 （法人代表： 李泽峰） | 东村镇 人民政府（责任：李玉峰） | 岚县现代农业发展服务中心
59 | 上明乡 | 官桥村 | 官桥村白羽肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 官桥村 | 年出栏20万只肉鸡 | 8个月 | 290 | 116 | 174 | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 先建后补类 | 鸡舍1栋1368㎡，自动化鸡笼1套、库房等 | 2023.03 | 2023.12 | 12 | 33 |  |  | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 岚县民鑫养殖场，法人：靳喜明18636462947 | 上明乡人民政府（责任人：梁杰珍） | 岚县畜牧兽医服务中心
60 | 普明镇 | 普明村 | 普明村肉鸡养殖三期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 普明村 | 年出栏48万只白羽肉鸡 | 6个月 | 500 | 500 | 0 | 衔接资金4%的资产收益上缴乡村振兴局 | 资产租赁类 | 4万只鸡舍2座 | 2023.05 | 2023.11 | 472 | 1301 |  |  | 可为脱贫户提供10个就业岗位，每人预计每年可领取劳动报酬10000元左右。同 | 岚县泰鼎专业合作社 | 普明镇 人民政府（责任：牛志锋） | 岚县畜牧兽医服务中心
61 | 顺会乡 | 于湾村 | 于湾村新西兰优质兔养殖特色产业项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 赵科舍 | 新建厂房1000㎡，维修原养殖场 | 4个月 | 500 | 200 | 300 | 发展特色产业，吸纳脱贫人口就业 | 先建后补类 | 扩建厂房 | 2023.05 | 2023.08 | 30 | 121 | 16 | 152 | 发展特色产业，增加就业。 | 岚县农源泰种养专业合作社（张建生17703580092） | 顺会乡人民政府（责任人：王志刚） | 岚县畜牧兽医服务中心
62 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村中药材种植大棚项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 兰家舍村 | 600平方米智能温室大棚两座，普通温室大棚50亩50座 | 8个月 | 500 | 200 | 300 | 增加村集体收入，带动三类户 | 先建后补类 | 600平方米智能温室大棚两座，普通温室大棚50亩50座 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县多寿中药材研发有限公司（法人代表：杨贵平18203584902） | 社科乡 人民政府（责任人：张翠连） | 岚县农业农村局 | 监管主体：社科乡人民政府
63 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村中药材种植配套设施建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 新建 | 兰家舍村 | 大棚立体喷灌设施（打井一眼）、场地硬化800平米、道路建设、储存库房200平米 | 8个月 | 100 | 100 | 0 | 增加村集体收入，带动三类户 |  | 大棚立体喷灌设施（打井一眼）、场地硬化800平米、道路建设、储存库房200平米 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 |  | 社科乡 人民政府（责任人：张翠连） | 岚县农业农村局
64 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村中药材种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 下会 | 200亩中药材推广基地 | 8个月 | 17.75 | 17.75 | 0 | 增加村集体收入，带动三类户 | 补贴类 | 200亩中药材推广基地，艾草50亩，苍术50亩，板蓝根100亩 | 2023.03 | 2023.11 | 142 | 411 | 274 | 757 | 增加下会村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县多寿中药材研发有限公司（法人代表：杨贵平18203584902） | 社科乡 人民政府（责任人：张翠连） | 岚县农业农村局 | 补贴标准：板蓝根每100元/亩，苍术3000元/亩，苦参400元/亩，艾草350元/亩。
65 | 乡村振兴局 | 全县 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 新建 | 全县 | 15000 | 12个月 | 580 | 580 | 0 | 50000元/ 年 3.85% |  | 脱贫人口小额信贷贴息 | 2023.01 | 2023.12 | 5063 | 15769 | 0 | 0 | 扶持脱贫户和边缘易致贫户发展产业，增加收入 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
66 | 乡村振兴局 | 全县 | 2022-2023学年“雨露计划”资助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 全县 | 600 | 12个月 | 600 | 600 | 0 | 在中、高等职业学校就读的建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 每生每年资助3000元 | 2023.03 | 2023.12 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
67 | 乡村振兴局 | 全县 | 乡村振兴致富带头人培训项目 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 新建 | 全县范围 | 24.5 | 12个月 | 24.5 | 24.5 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 培训本县带农益农能力强的70个致富带头人，每人培训10天 | 2023.01 | 2023.12 | 70 | 70 | 0 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
68 | 乡村振兴局 | 全县 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新建 | 全县范围 | 450 | 12个月 | 450 | 450 | 0 | 对全县脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴，鼓励脱贫人口外出务工，增加收入 |  | 按照输出地到输入地单程实际发生的交通费用给予一次性交通补贴，跨省务工的补贴标准最高不超过1500元，省内县外就业的补贴标准最高不超过600元。 | 2023.01 | 2023.12 | 3063 | 11935 | 0 | 0 | 对全县脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴，鼓励脱贫人口外出务工，增加收入 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
69 | 东村镇 | 古城村 | 古城村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 改建 | 古城村内 | 7083.1㎡主街道 铺油、4784.1㎡ 街巷硬化 | 3个月 | 198 | 198 | 0 | 改善基础设施建设，提升农村品味 |  | 7083.1㎡主街道 铺油、4784.1㎡ 街巷硬化 | 2023.04 | 2023.07 | 60 | 130 | 322 | 896 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 东村镇人民政府 | 岚县交通局
70 | 普明镇 | 大贤村 | 大贤村街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 大贤村 | 41000平方米 | 3个月 | 370 | 370 | 0 | 方便村民出行 |  | 基础夯实 路面混凝土硬化 | 2023.05 | 2023.08 | 232 | 703 | 342 | 1066 | 项目工程建设的实施将连接村民生活道路与产业生产道路，极大的改善村内的生产生活道路状况，加快农产品对外销售流通速度。 |  | 普明镇人民政府 | 岚县交通运输局
71 | 普明镇 | 普明村 | 园区进村大桥项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 普明村 | 30吨 | 6个月 | 500 | 500 | 0 | 解决村民园区上下班 |  | 桥梁工程 | 2023.04 | 2023.1 | 472 | 1301 | 1136 | 3554 | 项目工程建设的实施将连接村民生活道路与外界道路，极大的改善村内的生产生活道路状况，加快农产品 |  | 普明镇人民政府 | 岚县交通运输局
72 | 普明镇 | 史家洼村 | 污水治理工程建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 史家洼村 | 4000米左右 | 6个月 | 480 | 480 | 0 | 全村人 |  | 污水排水管道 | 2023.04 | 2023.1 | 79 | 292 | 155 | 427 | 解决农村乱泼乱倒等问题，改善农村人居环境 |  | 普明镇人民政府 | 岚县环保局
73 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍饮水安全巩固提升工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 兰家舍村 | 建设水源深井一座，铺设管道1000米，水源井电源建设1000米 | 5个月 | 288 | 288 | 0 | 提升兰家舍村村民饮水质量 |  | 建设水源深井一座，铺设管道1000米，水源井电源建设1000米 | 2023.05 | 2023.1 | 177 | 559 | 248 | 745 | 提升兰家舍村村民饮水质量 |  | 社科乡 人民政府 | 岚县水利局
74 | 乡村振兴局 | 社科乡下会村 | 社科乡下会村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 下会村 | 污水管网7800米 | 5个月 | 714 | 714 | 0 | 改善农村人居环境 |  | 新建污水管网7800米，检查井380座，化粪池1座及配套污水处理设施 | 2023.05 | 2023.11 | 142 | 411 | 274 | 757 | 改善农村人居环境 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
75 | 乡村振兴局 | 普明镇马坊村 | 岚县生态农业循环经济示范区牛集中养殖产业深井配套项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 普明镇马坊村 | 打深井1眼 | 3个月 | 59 | 59 | 0 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用水问题 |  | 打深井1眼及配套设施 | 2023.05 | 2023.08 | 161 | 423 | 260 | 897 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用水问题 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
76 | 乡村振兴局 | 普明镇马坊村 | 岚县生态农业循环经济示范区电力配套建设项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 农村电网建设 | 新建 | 普明镇马坊村 | 200KW变压器1台 | 3个月 | 25 | 25 | 0 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用电问题 |  | 配套200KW变压器1台及外线接入、马坊村白龙山旅游服务配套项目线杆迁移等 | 2023.05 | 2023.08 | 161 | 423 | 260 | 897 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用电问题 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
77 | 乡村振兴局 | 普明镇马坊村 | 马坊村牛集中养殖场地平整项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 其他 | 新建 | 普明镇马坊村 | 牛集中养殖场场地平整 | 3个月 | 160 | 160 | 0 | 生态农业循环经济示范区 |  | 牛集中养殖场场地平整 | 2023.05 | 2023.08 | 161 | 423 | 260 | 897 | 发展规模养殖，解决马坊村牛羊散养，人畜混居问题。 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
78 | 农业农村局 | 上明乡前合会村 | 前合会村田间道路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 新建 | 前合会村 | 前家湾700米、柳沟500米、爬子沟350米，油坊沟150米，共计1700米 | 2个月 | 30 | 30 | 0 | 方便村民出行田地，提升村民满意度 |  | 前家湾700米、柳沟500米、爬子沟350米，油坊沟150米，共计1700米 | 2023.05 | 2023.1 | 28 | 84 | 18 | 54 | 方便村民出行田地，提升村民满意度 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
79 | 上明乡 | 上明村 | 上明乡木耳种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 上明村 | 该项目预算总投资168.5万元，其中大棚15栋，投资82.5万元，菌棒30万棒，投资81万元，其它资金5万元。自筹投资90.5万元，其余争取政府补贴78万，其中大棚政府补贴3.2万/棚，合计48万元，菌棒（建棚当年）政府补贴1元/棒，总计30万元。占地20亩建设高规格40m*10m/栋大棚15座，1.8m*6m/个晾晒棚140个、浅水井1个、木耳存放库房，及其他水电设备 | 8个月 | 168.5 | 78 | 90.5 | 通过政府补贴木耳大棚及菌棒，在当地发展木耳种植产业，形成集聚性规模，带动周边群众增加收入，同时培训7名木耳种植技术骨干，培养70名木耳种植，操作技术能手，带动70名左右群众（有基本劳动能力）年收入达到1万元以上，全县高品质木耳种植超过300万棒。成为全市，全省乃至全国高品质菌类生产高地。 | 补贴类 | 占地20亩建设高规格40m*10m/栋大棚15座，1.8m*6m/个晾晒棚140个、浅水井1个，木耳存放库房，及其他水电设备 | 2023.02 | 2023.1 | 10 | 43 | 10 | 35 | 培训7名木耳种植技术骨干，培养70名木耳种植，操作技术能手，带动70农户（有基本劳动能力）年收入达到1万元以上，全县高品质木耳种植超过300万棒。成为全市，全省乃至全国高品质菌类生产高地。 | 岚县旺发种养专业合作社，法人：尹文新15534358997 | 上明乡人民政府（责任人：梁杰珍） | 岚县农业农村局
80 | 东村镇 | 东土峪村 | 东土峪村农业机械托管项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 东土峪村 | 购置农业机械10台，其中拖拉机2台、旋耕机2台、翻转犁2台、玉米收割机2台、打捆机1台、搂草机1台 | 3个月 | 141 | 50 | 91 | 农机进行租赁托管，村集体年分红4% |  | 购置农业机械10台，其中拖拉机2台、旋耕机2台、翻转犁2台、玉米收割机2台、打捆机1台、搂草机1台 | 2023.07 | 2023.09 | 260 | 908 | 368 | 922 | 支部引领、集体增收、群众实惠、村企双赢 | 东土峪村村民委员会李全生 | 东土峪村村民委员会 | 岚县现代农业发展服务中心 | 市级领导帮扶
81 | 东村镇 | 东土峪村 | 东土峪村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 改建 | 东土峪村内 | 2857㎡ 街巷硬化 | 2个月 | 20 | 20 | 0 | 改善基础设施建设，提升农村品味 |  | 街巷硬化2857㎡ | 2023.07 | 2023.08 | 260 | 908 | 368 | 922 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 东土峪村村民委员会 | 岚县交通局 | “三个一批”村
82 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神村人畜分离项目（健康乡村示范创建） | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 蛤蟆神村 | 5000平方米集中饲养处 | 3个月 | 300 | 300 | 0 | 通过建设人畜分离圈舍，减少疾病传播和环境污染；改善养殖条件、村内人居环境。 |  | 牲畜圈舍1处、管理房1处、草料房1处、监控设备、配套水电设施设备 | 2023.07 | 2023.10 | 23 | 85 | 1 | 2 | 通过建设人畜分离圈舍，改善养殖条件、村内人居环境。 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县畜牧中心 | 健康乡村示范创建
83 | 岚城镇 | 王家村 | 王家村康养服务中心建设项目（健康乡村示范创建） | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 新建 | 王家村 | 新建850平方米康养服务中心。 | 1年 | 330 | 330 | 0 | 依托王家村土豆花开景区、饮马池景区，利用当地森林覆盖率高、负氧离子丰富的优势，打造绿色、健康、生态的康养基地。进一步增加农村就业岗位、扩大农产品销售渠道。 |  | 新建850平方米康养服务中心，配套康养设施设备。 | 2023.08 | 2023.12 | 199 | 599 | 194 | 581 | 依托王家村土豆花开景区、饮马池景区，利用当地森林覆盖率高、负氧离子丰富的优势，打造绿色、健康、生态的康养基地。进一步增加农村就业岗位、扩大农产品销售渠道。 |  | 岚城镇人民政府 | 岚县卫健局 | 健康乡村示范创建
84 | 普明镇 | 普明村 | 普明村健康乡村示范村建设项目（健康乡村示范创建） | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 普明村 | 建设步行漫道区1处，提质村容环境1处。 | 4个月 | 370 | 370 | 0 | 为普明村全村人口提供休闲健康配套设施，提高城乡居民的健康素养水平，全面提升普明村健康乡村整体形象。 |  | 1.在村内打造一条集户外休闲健身空间及村容村貌改善提质、文化展示、健身休闲功能于一体步行漫道区；2.改善提质进村口处村容村貌。 | 2023.06 | 2023.10 | 472 | 1301 | 1136 | 3554 | 全面倡导普明村村民“爱上运动，享受健康”，让普明村村民在家门口就可以享受到高标准的健身锻炼场所，让村民们可以一边聊天一边运动，在互动中沟通感情、增进了解，在提升村民基础运动健康保障水平的基础上，促进乡村邻里关系和谐。 |  | 普明镇人民政府 | 岚县卫健局 | 健康乡村示范创建
85 | 顺会乡 | 牛湾子村 | 牛湾子村街巷铺沥青硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 牛湾子村内 | 街巷铺沥青硬化4285平方米 | 4个月 | 30 | 30 | 0 | 改善农村人居环境 |  | 街巷铺沥青硬化4285平方米 | 2023.06 | 2023.1 | 194 | 620 | 227 | 641 | 改善人居环境，提升村民幸福感和满意度 |  | 牛湾子村委 | 岚县交通局 | “三个一批”村
86 | 顺会乡 | 于湾村 | 于湾村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 于湾村内 | 全村街巷硬化(铺油）6410平方米 | 4个月 | 50 | 50 | 0 | 改善农村人居环境 |  | 全村街巷硬化(铺油）6410平方米 | 2023.06 | 2023.1 | 106 | 260 | 156 | 398 | 改善人居环境，提升村民幸福感和满意度 |  | 于湾村委 | 岚县交通局 | “三个一批”村
87 | 界河口镇 | 西口子村 | 界河口镇西口子村3-8米盖板桥项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 基础设施 | 新建 | 桥梁一座 | 1年 | 120 | 120 | 0 | 方便东口子村、西口子村500多亩农田的农业生产 |  | 新建桥梁一座 | 2023.04 | 2023.09 | 380 | 1131 | 234 | 886 | 方便东口子村、西口子村500多亩农田的农业生产 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县交通局
88 | 社科乡 | 下会村 | 下会村壮大村集体经济农机项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 下会村 | 打草机1台、拖拉机2台、玉米收割机1台、旋耕机2台、搂草机1台、液压翻转犁2台、播种机1台 | 5个月 | 75 | 65 | 10 | 增加村集体收入，带动脱贫户、监测户增收 | 资产租赁类 | 购置农机具打草机1台、拖拉机2台、玉米收割机1台、旋耕机2台、搂草机1台、液压翻转犁2台、播种机1台 | 2023.08 | 2023.12 | 142 | 411 | 274 | 757 | 增加村集体收入，带动脱贫户、监测户增收 | 下会村村民村委会（杨艳峰） | 社科乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 | 壮大村集体经济
89 | 普明镇 | 大贤村 | 大贤村集体经济入股普明村蔬菜大棚建设二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 普明村 | 50座 | 8个月 | 70 | 65 | 5 | 按照衔接资金的4%分红，壮大村集体经济，带动脱贫户、监测户增收 | 保底分红类 | 日光节能温室大棚50座 | 2023.04 | 2023.11 | 232 | 703 | 342 | 1066 | 可为脱贫户提供100个就业岗位，每人预计可领取劳动报酬12000元 | 岚县青清蔬菜产销责任有限公司（法人姓名：梁建民） | 普明镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 壮大村集体经济
90 | 普明镇 | 史家洼村 | 史家洼村集体经济入股普明村蔬菜大棚建设二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 普明村 | 50座 | 8个月 | 70 | 65 | 5 | 按照衔接资金的4%分红，壮大村集体经济，带动脱贫户、监测户增收 | 保底分红类 | 日光节能温室大棚50座 | 2023.04 | 2023.11 | 79 | 292 | 155 | 427 | 可为脱贫户提供100个就业岗位，每人预计可领取劳动报酬12000元 | 岚县青清蔬菜产销责任有限公司（法人代表：梁建民） | 普明镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 壮大村集体经济
91 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神村沙棘加工产业项目 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工和深加工 | 新建 | 蛤蟆神村 | 新建蛤蟆神村沙棘加工生产线的配套设施及基础设施等 | 5个月 | 70 | 65 | 5 | 为发展沙棘种植、产品加工提供了便利的条件。年保底收益4%，带动脱贫户、监测户增收 | 保底分红类 | 新建蛤蟆神村沙棘加工生产线的配套设施及基础设施等 | 2023.08 | 2023.12 | 109 | 310 | 112 | 351 | 为发展沙棘种植、产品加工提供了便利的条件。年保底收益4% | 岚县别样红脱贫攻坚造林专业合作社（郭茂林） | 王狮乡人民政府 | 岚县林业发展中心 | 壮大村集体经济
92 | 东村镇 | 石家庄村 | 石家庄村农业机械托管项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 石家庄村 | 购置农业机械5台，其中拖拉机1台、打捆机1台、双轴旋耕机1台、搂草机 1台、玉米收割机1台 | 3个月 | 70 | 65 | 5 | 通过农机托管，增加村集体经济收入并带动群众增收 |  | 购置农业机械5台，其中拖拉机1台、打捆机1台、双轴旋耕机1台、搂草机 1台、玉米收割机1台 | 2023.07 | 2023.09 | 89 | 249 | 131 | 431 | 支部引领、集体增收、群众实惠、村企双赢 | 石家庄村村民委员会（王建峰） | 东村镇人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 | 壮大村集体经济
93 | 东村镇 | 陈家营村 | 陈家营村农业机械托管项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 陈家营村 | 购置农业机械5台，其中拖拉机1台、打捆机1台、双轴旋耕机1台、搂草机 1台、玉米收割机1台 | 3个月 | 70 | 65 | 5 | 通过农机托管，增加村集体经济收入并带动群众增收 |  | 购置农业机械5台，其中拖拉机1台、打捆机1台、双轴旋耕机1台、搂草机 1台、玉米收割机1台 | 2023.07 | 2023.09 | 44 | 155 | 180 | 512 | 支部引领、集体增收、群众实惠、村企双赢 | 陈家营村村民委员会（陈三平） | 东村镇人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 | 壮大村集体经济
94 | 上明乡 | 斜坡村 | 斜坡村壮大村集体经济农机项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 斜坡村 | 购置拖拉机2台，玉米收割机3台 | 3个月 | 70 | 65 | 5 | 采取租赁经营方式，村集体收取租赁费，壮大集体经济，带动脱贫户、监测户增收 | 资产租赁类 | 购置拖拉机2台，玉米收割机3台 | 2023.07 | 2023.09 | 164 | 485 | 230 | 635 | 采取租赁经营方式，村集体收取租赁费，壮大集体经济 | 岚县上明乡斜坡村村民委员会（法人代表：张元其） | 上明乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 | 壮大村集体经济
95 | 上明乡 | 前河村 | 前河村壮大村集体经济冷库项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 前河村 | 建设冷库280平方米 | 3个月 | 70 | 65 | 5 | 收取承包费用，壮大集体经济，带动脱贫户、监测户增收 | 资产租赁类 | 建设冷库280平方米 | 2023.07 | 2023.09 | 152 | 460 | 204 | 580 | 收取承包费用，壮大集体经济 | 岚县上明乡前河村村民委员会（法人代表：李小君） | 上明乡人民政府 | 岚县农业农村局 | 壮大村集体经济
96 | 梁家庄乡 | 草城村 | 能繁母牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 草城村 | 年存栏60头能繁母牛 | 3个月 | 70 | 65 | 5 | 带资入股分红，年分红4%，带动脱贫户、监测户增收 | 保底分红类 | 增购繁殖母牛40头，种牛一头，新增配套设施、硬化场地 | 2023.07 | 2023.09 | 1 | 1 | 211 | 726 | 带动全村集体经济，实现增收 | 奥盛种养专业合作社 | 梁家庄乡人民政府 | 岚县畜牧中心 | 壮大村集体经济
97 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神村乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 蛤蟆神小组及新村小组 | 在蛤蟆神小组改建彩虹大道、建设入口及沿途休憩设施配套、铁艺长廊改造、建设烧烤露营基地、观景台设施配套、改建农家乐、烽火台公园环境提升、电力设施设备、地面灯；在新村小组实施街巷硬化、古树广场提升改造、垂钓平台、民宿建设、改建农家乐、修缮打谷场、建设亲子露营基地 | 4个月 | 600 | 600 | 0 | 党建引领、村企合作、农户参与，通过发展文旅产业，带动群众通过销售农产品、经营农家乐、竞聘管护岗位等多渠道增收 |  | 在蛤蟆神小组改建彩虹大道、建设入口及沿途休憩设施配套、铁艺长廊改造、建设烧烤露营基地、观景台设施配套、改建农家乐、烽火台公园环境提升、电力设施设备、地面灯；在新村小组实施街巷硬化、古树广场提升改造、垂钓平台、民宿建设、改建农家乐、修缮打谷场、建设亲子露营基地 | 2023.08 | 2023.12 | 64 | 194 | 121 | 347 | 带动群众通过销售农产品、经营农家乐、竞聘管护岗位等多渠道增收 |  | 王狮乡人民政府 | 县文旅局 | 旅游示范村
98 | 岚城镇 | 王家村 | 王家村乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 王家村 | 以土豆花风景区、饮马池景区为依托，以中国·岚县“土豆花开了”旅游文化月活动为抓手，着力发展“中国土豆花风景名胜区”民宿与农家乐产业，探索“马铃薯产业+文化旅游+科普研学+特色餐饮”的多产业融合发展模式，将现代科技、趣味科普、农耕文明等元素和特色旅游深度结合，丰富旅游区文化内涵，推动农业成果转化，打造沉浸体验式乡村文旅小镇，形成一二三产融合发展新格局。 | 1年 | 1084.55 | 1084.55 | 0 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 增设乡村旅游标识；新建旅游公厕；街巷道路硬化、绿化；房屋立面修复；增设仿古膜结构椅棚以及民宿；人畜分离圈舍1座。 | 2023.07 | 2023.12 | 199 | 599 | 194 | 581 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 |  | 岚城镇人民政府 | 县文旅局 | 旅游示范村
99 | 岚城镇 | 正道村 | 正道村乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 正道村正道小组 | 以岚城水库和六老岱山的自然风光为依托，结合育苗基地，打造休闲度景区。发展农耕教育基地，体现农村情怀，培育垂钓、户外聚会等休闲度假区。 | 1年 | 300 | 300 | 0 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 水库景观打造；残垣断壁整治；房屋立面改造；景区绿化；水渠治理；民宿改造；增设景区标识牌；硬化主街道；新建公厕；河道景观打造；增设垃圾分类点存放棚；帐篷营地建设。 | 2023.07 | 2023.12 | 55 | 150 | 66 | 200 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 |  | 岚城镇人民政府 | 县文旅局 | 旅游示范村
100 | 岚城镇 | 北关村 | 北关村乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 北关村闹沐浴小组 | 依托岚城水库丰富的水资源、风景资源，打造集垂钓、观光、避暑、游玩、休闲、农家乐的美丽乡村，扩大经济林种植面积，引进适销对路的种植品种，形成产业规模，逐步形成采摘+观光的特色农业旅游产业。 | 1年 | 281 | 281 | 0 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 增设乡村旅游标识；新建旅游公厕；民宿改造；建设烧烤营地；残垣断壁改造；墙体立面改造；摩崖石刻遗址景观改造；街巷道路改造；环境整治。 | 2023.07 | 2023.12 | 89 | 301 | 111 | 296 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 |  | 岚城镇人民政府 | 县文旅局 | 旅游示范村
101 | 顺会乡 | 全乡9个行政村 | 顺会乡环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 全乡9个行政村 | 街巷修补5250平方米，清理建筑和生活垃圾900吨，公共区域环境整治45000平方米 | 4个月 | 90 | 90 | 0 | 改善农村人居环境 |  | 街巷修补5250平方米，清理建筑和生活垃圾900吨，公共区域环境整治45000平方米 | 2023.08 | 2023.11 | 1595 | 4739 | 2142 | 6303 | 改善人居环境，提升村民幸福感和满意度 |  | 顺会乡人民政府 | 岚县乡村振兴局
102 | 岚城镇 | 岚城镇16个行政村 | 岚城镇农村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 16个行政村 | 全面整治乱搭乱建、乱堆乱放、乱倒垃圾等现象，清除积存垃圾、卫生死角、堆物废料，确保干净整洁。 | 3个月 | 160 | 160 | 0 | 全面开展全镇农村人居环境整治活动，创建环境优美、干净整洁、文明和谐的人居环境，推进美丽乡村建设。 |  | 全面整治乱搭乱建、乱堆乱放、乱倒垃圾等现象，清除积存垃圾、卫生死角、堆物废料，确保干净整洁。 | 2023.08 | 2023.10 | 2919 | 9074 | 3669 | 10378 | 农村生活垃圾、污水等得到有效治理，乱堆乱放得到全面清理，村容村貌得到普遍整治，人居环境干净整洁。 |  | 岚城镇人民政府 | 岚县乡村振兴局
103 | 社科乡 | 社科乡13个行政村 | 社科乡人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 全乡13个行政村及曲立村至圪埚村公路沿线 | 3个行政村及曲立村至圪埚村公路沿线12.5公里 | 3个月 | 130 | 130 | 0 | 改善人居环境，提升村民生活品质 |  | 13个行政村环境治理，曲立村至圪埚村公路沿路垃圾清理 | 2023.07 | 2023.1 | 2215 | 6541 | 3598 | 10888 | 美化环境，打造社科乡美丽乡村 |  | 社科乡人民政府 | 岚县乡村振兴局
104 | 普明镇 | 普明镇18个行政村 | 普明镇人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 普明镇各行政村 | 各村范围内 | 2个月 | 180 | 180 | 0 | 改善人居环境，提升村民生活品质 |  | 村内卫生清洁及道路卫生管理，垃圾乱丢乱放整治，清理乱堆乱放，开展环境综合整治。 | 2023.08 | 2023.09 | 2729 | 7693 | 5584 | 17404 | 通过六乱整治，提升村容村貌，实现村庄绿化、亮化、净化、美化。 |  | 普明镇人民政府 | 岚县乡村振兴局
105 | 东村镇 | 东村镇26个行政村 | 东村镇人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 东村镇26个行政村 | 公路两通道绿化补植、割草、修剪，共16公里；残垣段壁整治5900m；围栏修建5500m；垃圾、四堆清理1196㎡等。 | 5个月 | 260 | 260 | 0 | 全面开展六乱整治工作，着力提升改善人居环境 |  | 公路两通道绿化补植、割草、修剪，共16公里；残垣段壁整治5900m；围栏修建5500m；垃圾、四堆清理1196㎡等。 | 2023.08 | 2023.12 | 3592 | 10016 | 7354 | 24411 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 东村镇人民政府 | 岚县乡村振兴局
106 | 界河口镇 | 界河口镇14个行政村 | 界河口镇人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 界河口镇各行政村 | 14个行政村的环境整治提升 | 4个月 | 140 | 140 | 0 | 改善全镇各村的基础设施，全面提升全镇的人居环境质量。通过项目带动，增进一步推动农户增加收入，提升群众满意度。 |  | 残垣断壁、垃圾清理、污水治理、清理杂草、清理四堆、街巷硬化、亮化等。 | 2023.07 | 2023.1 | 2787 | 8821 | 1551 | 5639 | 改善全镇各村的基础设施，全面提升全镇的环境卫生质量。通过项目带动，增进一步推动农户增加收入，提升群众满意度。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县乡村振兴局
107 | 王狮乡 | 王狮乡12个行政村 | 王狮乡人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 王狮乡12个行政村 | 王狮乡12个村人居环境整治 | 3个月 | 120 | 120 | 0 | 全面开展六乱整治工作，着力提升改善人居环境 |  | 开展草堆、粪堆、石堆、垃圾堆四堆清理、残垣断壁整治、固定环卫工清理有色垃圾、村内通道绿化、破损道路硬化铺油、村容村貌美化、街巷杂草清理等人居环境整治工作 | 2023.08 | 2023.1 | 1576 | 4738 | 2382 | 7141 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县乡村振兴局
108 | 上明乡 | 上明乡13个行政村 | 上明乡人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 上明乡13个行政村 | 13村环境整治 | 6个月 | 130 | 130 | 0 | 提升上明乡人居环境，提供良好招商氛围 |  | 13村环境整治，残垣断壁整治，清理村内六乱六堆，修补路面，清理路边杂草。 | 2023.07 | 2023.12 | 2232 | 7046 | 3024 | 7714 | 提升上明乡人居环境，提供良好招商氛围 |  | 上明乡人民政府 | 岚县乡村振兴局
109 | 梁家庄乡 | 15个行政村 | 梁家庄乡农村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 全乡15个行政村 | 全乡15个行政村及8个自然村内交通沿线、村庄街巷、农户庭院、田间地头、河流沿岸、山地边坡等处进行修缮、清理、拆除等工作。 | 2个月 | 150 | 150 | 0 | 惠及全乡15495人。 |  | 15个行政村交通沿线花栏墙修补、残垣断壁清理、街巷破损修补、杂草清理、树盘清理、废弃广告牌匾拆除、设置彩钢挡板、标语粉刷、“五堆”清理、村内示范主街道打造、护村河坝建设、路灯安装、农户示范庭院整理。 | 2023.07 | 2023.08 | 695 | 1821 | 4305 | 13674 | 实现乡村人居环境整治整体提升 |  | 梁家庄乡人民政府 | 岚县乡村振兴局
110 | 住建局 | 全县 | 岚县农村危房改造项目 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 新建 | 行政村自然村 | 批量危改任务37户，动态零星危改任务：发现一户，改造一户。 | 1年 | 99.25 | 99.25 | 0 | 国家给予补助，农户适当自筹，激发建房积极性，加固C级危房，将D级危房拆除重建，保障农村住房安全。 | 补贴类 | 对居住在经鉴定或评定确属C级/D级危险房屋、Ⅱ级/Ⅲ级危险窑洞，且该住房为农户唯一住房（无其他安全住房）的农村六类低收入群体农户，或者租住借住住房的农村六类低收入群体无房农户，实施新建、修缮、置换住房的危房改造，保障其住房安全。 | 2023.04 | 2023.09 | 30 | 90 | 7 | 21 | 实现全县农村住房安全持续动态有保障100% |  | 各乡镇人民政府 | 县住建局
111 | 岚县人力资源和社会保障局 | 全县 | 岚县脱贫劳动力外出务工就业稳岗奖补项目 | 就业项目 | 务工补助 | 外出务工补助 | 新建 | 全县所有村 | 奖补脱贫劳动力15000人 | 1年 | 1800 | 1800 | 0 | 脱贫劳动力外出务工6个月及以上，每人每月补助200元的标准给予6个月的稳岗奖补。 | 补贴类 | 奖补脱贫劳动力15000人 | 2023.01 | 2023.12 | 7500 | 15000 | 0 | 0 | 脱贫劳动力外出务工6个月及以上，每人每月补助200元的标准给予6个月的稳岗奖补。 |  | 岚县人力资源和社会保障局 | 岚县人力资源和社会保障局
112 | 乡村振兴局 | 全县 | 岚县庭院经济奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 全县 | 全县符合庭院经济奖补条件的脱贫户、监测户 | 1年 | 700.55 | 350 | 350.55 | 带动脱贫户、监测户积极发展庭院经济，促进其增收。 | 补贴类 | 对庭院种植、庭院养殖、庭院小手工、庭院小买卖等脱贫户、监测户给予奖励补贴 | 2023.01 | 2023.12 | 3434 | 6800 |  |  | 对发展庭院经济的脱贫户和监测户以奖代补给予支持，使脱贫户和监测户稳定增收。 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
113 | 岚县农业农村局 | 全县 | 岚县农村问题厕所整改项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 改建 | 全县 | 完成问题厕所整改3603座 | 1年 | 235 | 235 | 0 | 群众直接受益 | 补贴类 | 对2017-2022年各级财政资金支持改造的3603座问题厕所进行整改。 | 2023.07 | 2023.1 | 2110 | 6402 | 1493 | 4662 | 改善农村居住环境，提升村民生活质量。 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
114 | 东村镇 | 东村镇26个行政村 | 东村镇孝老爱亲奖补项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 移风易俗 | 新建 | 全镇 | 1900人 | 1年 | 95 | 95 | 0 | 通过现金补贴实现贫困特困老人收入提升，弘扬孝老敬老的传统美德 | 补贴类 | 70周岁以上贫困老人，子女年度赡养金在1200元以上的，给予赡养金20%的补贴，最高500元，特困老人直接补贴500元 | 2023.01 | 2023.12 |  | 1898 |  | 2 | 促进脱贫人口持续稳定增收，进一步加强精神文明建设，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族孝老敬老的社会风尚，加强孝德文化建设 |  | 东村镇人民政府 | 宣传部
115 | 普明镇 | 普明镇18个行政村 | 普明镇孝老爱亲奖补项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 移风易俗 | 新建 | 全镇 | 1177人 | 1年 | 58.85 | 58.85 | 0 | 通过现金补贴实现贫困特困老人收入提升，弘扬孝老敬老的传统美德 | 补贴类 | 70周岁以上贫困老人，子女年度赡养金在1200元以上的，给予赡养金20%的补贴，最高500元，特困老人直接补贴500元 | 2023.01 | 2023.12 |  | 1177 |  |  | 促进脱贫人口持续稳定增收，进一步加强精神文明建设，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族孝老敬老的社会风尚，加强孝德文化建设 |  | 普明镇人民政府 | 宣传部
116 | 岚城镇 | 岚城镇16个行政村 | 岚城镇孝老爱亲奖补项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 移风易俗 | 新建 | 全镇 | 1023人 | 1年 | 51.15 | 51.15 | 0 | 通过现金补贴实现贫困特困老人收入提升，弘扬孝老敬老的传统美德 | 补贴类 | 70周岁以上贫困老人，子女年度赡养金在1200元以上的，给予赡养金20%的补贴，最高500元，特困老人直接补贴500元 | 2023.01 | 2023.12 |  | 1024 |  |  | 促进脱贫人口持续稳定增收，进一步加强精神文明建设，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族孝老敬老的社会风尚，加强孝德文化建设 |  | 岚城镇人民政府 | 宣传部
117 | 界河口镇 | 界河口镇14个行政村 | 界河口镇孝老爱亲奖补项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 移风易俗 | 新建 | 全镇 | 929人 | 1年 | 46.45 | 46.45 | 0 | 通过现金补贴实现贫困特困老人收入提升，弘扬孝老敬老的传统美德 | 补贴类 | 70周岁以上贫困老人，子女年度赡养金在1200元以上的，给予赡养金20%的补贴，最高500元，特困老人直接补贴500元 | 2023.01 | 2023.12 |  | 929 |  |  | 促进脱贫人口持续稳定增收，进一步加强精神文明建设，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族孝老敬老的社会风尚，加强孝德文化建设 |  | 界河口镇人民政府 | 宣传部
118 | 王狮乡 | 王狮乡12个行政村 | 王狮乡孝老爱亲奖补项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 移风易俗 | 新建 | 全乡 | 569人 | 1年 | 28.45 | 28.45 | 0 | 通过现金补贴实现贫困特困老人收入提升，弘扬孝老敬老的传统美德 | 补贴类 | 70周岁以上贫困老人，子女年度赡养金在1200元以上的，给予赡养金20%的补贴，最高500元，特困老人直接补贴500元 | 2023.01 | 2023.12 |  | 569 |  |  | 促进脱贫人口持续稳定增收，进一步加强精神文明建设，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族孝老敬老的社会风尚，加强孝德文化建设 |  | 王狮乡人民政府 | 宣传部
119 | 上明乡 | 上明乡13个行政村 | 上明乡孝老爱亲奖补项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 移风易俗 | 新建 | 全乡 | 844人 | 1年 | 42.2 | 42.2 | 0 | 通过现金补贴实现贫困特困老人收入提升，弘扬孝老敬老的传统美德 | 补贴类 | 70周岁以上贫困老人，子女年度赡养金在1200元以上的，给予赡养金20%的补贴，最高500元，特困老人直接补贴500元 | 2023.01 | 2023.12 |  | 844 |  |  | 促进脱贫人口持续稳定增收，进一步加强精神文明建设，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族孝老敬老的社会风尚，加强孝德文化建设 |  | 上明乡人民政府 | 宣传部
120 | 顺会乡 | 全乡9个行政村 | 顺会乡孝老爱亲奖补项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 移风易俗 | 新建 | 全乡 | 374人 | 1年 | 18.7 | 18.7 | 0 | 通过现金补贴实现贫困特困老人收入提升，弘扬孝老敬老的传统美德 | 补贴类 | 70周岁以上贫困老人，子女年度赡养金在1200元以上的，给予赡养金20%的补贴，最高500元，特困老人直接补贴500元 | 2023.01 | 2023.12 |  | 379 |  |  | 促进脱贫人口持续稳定增收，进一步加强精神文明建设，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族孝老敬老的社会风尚，加强孝德文化建设 |  | 顺会乡人民政府 | 宣传部
121 | 社科乡 | 社科乡13个行政村 | 社科乡孝老爱亲奖补项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 移风易俗 | 新建 | 全乡 | 584人 | 1年 | 29.2 | 29.2 | 0 | 通过现金补贴实现贫困特困老人收入提升，弘扬孝老敬老的传统美德 | 补贴类 | 70周岁以上贫困老人，子女年度赡养金在1200元以上的，给予赡养金20%的补贴，最高500元，特困老人直接补贴500元 | 2023.01 | 2023.12 |  | 584 |  |  | 促进脱贫人口持续稳定增收，进一步加强精神文明建设，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族孝老敬老的社会风尚，加强孝德文化建设 |  | 社科乡人民政府 | 宣传部
122 | 梁家庄乡 | 15个行政村 | 梁家庄乡孝老爱亲奖补项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 移风易俗 | 新建 | 全乡 | 310人 | 1年 | 15.5 | 15.5 | 0 | 通过现金补贴实现贫困特困老人收入提升，弘扬孝老敬老的传统美德 | 补贴类 | 70周岁以上贫困老人，子女年度赡养金在1200元以上的，给予赡养金20%的补贴，最高500元，特困老人直接补贴500元 | 2023.01 | 2023.12 |  | 310 |  |  | 促进脱贫人口持续稳定增收，进一步加强精神文明建设，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族孝老敬老的社会风尚，加强孝德文化建设 |  | 梁家庄乡人民政府 | 宣传部
123 | 梁家庄乡 | 车道坡村 | 车道坡农村饮水安全维修养护工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 车道坡村 | 维修输水管道2342米，检修水井1个 | 5个月 | 42 | 42 | 0 | 提升人居环境 |  | 维修输水管道2342米，检修水井1个 | 2023.07 | 2023.12 | 75 | 192 | 336 | 1164 | 方便全村人安全饮水，提升饮水质量 |  | 梁家庄乡人民政府 | 岚县水利局
124 | 梁家庄乡 | 冀家庄村 | 冀家庄饮水安全维修养护工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 冀家庄村 | 水源井维修加固，管网改造4000米 | 1年 | 70 | 70 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 水源井维修加固，管网改造4000米 | 2023.05 | 2023.1 | 52 | 119 | 228 | 720 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 梁家庄乡人民政府 | 岚县水利局
合计 | [10 empty] | 42051.4 | 32444.75 | 9606.65