## Sheet1
附件2
岚县2024年拟入库巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村光伏大棚项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 兰家舍村 | 项目占地2.15公顷 | 8个月 | 300 | 200 | 100 | 每年收益4% | 先建后补类 | 建设光伏大棚20座 | 2024.03 | 2024.11 | 169 | 508 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 兰家舍村股份经济联合社邸志军 | 社科乡人民政府 | 岚县农业农村局
2 | 社科乡 | 井峪堡村 | 井峪堡小组田间路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 新建 | 井峪堡村内田间路段 | 田间路段1.5km | 7个月 | 30 | 30 | 0 | 解决井峪堡全村田间出行安全问题 |  | 整理路基、砂石路面硬化田间路段1.5km | 2024.04 | 2024.11 | 51 | 170 | 189 | 630 | 解决井峪堡全村田间出行安全问题 |  | 社科乡人民政府 | 岚县农业农村局
3 | 社科乡 | 冯周村 | 冯周村自来水管更换项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 冯周村 | 5100米 | 1个月 | 15 | 15 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 更换5100米自来水主管 | 2024.04 | 2024.05 | 148 | 483 | 277 | 765 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 社科乡人民政府 | 岚县水利局
4 | 社科乡 | 井峪堡村 | 井峪堡村进村桥项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 岚河 | 新建进村桥1座 | 2个月 | 80 | 80 | 0 | 解决井峪堡全村1261人的出行安全问题 |  | 新建桥1座 | 2024.04 | 2024.06 | 149 | 444 | 286 | 817 | 解决井峪堡全村1261人的出行安全问题 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
5 | 社科乡 | 井峪堡村 | 井峪堡小组村内小桥建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 村内 | 村内小桥1座 | 7个月 | 8 | 8 | 0 | 解决井峪堡全村1261人的出行安全问题 |  | 新建小桥1座 | 2024.04 | 2024.11 | 149 | 444 | 286 | 817 | 解决井峪堡全村1261人的出行安全问题 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
6 | 社科乡 | 冯周村 | 冯周村主街道铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 冯周村 | 10000平方米 | 1个月 | 40 | 40 | 0 | 开展人居环境整治，着力提升改善人居环境 |  | 10000平方米主街道铺油 | 2024.05 | 2024.06 | 148 | 483 | 277 | 765 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
7 | 社科乡 | 冯周村 | 冯周村芦子小组村内道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 冯周村 | 800米 | 1个月 | 15 | 15 | 0 | 冯周村芦子小组村内道路因未实现完全硬化，雨季村民出现不便 |  | 硬化路面800米 | 2024.09 | 2024.1 | 148 | 483 | 277 | 765 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
8 | 社科乡 | 圪埚村 | 圪埚村村内道路铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 圪埚村 | 32000平米 | 2个月 | 22 | 22 | 0 | 方便全村人生产生活 |  | 路面改造32000平米 | 2024.09 | 2024.11 | 127 | 374 | 259 | 714 | 提升基础实施，增强村民幸福感 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
9 | 社科乡 | 葛铺村 | 葛铺村乡村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 改建 | 葛铺村 | 32000平方米水泥路 | 1个月 | 300 | 300 | 0 | 美化人居，方便村民生产生活，提升整村形象 |  | 葛铺村葛铺小组浮家峪小组的乡村道路全部拆除旧底重新进行硬化，涉及面积大约共32000平方米 | 2024.05 | 2024.06 | 219 | 560 | 504 | 1317 | 美化人居，方便村民生产生活，提升整村形象 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
10 | 社科乡 | 下马铺 | 下马铺村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 下马铺、火泉沟 | 街巷硬化26000㎡ | 3个月 | 195 | 195 | 0 | 提升基础设施建设，方便村民出行 |  | 街巷硬化26000㎡ | 2024.03 | 2024.06 | 202 | 542 | 539 | 1511 | 提升基础设施建设，方便村民出行 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
11 | 社科乡 | 阳坡村 | 阳坡村街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 改建 | 暖泉小组 | 5000平方米街巷 | 1个月 | 50 | 50 | 0 | 提升基础设施建设，方便村民出行 |  | 5000平方米街巷 | 2024.04 | 2024.05 | 120 | 372 | 170 | 470 | 提升基础设施建设，方便村民出行 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
12 | 社科乡 | 普通村 | 普通村主街道铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 普通村 | 街巷铺油8600平方米 | 1个月 | 68 | 68 | 0 | 提升基础设施建设，方便村民出行 |  | 街巷铺油8600平方米 | 2024.04 | 2024.05 | 193 | 592 | 288 | 788 | 提升基础设施建设，方便村民出行 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
13 | 社科乡 | 普通村 | 普通村下水管道项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 普通村 | 8公里 | 7个月 | 800 | 800 | 0 | 提升基础设施建设，改善村容村貌 |  | 下水管道建设 | 2024.03 | 2024.09 | 193 | 592 | 288 | 788 | 提升基础设施建设，改善村容村貌 |  | 社科乡人民政府 | 岚县环保局
14 | 社科乡 | 下会村 | 下会村街巷硬化铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 下会村 | 主街道9400平方米沥青路面，15000平方米水泥硬化 | 2个月 | 500 | 500 | 0 | 提升基础实施，方便群众出行，增强村民幸福感 |  | 主街道9400平方米沥青路面，小巷15000平方米水泥硬化 | 2024.06 | 2024.08 | 140 | 420 | 280 | 740 | 提升基础实施，方便群众出行，增强村民幸福感 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
15 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村乡村旅游特色农庄项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 兰家舍村 | 项目占地项目2.4公顷 | 12个月 | 1500 | 500 | 1000 | 增加脱贫户和监测户务工收入 | 先建后补类 | 建设康养馆，文化交流馆，精品民宿，停车场及观景平台 | 2024.03 | 2024.11 | 169 | 508 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 |  | 社科乡人民政府 | 岚县文化和旅游局
16 | 社科乡 | 井峪堡村 | 井峪堡土鸡养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 井圪洞 | 土鸡养殖2万只 | 7个月 | 145 | 145 | 0 | 增加村集体收入 | 先建后补类 | 建设鸡舍、鸡棚、购买鸡苗 | 2024.03 | 2024.12 | 23 | 81 | 5 | 28 | 增加村集体收入，带动全村致富 | 靳国 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
17 | 社科乡 | 任家庄村 | 岚县隆兴种养合作社肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 任家庄村 | 新建3500平米 | 5个月 | 360 | 260 | 100 | 每年收益4% | 先建后补类 | 新建牛场及配套设施、养牛300头 | 2024.03 | 2024.08 | 131 | 419 | 224 | 651 | 增加任家庄村集体经济收入，带动脱贫户稳定增收 | 岚县隆兴种养合作社刘成贵 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
18 | 社科乡 | 冯周村 | 岚县利兴种养专业合作社肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 冯周村 | 养殖肉牛100头 | 7个月 | 260 | 100 | 160 | 每年收益4% | 先建后补类 | 新建牛场及配套设施、养牛100头 | 2024.04 | 2024.11 | 148 | 483 | 277 | 765 | 增加冯周村集体经济收入，带动脱贫户稳定增收 | 贾建军 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
19 | 社科乡 | 上井村 | 上井村生猪养殖场建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 任家庄村 | 年出栏8000头的生猪育肥场 | 9个月 | 700 | 500 | 200 | 增加脱贫户和监测户务工及资产性收入 | 保底分红类 | 年出栏8000头的生猪育肥场，包括圈舍、粪污处理设施、无害化处理设施等其他附属设施设备 | 2024.03 | 2024.12 | 169 | 508 |  |  | 增加脱贫户和监测户年务工及资产性收入20万元以上 | 岚县万象亨通精业养殖有限公司谢秋平13903587572 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
20 | 社科乡 | 上井村 | 岚县源达养殖有限公司养牛项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 后里彦舍小组 | 400头 | 5个月 | 650 | 300 | 350 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 先建后补类 | 购买牛、容纳300头牛的圈舍及附属设施（生产设备等） | 2024.03 | 2024.12 | 15 | 20 | 173 | 322 | 增加上井村后里彦舍小组集体经济收入，带动脱贫户稳定增收 | 岚县源达养殖有限公司 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
21 | 社科乡 | 上井村 | 上井村奶牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 上井村安家岩小组 | 项目拟建存栏1000头奶牛牛棚1500平米 | 一年 | 2000 | 1500 | 500 | 村集体+合作社+低收入户 | 先建后补类 | 建存栏1000头奶牛牛棚1500平米，及附属设施草料库、粪污处理设施、水井、供电设施、蓄水池、生产生活用房等。 | 2024.03 | 2024.12 | 194 | 527 |  |  | 新增经济效益按照扶贫资金的4%收益(其中20%归集体） | 岚县昌顺种养专业合作社，法人代表李建忠 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
22 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 兰家舍村 | 存栏肉牛500头 | 8个月 | 500 | 200 | 300 | 每年收益4% | 先建后补类 | 新建牛场及配套设施 | 2024.03 | 2024.11 | 169 | 508 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 |  | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
23 | 社科乡 | 曲立村 | 岚县时尚实业饲料加工建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 曲立村 | 年产5000吨全价配合猪饲料 | 4个月 | 480 | 192 | 288 | 使用脱贫户10人，消化农产品5000余吨，为1500头规模养猪户提供性价比高的优质饲料 | 先建后补类 | 500平米厂房、饲料加工成套设备一套 | 2024.05 | 2024.09 | 179 | 539 |  |  | 经济效益50万，扶贫效益20万 | 岚县时尚实业有限公司，刘静涛，15364581932 | 社科乡人民政府 | 农业农村局
24 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神村旅游产业后续建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 蛤蟆神村、新村 | 新建民宿2处，每处200万元；新建农家乐6处，每处10万元；亮化工程80盏路灯、野炊基地照明、彩虹公路照明，50万元。高标准公厕3所，105万元。景区绿化、天然草坪养护，100万元。风貌整治100万元。停车场建设2个，100万元。旅游服务中心建设100万元。 | 9个月 | 1015 | 1015 | 0 | 党建引领、村企合作、农户参与，通过发展文旅产业，带动群众通过销售农产品、经营农家乐、竞聘管护岗位等多渠道增收 |  | 新建民宿2处，每处200万元；新建农家乐6处，每处10万元；亮化工程80盏路灯、野炊基地照明、彩虹公路照明，50万元。高标准公厕3所，105万元。景区绿化、天然草坪养护，100万元。风貌整治100万元。停车场建设2个，100万元。旅游服务中心建设100万元。 | 2024.03 | 2024.11 | 64 | 194 | 121 | 347 | 带动群众通过销售农产品、经营农家乐、竞聘管护岗位等多渠道增收 | 蛤蟆神村 王永军 | 王狮乡人民政府 | 岚县文化和旅游局
25 | 王狮乡 | 石桥村 | 石桥村进村路铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 王狮乡石桥村 | 进村路铺油长1.5公里，宽5.5米 | 3个月 | 103 | 103 | 0 | 方便村民出行 |  | 进村路铺油长1.5公里，宽5.5米 | 2024.05 | 2024.08 | 179 | 509 | 238 | 880 | 改善进村路，方便村民进出 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
26 | 王狮乡 | 史家庄村 | 史家庄村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 史家庄村 | 核心母牛群200头，年出栏80头以上。 | 一年 | 500 | 200 | 300 | 项目正式投入生产后，年出栏肉牛80头，年利润可达50万元。 | 保底分红类 | 新建牛舍2座，每座1000m2，共2000m2；草料棚500m2、引进基础母牛200头。 | 2024.01 | 2024.12 | 216 | 561 | 318 | 1111 | 项目正式投入生产后，年出栏肉牛80头，年利润可达50万元。 | 岚县荣盛养殖专业合作社。法人：刘茂生，13835840735 | 王狮乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
27 | 王狮乡 | 敦厚村 | 敦厚村桥梁架设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 敦厚 | 桥梁架设2座 | 6个月 | 60 | 60 | 0 | 改善农村人居环境，方面群众生活生产 |  | 桥梁架设2座 | 2024.03 | 2024.09 | 78 | 123 | 101 | 345 | 改善农村人居环境，方面群众生活生产 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
28 | 王狮乡 | 阴湾村 | 阴湾村便民桥项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 阴湾村 | 60平米 | 5个月 | 65 | 65 | 0 | 便利村民出行 |  | 便民桥一座 | 2024.04 | 2024.08 | 115 | 363 | 120 | 383 | 便利村民出行 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
29 | 王狮乡 | 阴湾村 | 阴湾村原原种薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阴湾村 | 200亩 | 6个月 | 46 | 46 | 0 | 种植原原种种薯，为以后的马铃薯种植提供优质品种，带动农民增收 | 补贴类 | 微型薯种植200亩 | 2024.05 | 2024.06 | 115 | 363 | 50 | 81 | 种植原原种种薯，为以后的马铃薯种植提供优质品种，带动农民增收 | 阴湾村村民委员会 周志平 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
30 | 王狮乡 | 阳湾村 | 岚县阳光薯业专业合作社马铃薯原原种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阳湾村 | 种植马铃薯原原种1000亩。 | 8个月 | 200 | 100 | 100 | 带动全村脱贫户实施项目，根据户内劳动力情况，脱贫户户均3-4亩马铃薯微型薯种植，使贫困户通过马铃薯产业逐步增收。 | 补贴类 | 种植微型薯1000亩，3750粒/亩，0.4元/粒，耕作费500元/亩，亩投资2000元，1000亩需资金200万元。 | 2024.04 | 2024.1 | 71 | 208 | 137 | 466 | 项目实施后，亩产量预计2500斤，每亩均增收1800元，贫困户年收入3500到4500元之间。 | 阳湾村村民委员会 郭海珠 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
31 | 王狮乡 | 阳湾村 | 岚县阳光薯业专业合作社马铃薯一级种薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阳湾村 | 种植马铃薯一级种薯1000亩。 | 8个月 | 70 | 20 | 50 | 带动全村农户实施项目，根据户内劳动力情况，户均3-4亩马铃薯一级薯种植，使贫困户通过马铃薯产业增收。 | 补贴类 | 种植一级种薯1000亩，每亩种薯200斤，2元/斤，耕作亩投资300元，两项合计亩投资700元，1000亩合计投资70万元。 | 2024.04 | 2024.1 | 71 | 208 | 137 | 466 | 项目实施后，亩产量预计3500斤，每亩年均增收1000元，种植户年收入4800到6400元之间。 | 阳湾村村民委员会 郭海珠 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
32 | 王狮乡 | 阳湾村 | 阳湾村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 改建 | 阳湾村内街巷 | 5000m2 | 5个月 | 50 | 50 | 0 | 改善农村人居环境 |  | 原水泥路基上铺油5000m2 | 2024.06 | 2024.1 | 71 | 208 | 137 | 466 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
33 | 王狮乡 | 阳坡坪村 | 阳坡坪村街巷道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 村内 | 2000米*3米 | 2个月 | 48 | 48 | 0 | 方便出行 |  | 沥青路（水泥路）2000米*3米 | 2024.02 | 2024.05 | 111 | 331 | 166 | 492 | 方便群众出行 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
34 | 王狮乡 | 阳坡坪村 | 阳坡坪村便民桥项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 村后 | 1座 | 3个月 | 20 | 20 | 0 | 方便出行 |  | 钢筋混凝土大桥 | 2024.02 | 2024.06 | 111 | 331 | 166 | 492 | 方便群众出行 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
35 | 王狮乡 | 乱石村 | 乱石村马铃薯种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 乱石村 | 种植一级种薯500亩。 | 一年 | 400 | 320 | 80 | 支部引领，合作社牵头，贫困户参与 | 补贴类 | 集中连片种植一级种薯500亩 | 2024.04 | 2024.1 | 71 | 208 | 80 | 210 | 亩产量预计3000斤，每亩年均增收1600元，种植户年收入3800到6000元之间。 | 乱石村 杨沛明 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
36 | 王狮乡 | 长门村 | 长门村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 长门村、 老庄上 | 12960平方米 | 6个月 | 90 | 78 | 12 | 方便村民 生产生活 |  | 大街小巷 水泥硬化12960平方米 | 2024.05 | 2024.09 | 80 | 240 | 105 | 284 | 改善基础设施带动产业发展 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
37 | 王狮乡 | 沙洼村 | 沙洼村街道铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 沙洼村 | 长3500米，宽4米 | 3个月 | 90 | 90 | 0 | 方便村民出行 |  | 长3500米，宽4米 | 2024.05 | 2024.08 | 95 | 300 | 114 | 384 | 改善进村路，方便村民进出 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
38 | 王狮乡 | 王狮村 | 王狮村道路铺油硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 王狮村 | 4582㎡ | 3个月 | 50 | 50 | 0 | 解决村内交通不便问题 |  | 王狮村村内道路4582㎡铺油硬化 | 2024.03 | 2024.06 | 171 | 610 | 375 | 965 | 改善交通环境提升日常生活水平 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
39 | 王狮乡 | 王狮村 | 沟口小组通两角小组道路拓宽、维修硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 沟口-两角 | 2500米 | 3个月 | 30 | 30 | 0 | 通小组道路冲毁严重，从根本上解决小组出行问题 |  | 沟口-两角15000㎡道路拓宽维修 | 2024.03 | 2024.06 | 83 | 230 | 84 | 289 | 改善交通环境提升日常生活水平 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
40 | 王狮乡 | 王狮村 | 王狮村桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 王狮村 | 桥梁建设240㎡ | 5个月 | 140 | 140 | 0 | 改善农村人居环境，方便村民出行 |  | 河坝整治1000米，桥梁架设1座240㎡ | 2024.03 | 2024.06 | 171 | 610 | 375 | 965 | 提升村民农作物销售渠道保护农作物 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
41 | 王狮乡 | 王狮村 | 王狮村马铃薯种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 王狮村、长门村、沙洼村 | 原种基地500亩、一级种基地1500亩 | 6个月 | 126 | 90 | 36 | 通过合作社+农户+科技+定单机制，以定单形式保底价0.5元/斤收贮农户所产原种 | 补贴类 | 建设的原原种繁基地500亩、一级种基地1500亩 | 2024.04 | 2024.1 | 541 | 1623 | 635 | 1906 | 原种亩纯收入2000元，一级种亩纯收入3000元 | 岚县惠珍脱毒马铃薯种薯繁育专业合作社法人：王会珍 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
42 | 王狮乡 | 李家湾村 | 王狮乡中草药种植示范推广项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 李家湾村 | 种植艾草、玫瑰、紫苏、板蓝根、黄芪、红花、党参、柴胡等中药材苗70亩，旋地、除草种植费用3000元/亩，预计210万元；修建玻璃大棚一座，总面积1200平米，预计投资150万元；修建普通大棚50座，每棚1000平米，预计投资195万元，土地费用67万元/年。 | 1年 | 650 | 650 | 0 | 增加村民收入，提升村民满意度 | 补贴类 | 种植艾草、玫瑰、紫苏、板蓝根、黄芪、红花、党参、柴胡等中药材苗70亩，旋地、除草种植费用3000元/亩，预计210万元；修建玻璃大棚一座，总面积1200平米，预计投资150万元；修建普通大棚50座，每棚1000平米，预计投资195万元，土地费用67万元/年。 | 2024.03 | 2024.06 | 98 | 389 | 86 | 356 | 增加村民收入，提升村民满意度 | 李家湾村村民委员会 李补生 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
43 | 王狮乡 | 李家湾村 | 王狮乡李家湾村现代农业园区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 李家湾村 | 冷库、水窖、以养殖带动种植，农业示范园区 | 1年 | 1200 | 1200 | 0 | 增加村民收入，提升村民满意度 | 保底分红类 | 冷库、水窖、以养殖带动种植，农业示范园区 | 2024.01 | 2024.12 | 131 | 437 | 185 | 490 | 增加村民收入，提升村民满意度 | 李家湾村村民委员会 李补生 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
44 | 王狮乡 | 李家湾村 | 李家湾村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 李家湾村 | 21000平方米，每平米110元 | 1年 | 231 | 231 | 0 | 改善交通环境，提升村民生活水平 |  | 21000平方米，每平米110元 | 2024.03 | 2024.06 | 131 | 437 | 185 | 490 | 方便群众出行 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
45 | 岚城镇 | 马家庄村 | 马家庄村乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 马家庄村 | 深挖古树以及马家庄人文历史，把马家庄打造为集观赏游览、文化体验、乡愁回忆、休闲娱乐、科普教育为一体的美丽乡村，也让广大游客更好地亲近古树、感受古树、了解古树，让古树融入老百姓日常生活，最大限度地激发古树的文化价值，真正让古树“活起来”。 | 1年 | 65 | 65 | 0 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 民宿修缮改造；墙体立面改造；残垣断壁改造。 | 2024.07 | 2024.12 | 84 | 273 | 124 | 350 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 马家庄村村委 邸永春 | 岚城镇人民政府 | 岚县文化和旅游局
46 | 岚城镇 | 范家口村 | 范家口村乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 范家口村寨上组 | 积极探索打造农牧业观光旅游+农家乐休闲度假模式，推动乡村旅游从观光型向度假型转变，将本地特色食品、牧人之家、农耕文明等元素融入旅游业中，促进旅游业的发展，也促进本地牛羊肉、农产品的销量，切实提高村民收入。 | 1年 | 70 | 70 | 0 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 残垣断壁整治；房屋立面改造；修缮改造民宿72平方米；硬化主街道；增设乡村旅游标识。 | 2024.07 | 2024.12 | 20 | 42 | 20 | 68 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 范家口村村委 范林珍 | 岚城镇人民政府 | 岚县文化和旅游局
47 | 岚城镇 | 城内村 | 城内村乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 城内村东河小组 | 以红色旅游文化、传统畜牧业为依托，加强红色文化的熏陶，以红色文化为核心，立足红色文化的保护和发掘，将红色文化和传统畜牧业有机结合，配合全镇的红色旅游面，形成点到面的全方位红色精神传承。 | 1年 | 65 | 65 | 0 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 残垣断壁改造；增设乡村旅游标识牌；新建旅游公厕；民宿改造；五龙圣母庙院落改造修缮；红15军团司令部旧址附近环境整治。 | 2024.07 | 2024.12 | 89 | 278 | 87 | 287 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 城内村村委 郭斌 | 岚城镇人民政府 | 岚县文化和旅游局
48 | 岚城镇 | 正道村 | 正道村坪上小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 正道村坪上小组 | 以二郎沟土豆种植示范区和万亩林区自然风光为依托，发展以当地特色的牛羊肉、山蘑菇、土豆等为食材的农家饭为载体的农家乐，体验农村传统的柴火灶、柴火饭、柴火炕；宣传传统农耕文化和当地民俗文化，美化每一条街道，打造一个焕然一新的传统和现代相结合的特色村落。 | 1年 | 65 | 65 | 0 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 建筑立面改造；民宿改造；硬化主街道；排水渠改造，环境整治。 | 2024.07 | 2024.12 | 40 | 118 | 50 | 141 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 正道村村委 李莉 | 岚城镇人民政府 | 岚县文化和旅游局
49 | 岚城镇 | 北关村 | 北关村邓草沟小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 北关村邓草沟小组 | 立足自然资源优势，以传统农耕文化为底蕴，以发展以小杂粮为主，反季节蔬菜为辅的模式，推进小米产业化发展速度，依托“兴祥寺”避暑胜地、天然氧吧，发展旅游产业。 | 1年 | 65 | 65 | 0 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 民宿改造；增设乡村旅游标识；新建旅游公测；河道景观改造；120师政治部改造；墙体立面改造；残垣断壁改造。 | 2024.07 | 2024.12 | 75 | 225 | 79 | 242 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 北关村村委 谢新平 | 岚城镇人民政府 | 岚县文化和旅游局
50 | 岚城镇 | 范家口村 | 范家口村原种繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 范家口村 | 推广种植优质马铃薯原原种300亩。 | 1年 | 63 | 63 | 0 | 推广马铃薯新品种原原种300亩，进一步改良本地马铃薯品种，持续扩大马铃薯种植面积。 | 补贴类 | 推广种植优质马铃薯原原种300亩。 | 2024.04 | 2024.11 | 289 | 848 | 8 | 26 | 推广马铃薯新品种原原种300亩，进一步改良本地马铃薯品种，持续扩大马铃薯种植面积。减少脱贫户和监测户生产资料成本。 | 范家口村村委 范林珍 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
51 | 岚城镇 | 河口村、王家村 | 土豆花田园综合体项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 河口村、王家村、 | 商品薯种植基地1200亩 | 1年 | 200 | 200 | 0 | 引进马铃薯新品种，提高产值，增加农户收入；打造规模化优质商品薯繁育基地；增强土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展。 | 补贴类 | 新建商品薯种植基地1200亩 | 2024.04 | 2024.11 | 354 | 1018 | 269 | 941 | 引进马铃薯新品种，提高产值，增加农户收入；打造规模化优质商品薯繁育基地；增强土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展。 | 河口村村委 牛云飞 王家村村委 王俊峰 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
52 | 岚城镇 | 城内村 | 岚城镇移民安置点铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 城内村 | 移民安置点小区道路铺油10000平方米。 | 1年 | 75 | 75 | 0 | 改善移民安置点基础设施，提升移民搬迁户生产生活条件。 |  | 移民安置点小区道路铺油10000平方米。 | 2024.04 | 2024.11 | 46 | 205 | 0 | 0 | 改善移民安置点基础设施，提升移民搬迁户生产生活条件。 |  | 岚城镇人民政府 | 岚县交通运输局
53 | 岚城镇 | 后黄签村 | 后黄签村道路铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 后黄签村 | 后黄签小组至青湾子小组道路铺油4公里 | 1年 | 128 | 128 | 0 | 后黄签小组至青湾子小组道路铺油4公里 |  | 后黄签小组至青湾子小组道路铺油4公里 | 2024.04 | 2024.11 | 75 | 229 | 140 | 400 | 改善基础设施，提升群众生产生活条件。 |  | 岚城镇人民政府 | 岚县交通局
54 | 岚城镇 | 城内村 | 城内村道路铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 城内村 | 城内村北门街铺油500米 | 1年 | 24 | 24 | 0 | 城内村北门街铺油500米 |  | 城内村北门街铺油500米 | 2024.04 | 2024.11 | 586 | 2073 | 851 | 2484 | 改善基础设施，提升群众生产生活条件。 |  | 岚城镇人民政府 | 岚县交通局
55 | 岚城镇 | 正道村 | 正道村坪上小组道路铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 正道村坪上小组 | 209国道坪上小组进村路铺油550米 | 1年 | 17.6 | 17.6 | 0 | 209国道坪上小组进村路铺油550米 |  | 209国道坪上小组进村路铺油550米 | 2024.04 | 2024.11 | 42 | 82 | 48 | 176 | 改善基础设施，提升群众生产生活条件。 |  | 岚城镇人民政府 | 岚县交通局
56 | 界河口镇 | 大蛇头村 | 大蛇头村新建便民桥项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 大蛇头 | 两侧200米河坝；宽4米、长15米便民桥 | 9个月 | 50 | 50 | 0 | 方便出行，保护河道两侧住户安全 |  | 河道两侧拦河坝，便民桥一座 | 2024.04 | 2024.12 | 168 | 405 | 132 | 591 | 方便出行，保护河道两侧住户安全 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县交通运输局
57 | 界河口镇 | 会里村 | 烧炭沟小组便民桥项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 大蛇头 | 两侧200米河坝；宽4米、长15米便民桥 | 9个月 | 50 | 50 | 0 | 方便出行，保护河道两侧住户安全 |  | 河道两侧拦河坝，便民桥一座 | 2024.04 | 2024.12 | 203 | 624 | 185 | 585 | 方便出行，保护河道两侧住户安全 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县交通运输局
58 | 界河口镇 | 会里村 | 会里村自来水管改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 会里村、烧炭沟小组 | 6000米管路 | 8个月 | 170 | 170 | 0 | 保障会里村、烧炭沟小组1209人饮水安全 |  | 水塔新建、购买净水设备、开挖管路，更换水管，填埋硬化等。 | 2024.05 | 2024.12 | 203 | 624 | 185 | 585 | 饮水安全，宜居宜业 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县水利局
59 | 界河口镇 | 吴家沟村 | 马铃薯原种一级种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 吴家沟村 | 马铃薯原种500亩、一级种3500亩 | 1年 | 150 | 120 | 30 | 带动吴家沟等7村农户，根据户内劳动力情况，户均3至4亩种薯种植，使脱贫户通过马铃薯产业增收. | 补贴类 | 马铃薯原种500亩、一级种3500亩 | 2024.04 | 2024.12 | 600 | 1900 | 85 | 270 | 项目实施后亩产量预计4500斤，每亩年均收入2000元，种植户年收入6000至8000元 | 岚县福众薯业专业合作社 牛兴堂 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
60 | 界河口镇 | 杂石沟村 | 岚县大山辣椒种植加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 杂石沟 | 辣椒种植新建生产加工厂房 | 10个月 | 200 | 200 | 0 | 村委牵头配套设施，作为村集体资产承包，用来增加村集体收入 | 资产租赁类 | 种植辣椒60亩，建设小型加工厂一处，并配套加工设备 | 2024.03 | 2024.12 | 98 | 307 | 68 | 240 | 增加村集体收入和带动村内低收入户 | 岚县大山种植专业合作社 法人：张玉龙 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
61 | 界河口镇 | 赤湾子村 | 赤湾子村跨河大桥建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 赤湾子村 | 6米*20米 | 9个月 | 120 | 120 | 0 | 解决村民基本生产生活出行需求 |  | 赤湾子进村跨河大桥一座 | 2024.05 | 2024.12 | 83 | 273 | 49 | 104 | 解决村民基本生产生活出行需求 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县交通运输局
62 | 界河口镇 | 阳寨村 | 界河口镇花家沟小组建桥项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 花家沟河边 | 桥梁长25米，宽3.5米，高3米 | 8个月 | 75.68 | 75.68 | 0 | 花家沟村南面耕地200多亩，因洪水泛滥冲毁路面，阻止村民进地收割，地里蔬菜、庄稼无法收割，每年造成经济损失近20万元。 |  | 河面架桥，桥长25米、宽3.5米、高3米，用钢筋，混凝土建设涵洞、桥墩、桥面 | 2024.05 | 2024.12 | 45 | 133 | 25 | 72 | 花家沟村民收入增收15万左右 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县交通运输局
63 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘基地优化种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 界河口镇 | 2000亩 | 11个月 | 100 | 100 | 0 | 优化品种，提升效益 |  | 优化种植优良沙棘2000亩 | 2024.03 | 2024.12 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 界河口镇人民政府 | 界河口镇人民政府 | 岚县沙棘产业发展领导小组办公室
64 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘基地后续管护项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 东口子村 | 3000亩 | 10个月 | 90 | 90 | 0 | 合作社组织社员进行管护，吸纳周边村脱贫劳动力务工，增加收入 |  | 沙棘品种优化管护3000亩 | 2024.01 | 2024.1 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过已栽植沙棘的地块进行管护，确保沙棘基地持续提质增效。 | 岚县森生财扶贫攻坚造林专业合作社是、岚县兴绿森扶贫攻坚造林专业合作社、岚县绿森财扶贫攻坚造林专业合作社 | 界河口镇人民政府 | 岚县沙棘产业发展领导小组办公室
65 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 东口子村 | 对50亩优质沙棘苗进行管护，资源圃配套监控系统，路灯等设施。 | 10个月 | 30 | 30 | 0 | 在日常的资源圃规范运行中，在浇水、除草、剪枝、施肥等环节，雇佣周边村脱贫劳动力通过固定岗、临时用工等方式增加收入。 |  | 在资源圃规范运行中，对资源圃沙棘苗实施浇水、除草、剪枝、施肥等管护措施。 | 2024.01 | 2024.1 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 在日常的资源圃规范运行中，在浇水、除草、剪枝、施肥等环节，雇佣周边村脱贫劳动力通过固定岗、临时用工等方式增加收入。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县沙棘产业发展领导小组办公室
66 | 界河口镇 | 界河口镇 | 西口子村沙棘原料林基地续建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 西口子村 | 对基地入口处进行重点提升整治，新建排水渠1.3公里，主路至烽火台新建人行步道，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘， | 6个月 | 90 | 90 | 0 | 完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。 |  | 对基地入口处进行重点提升整治，新建排水渠1.3公里，主路至烽火台新建人行步道，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘， | 2024.04 | 2024.1 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县沙棘产业发展领导小组办公室
67 | 界河口镇 | 东口子村 | 界河口镇东口子村、西口子村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 东口子村 | 铺设污水管网5500米 | 10个月 | 385 | 385 | 0 | 通过污水管网，改善村民居住生活条件，，提升群众满意度。 |  | 铺设污水管网5500米 | 2024.04 | 2024.1 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过污水管网，改善村民居住生活条件，，提升群众满意度。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
68 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘生产基地提升整治项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 东口子村 | 沙棘厂院内硬化4500平米，12间库房整治提升，沙棘厂大门口的整治提升。 | 11个月 | 65 | 65 | 0 | 完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。通过项目实施带动脱贫户务工增收。 |  | 沙棘厂院内硬化4500平米，12间库房整治提升，沙棘厂大门口的整治提升。 | 2024.04 | 2024.1 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。通过项目实施带动脱贫户务工增收。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县沙棘产业发展领导小组办公室
69 | 界河口镇 | 塔上村 | 塔上村马铃薯种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 塔上村 | 种植马铃薯原种1000亩 | 7个月 | 100 | 100 | 0 | 通过合作社带动，为脱贫户108户、一般户120户发放原原种，减少种植投入，合作社订单回收，增加农户收入。 | 补贴类 | 通过合作社带动，为脱贫户108户、一般户120户发放原原种，减少种植投入，合作社订单回收，增加农户收入。 | 2024.04 | 2024.1 | 108 | 272 | 120 | 372 | 通过合作社带动，为脱贫户108户、一般户120户发放原原种，减少种植投入，合作社订单回收，增加农户收入。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
70 | 界河口镇 | 小蛇头村 | “一村一品”大果榛子试点基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 小蛇头村 | 300亩 | 一年 | 60 | 60 | 0 | 党支部+企业+农户+基地 |  | “一村一品”大果榛子300亩试点基地建设，每亩110株，主栽品种“达维” | 2024.04 | 2024.1 | 88 | 289 | 62 | 207 | 由村委组织，合作社流转农户土地发展大果榛子种植，一方面增加村集体收入，另一方面村民通过分红增加收入。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局
71 | 界河口镇 | 小蛇头村 | 小蛇头村标准化肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 小蛇头村 | 500头 | 一年 | 300 | 300 | 0 | 党支部+企业+农户+基地 |  | 养殖500只肉牛 | 2024.04 | 2024.1 | 88 | 289 | 62 | 207 | 由镇政府建设养殖场，建成后作为小蛇头村集体资产对外承包，增加村集体经济收入。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
72 | 界河口镇 | 小蛇头村 | 小蛇头村进村道路排水渠工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 小蛇头村 | 3公里 | 一年 | 60 | 60 | 0 | 修建3公里进村道路排水渠工程，提升基础设施，改善人居环境，提高群众满意度。 |  | 修建3公里进村道路排水渠工程，提升基础设施，改善人居环境，提高群众满意度。 | 2024.04 | 2024.1 | 88 | 289 | 62 | 207 | 修建3公里进村道路排水渠工程，提升基础设施，改善人居环境，提高群众满意度。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县交通运输局
73 | 界河口镇 | 小蛇头村 | 小蛇头村村内路面硬化工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 小蛇头村 | 6000㎡ | 一年 | 50 | 50 | 0 | 硬化村内6000㎡路面工程，提升基础设施，改善人居环境，提高群众满意度。 |  | 硬化村内6000㎡路面工程，提升基础设施，改善人居环境，提高群众满意度。 | 2024.04 | 2024.1 | 88 | 289 | 62 | 207 | 硬化村内6000㎡路面工程，提升基础设施，改善人居环境，提高群众满意度。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县交通运输局
74 | 东村镇 | 西村 | 西村食用菌产业园五期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 扩建 | 西村 | 新建一栋智能恒温车间1560㎡、2400㎡的智能恒温双层双拱暖棚6栋，购置木耳全自动智能装袋机一台、香菇全自动智能装袋机一台座、培养架6000架。 | 4个月 | 2144 | 2144 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 新建一栋智能恒温车间1560㎡、2400㎡的智能恒温双层双拱暖棚6栋，购置木耳全自动智能装袋机一台、香菇全自动智能装袋机一台座、培养架6000架、食用菌深加工设备一套。 | 2024.04 | 2024.08 | 236 | 583 | 926 | 2677 | 带动脱贫劳动力就业、带动小农户发展。 | 山西宇坤农业科技发展有限公司（张泽轩） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
75 | 东村镇 | 西村 | 西村食用菌大棚建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 西村 | 采购香菇菌棒200万棒，新建10m✖40m的双层春秋棚200座 | 4个月 | 2300 | 2300 | 0 | 免费为脱贫户提供技术指导，通过“脱贫户种植＋公司回收”的模式，带动脱贫户增收 |  | 采购香菇菌棒200万棒，新建10m✖40m的双层春秋棚200座 | 2024.04 | 2024.08 | 236 | 583 | 926 | 2677 | 免费为脱贫户提供技术指导，通过“脱贫户种植＋公司回收”的模式，带动脱贫户增收 |  | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
76 | 东村镇 | 古城村 | 古城村食用菌大棚建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 古城 | 采购香菇菌棒200万棒，新建10m✖40m的双层春秋棚200座 | 4个月 | 2300 | 2300 | 0 | 免费为脱贫户提供技术指导，通过“脱贫户种植＋公司回收”的模式，带动脱贫户增收 |  | 采购香菇菌棒200万棒，新建10m✖40m的双层春秋棚200座 | 2024.04 | 2024.08 | 60 | 130 | 322 | 896 | 免费为脱贫户提供技术指导，通过“脱贫户种植＋公司回收”的模式，带动脱贫户增收 |  | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
77 | 东村镇 | 天洼村 | 蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 天洼村 | 占地30亩，万吨玉米储存仓2个、烘干塔1座、以及配套设施设备的建设 | 7个月 | 2063.54 | 2063.54 | 0 | 按照“村集体+合作社”的模式，每年上缴租赁费（衔接资金的4%） | 资产租赁类 | 占地30亩，万吨玉米储存仓2个、烘干塔1座、以及配套设施设备的建设 | 2024.04 | 2024.1 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动增收和就业，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 岚县兴垣种养合作社 （法人代表： 李泽峰） | 东村镇 人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
78 | 东村镇 | 康井洼村 | 康井洼村食用菌深加工厂建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 康井洼村 | 2000㎡钢结构食用菌深加工车间、百级净化车间的建设及深加工配套设备的建设 | 4个月 | 900 | 900 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 2000㎡食用菌深加工厂及配套设备的建设、1000㎡包装厂房及包装机械设备的建设 | 2024.04 | 2024.08 | 96 | 252 | 202 | 650 | 带动脱贫劳动力就业、带动小农户发展。 | 山西宇坤农业科技发展有限公司（张泽轩） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
79 | 东村镇 | 麻会村 | 麻会村村主干道硬化及进村大桥建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 改建 | 麻会村内 | 长1131m、路基宽度3.5米-5米的村主干道路面凿除及硬化，15cm水泥稳定类基层4270㎡、5cm中粒式沥青混凝土面层5782㎡的建设、480㎡预应力混凝土空心板桥以及600m波形钢板护栏的建设 | 4个月 | 580 | 580 | 0 | 改善基础设施建设，提升农村品味 |  | 长1131m、路基宽度3.5米-5米的村主干道路面凿除及硬化，15cm水泥稳定类基层4270㎡、5cm中粒式沥青混凝土面层5782㎡的建设、480㎡预应力混凝土空心板桥以及600m波形钢板护栏的建设 | 2024.04 | 2024.08 | 78 | 206 | 70 | 231 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 东村镇人民政府 | 岚县交通运输局
80 | 东村镇 | 西村 | 西村街巷铺油硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 改建 | 西村村内 | 街面铺油32300㎡、街巷硬化25000㎡及其它基础设施建设 | 4个月 | 503 | 503 | 0 | 改善基础设施建设，提升农村品味 |  | 街面铺油32300㎡、街巷硬化25000㎡及其它基础设施建设 | 2024.04 | 2024.08 | 236 | 583 | 926 | 2677 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 东村镇人民政府 | 岚县交通运输局
81 | 东村镇 | 东村 | 岚县艾草加工与研发 基地建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 东村马家坪新型材料园区 | 占地100亩的艾草加工与研 发基地建设，包括16500㎡的生产厂房及配套设施设备建设 | 8个月 | 1019 | 1019 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 占地100亩的艾草加工与研发基地建设，包括16500㎡的生产厂房及配套设施设备建设 | 2024.03 | 2024.1 | 134 | 397 | 1149 | 3218 | 项目建成后，年生产力2万吨产能，可解决就业岗位50个、可年缴纳300万利税 | 岚县兴岚艾草科技有限公司（邸龙军） | 东村镇人民政府 | 岚县 现代农业发展服务中心
82 | 东村镇 | 东村 | 马家坪冻库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 东村马家坪 | 新建一栋1500㎡冻库及配套制冷设施设备的建设 | 4个月 | 500 | 500 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 新建一栋1500㎡冻库及配套制冷设施设备的建设 | 2024.04 | 2024.08 | 134 | 397 | 1149 | 3218 | 壮大村集体经济、带动脱贫劳动力就业。 | 东村镇东村经济联 合社（冯东生） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
83 | 东村镇 | 赵朝舍村 | 岚县富丰豆制品加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 场地初加工和精深加工 | 扩建 | 赵朝舍 | 新建厂房500㎡、库房100㎡、冷库50㎡、办公房100㎡、年出栏300头的养牛场一处、厂地硬化绿化5000㎡、购置配套豆腐生产线一套以及水电暖配套设施建设 | 4个月 | 528 | 528 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 新建厂房500㎡、库房100㎡、冷库50㎡、办公房100㎡、年出栏300头的养牛场一处、厂地硬化绿化5000㎡、购置配套豆腐生产线一套以及水电暖配套设施建设 | 2024.04 | 2024.08 | 124 | 318 | 266 | 910 | 壮大村集体经济、带动脱贫劳动力就业。 | 岚县富丰专业合作社（程祥） | 东村镇人民政府 | 岚县 现代农业发展服务中心
84 | 东村镇 | 新安村 | 新安村肉牛养殖 建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 新安村 | 新建占地16亩、存栏250头肉牛的养殖场，包括圈舍1500㎡、草料库300㎡及其它附属设施设备的建设 | 4个月 | 500 | 500 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 新建占地16亩、存栏250头肉牛的养殖场，包括圈舍1500㎡、草料库300㎡及其它附属设施设备的建设 | 2024.06 | 2024.1 | 94 | 247 | 162 | 695 | 壮大村集体经济、带动脱贫劳动力就业。 | 岚县晋鑫源种养专 业合作社（曹晋斌） | 东村镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
85 | 梁家庄乡 | 车道坡村 | 车道坡村田间路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 改建 | 车道坡村 | 硬化田间公路2400米，宽度6.5米，厚度18公分。 | 5个月 | 180 | 180 | 0 | 提升人居环境 |  | 硬化车道坡村田间公路2400米，宽度6.5米，厚度18公分。 | 2024.03 | 2024.08 | 75 | 192 | 336 | 1164 | 极大方便我村300户500名常住户生产生活和交通出行，同时也能够提升我村美丽村庄形象。 |  | 梁家庄乡人民政府 | 岚县交通运输局
86 | 梁家庄乡 | 宁家湾村 | 宁家湾村饮水提质巩固项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 宁家湾村 | 更换主管道3500米、支管道4500米、水塔1个 | 5个月 | 55 | 55 | 0 | 提升人居环境 |  | 更换主管道3500米、支管道4500米、水塔3个 | 2024.03 | 2024.07 | 38 | 116 | 192 | 650 | 方便全村233户169人安全饮水 |  | 梁家庄乡人民政府 | 岚县水利局
87 | 梁家庄乡 | 宁家湾村 | 宁家湾村街巷铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 改建 | 宁家湾村 | 主街道铺油3800平米，小街巷12000平米 | 5个月 | 170 | 170 | 0 | 提升人居环境 |  | 主街道铺油3800平米，小街巷12000平米 | 2024.05 | 2024.08 | 38 | 116 | 192 | 650 | 方便全村223户169人安全出行，及美丽乡村建设 |  | 梁家庄乡人民政府 | 岚县交通运输局
88 | 梁家庄乡 | 宁家湾村 | 宁家湾村标准化小杂粮原料种植基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 宁家湾前坪上 | 流转土地350亩 | 1年 | 17.5 | 17.5 | 0 | 村党组织+村集体经济合作组织+脱贫户 |  | 流转土地350亩，种植标准化绿色小杂粮 | 2024.01 | 2024.12 | 38 | 116 | 192 | 650 | 带动农户增收 | 宁家湾村牛海旺13503587637 | 梁家庄乡人民政府 | 岚县农业农村局
89 | 梁家庄乡 | 裴家庄村 | 裴家庄村下水道建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 裴家庄村 | 6200米 | 12个月 | 180 | 180 | 0 | 方便全村247户777人人居环境的提升 |  | 铺设下水管道6200米 | 2024.04 | 2024.12 | 41 | 112 | 206 | 665 | 提升人居环境 |  | 梁家庄乡人民政府 | 岚县环保局
90 | 梁家庄乡 | 袁家村 | 袁家村下水道管网建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 袁家村 | 对村内主街道、道路沿线进行开挖下水沟及埋设下水管到，同时将接入村民院内的下水管道和主下水管道进行连通。确保生活污水集中排放，改善人居环境 | 6个月 | 220 | 220 | 0 | 提升人居环境 |  | 对村内主街道、道路沿线进行开挖下水沟及埋设下水管到，同时将接入村民院内的下水管道和主下水管道进行连通。确保生活污水集中排放，改善人居环境 | 2024.05 | 2024.11 | 34 | 87 | 328 | 1035 | 村内污水得到统一处理，有效提升村民生活条件和改善村内环境卫生 |  | 梁家庄乡人民政府 | 岚县环保局
91 | 梁家庄乡 | 袁家村 | 袁家村街道硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 袁家村 | 硬化长度为3000米，宽为6米的主街道，主要建设内容为就路面剥离，重新铺设垫层水温，进行平整加压，铺设水泥垫层，最上层铺设沥青路面 | 6个月 | 200 | 200 | 0 | 提升人居环境 |  | 硬化长度为3000米，宽为6米的主街道，主要建设内容为就路面剥离，重新铺设垫层水温，进行平整加压，铺设水泥垫层，最上层铺设沥青路面 | 2024.03 | 2024.09 | 34 | 87 | 328 | 1035 | 为从事农业生产的村民群众出行提供便利 |  | 梁家庄乡人民政府 | 岚县交通局
92 | 梁家庄乡 | 冀家庄村 | 冀家庄村街巷铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 改建 | 冀家庄村 | 主街道铺油3800平米，小街巷12000平米 | 5个月 | 176 | 176 | 0 | 提升人居环境 |  | 主街道铺油3800平米，小街巷12000平米 | 2024.05 | 2024.12 | 52 | 119 | 228 | 720 | 方便全村228户720人安全出行，及美丽乡村建设 |  | 梁家庄乡人民政府 | 岚县交通运输局
93 | 梁家庄乡 | 毕家坡村 | 毕家坡村人畜饮水工程建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 毕家坡村 | 8500米 | 8个月 | 220 | 220 | 0 | 方便全村488户1450人人居环境的提升 |  | 铺设供水管道8500米、水塔200立方米 | 2024.04 | 2024.12 | 59 | 140 | 429 | 1310 | 提升人居环境 |  | 梁家庄乡人民政府 | 岚县水利局
94 | 梁家庄乡 | 郭家庄村 | 郭家庄村排水管道铺设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施建设 | 新建 | 郭家庄村 | 铺设村内排水主管道2500米、支管道4500米。 | 6个月 | 250 | 250 | 0 | 提升人居环境 |  | 铺设村内排水主管道2500米、支管道4500米。 | 2024.03 | 2024.09 | 91 | 261 | 402 | 1311 | 提升人居环境 |  | 梁家庄乡人民政府 | 岚县环保局
95 | 梁家庄乡 | 郭家庄村 | 郭家庄村深水井及配套高位水塔和供水管道建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施建设 | 新建 | 郭家庄村 | 深水井井深300~400米，井口直径40厘米，每小时出水量不低于50吨；高位水塔总高5米，储水容量不少于150立方米；供水管道6000米左右。 | 6个月 | 200 | 200 | 0 | 提升人居环境 |  | 在郭家庄村打一口深度为300米~400米的深水井，井口直径40厘米，每小时出水量不低于50吨，并配套建设总高5米、储水容量不少于150立方米的高位水塔及6000米左右的供水管道。 | 2024.03 | 2024.09 | 91 | 261 | 402 | 1311 | 提升人居环境 |  | 梁家庄乡人民政府 | 岚县水利局
96 | 梁家庄乡 | 草城村 | 草城村香菇种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 草城村香菇基地 | 生产和养护100万棒香菇菌棒 | 6个月 | 480 | 200 | 280 | 农户不出家门就业、创业、增收。发展家庭香菇种植农场。 |  | 生产100万棒香菇菌棒，养护发育 | 2024.03 | 2024.09 | 13 | 42 | 23 | 60 | 种植农户接受专业技术培训，种植技术实地指导，保底包销所有产品，保证种植户收入1.8元/棒。 | 岚县绿康源香菇有限公司，杨云岗，13935869977 | 山西蕊岚生态农业科技发展有限公司 | 岚县农业农村局
97 | 梁家庄乡 | 草城村 | 山西省科技扶贫促进会羊肚菌合作示范基地 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 草城村 | 占地12亩，895㎡大棚2个，865㎡大棚2个，130㎡库房1个，200㎡选菌房1个，基建绿化1800㎡，75㎡冷库1个，道路铺设，水、电安装。 | 7个月 | 530 | 200 | 330 | 带动农户专业实地培训，创业、就业指导，发展农户食用菌家庭农场，家门口创业增收。 |  | 修建羊肚菌大棚种植配套基建设施，种植自主培育的羊肚菌菌种6亩，及羊肚菌种植推广基建设施。 | 2024.03 | 2024.09 | 6 | 15 | 8 | 20 | 促进特色产业进入农户家庭，专业培训农户食用菌种植技能，实地指导引领农户以家庭为单位就业增收，辐射周边农户创业、就业，发展家庭农场。 | 山西蕊岚生态农业科技发展有限公司，李殿锋13803417112 | 山西蕊岚生态农业科技发展有限公司 | 岚县农业农村局
98 | 上明乡 | 上明村 | 上明村玉米深加工及秸秆综合利用环保项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 上明村 | 占地100亩，厂房3万㎡，秸秆粉碎设备1套，高温炉1座、高温成型设备1套，及水电设等配套设施 | 12个月 | 7500 | 5000 | 2500 | 1、带动脱贫户、监测户劳动力就业 2、秸秆回收减轻护林防火压力 3、发展乡村产业 |  | 占地100亩，厂房3万㎡，玉米变性淀粉深加工设备、配套厂房、饲料加工设备，秸秆粉碎设备1套，高温炉1座、高温成型设备1套，及水电设等配套设施 | 2024.03 | 2024.12 | 226 | 750 | 300 | 800 | 1、带动脱贫户、监测户劳动力就业 2、秸秆回收减轻护林防火压力 3、发展乡村产业 | 岚县中建农业开发有限公司 法人代表：李芳芳 | 上明乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
99 | 上明乡 | 上明村 | 上明村雨污分流项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 上明村 | 切开路面、更换水管、恢复路面10000米、配套阀门井等设施；铺设下水管道10000米，配套建雨水井，污水井等设施。 | 3个月 | 1200 | 1200 | 0 | 改善人居环境，提升村民满意度 |  | 切开路面、更换水管、恢复路面10000米、配套阀门井等设施；铺设下水管道10000米，配套建雨水井，污水井等设施。 | 2024.03 | 2024.06 | 226 | 750 | 300 | 800 | 改善人居环境，提升村民满意度 |  | 上明乡人民政府 | 岚县水利局
100 | 上明乡 | 上明村 | 上明村修路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 前村 | 修路500米、修排水设施、道路硬化、亮化、绿化 | 3个月 | 150 | 150 | 0 | 1、改善村民出行条件，提升村民满意度2、提升村庄形象，有利于招商引资 |  | 修路500米、修排水设施、道路硬化、亮化、绿化 | 2024.03 | 2024.06 | 226 | 750 | 300 | 800 | 1、改善村民出行条件，提升村民满意度 2、提升村庄形象，有利于招商引资 |  | 上明乡人民政府 | 岚县交通运输局
101 | 上明乡 | 顾尾头村 | 顾尾头村小杂粮购销基地建设二期项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 扩建 | 顾尾头村 | 占地3亩，新建砌墙彩钢顶结构仓储用房2000㎡、购置配套机械如大型收割机、中型收割机、大型拖拉机、大型旋耕机各一台，购置小杂粮加工设备一套，配套建设水、电、路和场地硬化等基础设施 | 5个月 | 612 | 612 | 0 | 1、通过吸纳脱贫户和监测胡对象务工等方式增加村民收入，可为当地带来经济、社会、生态效益； 2、每年保底分红4% | 保底分红类 | 占地3亩，新建砌墙彩钢顶结构仓储用房2000㎡、购置配套机械如大型收割机、中型收割机、大型拖拉机、大型旋耕机各一台，购置小杂粮加工设备一套，配套建设水、电、路和场地硬化等基础设施 | 2024.03 | 2024.08 | 193 | 594 | 220 | 650 | 1、通过吸纳脱贫户和监测胡对象务工等方式增加村民收入，可为当地带来经济、社会、生态效益； 2、每年保底分红4% | 岚县志如农业发展有限公司 法人代表：李峥潺 | 上明乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
102 | 上明乡 | 山底村 | 山底村街巷硬化及临崖路护栏项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 山底 | 水泥硬化5000平米主街道，建设临崖路护栏 | 1个月 | 50 | 50 | 0 | 1、带动产业发展；2、方便村民出行，提升村民满意度，优化人居环境 |  | 水泥硬化5000平米主街道，建设临崖路护栏 | 2024.04 | 2024.05 | 184 | 631 | 202 | 581 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 |  | 上明乡人民政府 | 岚县交通运输局
103 | 上明乡 | 斜坡村 | 斜坡村村内道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 斜坡 | 水泥硬化宽7米，长500米村内道路 | 1个月 | 21 | 21 | 0 | 改善人居环境，提升村民满意度 |  | 水泥硬化宽7米，长500米村内道路 | 2024.05 | 2024.06 | 154 | 446 | 224 | 648 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 |  | 上明乡人民政府 | 岚县交通运输局
104 | 上明乡 | 顾尾头村 | 顾尾头村羊肚菌种植供电设施项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 顾尾头村 | 200kvA变压器一台，三相供电线路300m | 4个月 | 19.96 | 19.96 | 0 | 产业项目基础设施，提高项目产量，壮大村集体经济，带动务工人数。 |  | 200kvA变压器一台，三相供电线路300m | 2024.04 | 2024.06 | 193 | 594 | 220 | 650 | 产业项目基础设施，提高项目产量，壮大村集体经济，带动务工人数。 | 岚县九益农业科技有限公司，郝小平 | 上明乡人民政府 | 岚县农业农村局
105 | 上明乡 | 顾尾头村 | 顾尾头晋峰生猪养殖二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 顾尾头 | 扩大养殖规模，新建3100㎡猪舍，种猪及配套设备 | 6个月 | 400 | 160 | 240 |  | 先建后补类 | 扩大养殖规模，新建3100㎡猪舍，种猪及配套设备 | 2024.03 | 2024.09 | 5 | 12 | 3 | 10 | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 岚县晋峰种养专业合作社，法人，杨晋峰15235837804 | 上明乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
106 | 上明乡 | 阳坡村 | 阳坡村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 阳坡村村委至庄上小组村西头 | 修建阳坡村村委至庄上小组村西头3500米道路 | 6个月 | 500 | 500 | 0 | 改善人居环境，方便村民出行，提升村民满意度 |  | 修建阳坡村村委至庄上小组村西头3500米道路 | 2024.03 | 2024.09 | 65 | 189 | 22 | 45 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 |  | 上明乡人民政府 | 岚县交通运输局
107 | 上明乡 | 阳坡村 | 阳坡村经济林项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 扩建 | 阳坡村 | 在原来50亩规模樱桃树木种植的基础上，扩建为300亩樱桃林 | 6个月 | 40 | 40 | 0 | 1、带动务工就业带动产业发展，提高村民收入2、培养樱桃种植能手 | 补贴类 | 在原来50亩规模樱桃树木种植的基础上，扩建为300亩樱桃林 | 2024.03 | 2024.09 | 25 | 50 | 15 | 45 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 | 阳坡村村民委员会 法人代表：李德胜 | 上明乡人民政府 | 岚县经济林发展中心
108 | 上明乡 | 阳寨村 | 阳寨村能繁母牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 阳寨村 | 建设栏舍1800平米、草料库1200平米、围栏3000米、铲车一台、碎草机一台、三轮车两辆、水电及其他配套设施 | 6个月 | 150 | 150 | 0 | 壮大村集体经济，每年向村集体提交5万的租金 | 资产租赁类 | 建设栏舍1800平米、草料库1200平米、围栏3000米、铲车一台、碎草机一台、三轮车两辆、水电及其他配套设施 | 2024.03 | 2024.09 | 25 | 50 | 24 | 30 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 | 阳寨村村民委员会 法人代表：郭兰玉18503583638 | 上明乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
109 | 上明乡 | 阳寨村 | 阳寨村米面加工房项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 阳寨村 | 新建厂房200平米、购置米面加工设备一套、200平米的场地硬化、旧设备迁入及配套设施 | 2个月 | 60 | 58 | 2 | 壮大村集体收入，每年向村集体提交2.4万元的租金 | 资产租赁类 | 新建厂房200平米、购置米面加工设备一套、200平米的场地硬化、旧设备迁入及配套设施 | 2024.04 | 2024.06 | 122 | 391 | 166 | 495 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 | 阳寨村村民委员会 法人代表：郭兰玉18503583638 | 上明乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
110 | 上明乡 | 阳寨村 | 阳寨村玉木耳大棚项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阳寨村 | 新建大棚30座、晾晒架200个、库房300平米、厨房40平米、办公室60平米、宿舍40平米、变压器1台、水井一口 | 4个月 | 452 | 452 | 0 | 1、带动务工就业带动产业发展，提高村民收入2、培养木耳种植能手 | 补贴类 | 新建大棚30座、晾晒架200个、库房300平米、厨房40平米、办公室60平米、宿舍40平米、变压器1台、水井一口 | 2024.01 | 2024.06 | 122 | 391 | 166 | 495 | 1、带动务工就业带动产业发展，提高村民收入2、培养木耳种植能手 | 岚县中建农业开发有限责任公司 法人代表：李芳芳 | 上明乡人民政府 | 岚县农业农村局
111 | 上明乡 | 寨子村 | 寨子村村内街道铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 寨子村 | 村内铺设6000平方米柏油路 | 4个月 | 300 | 300 | 0 | 1、改善村民出行条件，提升村民满意度2、提升村庄形象，有利于招商引资 |  | 村内铺设6000平方米柏油路 | 2024.04 | 2024.08 | 152 | 497 | 197 | 430 | 1、改善村民出行条件，提升村民满意度 2、提升村庄形象，有利于招商引资 |  | 上明乡人民政府 | 岚县交通运输局
112 | 上明乡 | 官桥村、前合会村、后合会村 | 官桥村至后合会村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 官桥村至后合会村 | 修建官桥村至后合会村主干道3000米柏油路 | 6个月 | 591.5609 | 591.5609 | 0 | 1、改善村民出行条件，提升村民满意度2、提升村庄形象，有利于招商引资 |  | 修建官桥村至后合会村主干道3000米柏油路 | 2024.04 | 2024.12 | 345 | 1121 | 342 | 1323 | 1、改善村民出行条件，提升村民满意度 2、提升村庄形象，有利于招商引资 |  | 上明乡人民政府 | 岚县交通运输局
113 | 上明乡 | 马家沟村 | 顾尾头-马家沟村野峪小组村级公路拓宽项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 扩建 | 上明乡马家沟村 | 5公里长，6米宽，5公分厚柏油马路 | 3个月 | 200 | 200 | 0 | 提升马家沟村村民交通出行条件，改善马家沟村民192户，589人基础设施建设，提升群众幸福感获得感 |  | 5公里长，6米宽，5公分厚柏油马路 | 2024.04 | 2024.12 | 73 | 232 | 119 | 357 | 提升马家沟村村民交通出行条件，改善马家沟村民192户，589人基础设施建设，提升群众幸福感获得感 |  | 上明乡人民政府 | 岚县交通运输局
114 | 上明乡 | 马家沟村 | 马家沟小组通旧村便民小桥项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 上明乡马家沟村 | 4米宽,8米长的便民小桥4座 | 1个月 | 20 | 20 | 0 | 提升马家沟村村民交通出行条件，改善马家沟村民192户，590人基础设施建设，提升群众幸福感获得感 |  | 4米宽,8米长的便民小桥 | 2024.04 | 2024.12 | 39 | 138 | 80 | 212 | 提升马家沟村村民交通出行条件，改善马家沟村民192户，590人基础设施建设，提升群众幸福感获得感 |  | 上明乡人民政府 | 岚县交通运输局
115 | 顺会乡 | 北白家庄村 | 北白家庄村移民新村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 北白家庄村 | 雨污分离管道2100米，沉淀池50立方米，下水口25个，检修口8个。 | 7个月 | 350 | 350 | 0 | 提升移民新村人口的生产生活水平。 |  | 雨污分离管道2100米，沉淀池50立方米，下水口25个，检修口8个。 | 2024.04 | 2024.11 | 62 | 210 | 41 | 147 | 移民新村污水得到统一处理，有效提升村民生活条件和改善环境卫生 |  | 顺会乡人民政府 | 岚县环保局
116 | 顺会乡 | 北白家庄村 | 北白家庄村移民新村供水保障建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 北白家村 | 移民新村建设500米长饮水管道和60米深的水井1口 | 3个月 | 60 | 60 | 0 | 提升移民新村人口的生产生活水平。 |  | 移民新村建设500米长饮水管道和60米深的水井1口 | 2024.05 | 2024.08 | 62 | 210 | 41 | 147 | 提升移民新村人口的生产生活水平。 |  | 顺会乡人民政府 | 岚县水利局
117 | 顺会乡 | 于湾村 | 于湾村中药材种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 赵科舍小组 | 种植500亩 | 4个月 | 300 | 120 | 180 | 相应国家林下经济号召，提升退耕还林地的产值，增加群众就业。 | 补贴类 | 种植黄芪、黄芩、党生500亩 | 2024.04 | 2024.08 | 3 | 5 | 5 | 12 | 相应国家林下经济号召，提升退耕还林地的产值，增加群众就业。 | 远晟科兴农业开发有限公司李瑞刚18434117555 | 顺会乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
118 | 顺会乡 | 北白家庄村 | 北白家庄村中药材种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 樊家沟小组 | 种植1000亩连翘。 | 4个月 | 200 | 80 | 120 | 相应国家林下经济号召，提升退耕还林地的产值，增加群众就业。 | 补贴类 | 种植1000亩连翘。 | 2024.04 | 2024.08 | 32 | 112 | 18 | 63 | 相应国家林下经济号召，提升退耕还林地的产值，增加群众就业。 | 樊氏种养合作社牛霞15135298566 | 顺会乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
119 | 顺会乡 | 李衬会 | 李衬会村养牛建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 前马宗小组 | 新建500头 | 6个月 | 2400 | 960 | 1440 | 规模化养殖，提升效益增加就业。 | 保底分红类 | 建设肉牛大棚及母牛繁殖场所及配套设施 | 2024.05 | 2024.11 | 31 | 108 | 16 | 57 | 规模化养殖，提升效益增加就业。 | 残合种养合作社吕润生18235827688 | 顺会乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
120 | 顺会乡 | 牛湾子 | 牛湾子村 养猪改扩建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 前马宗小组 | 扩建2000头猪的育肥大棚两座及旧棚的提级改造 | 6个月 | 500 | 200 | 300 | 扩大养殖规模，增加效益增加就业。 | 先建后补类 | 扩建2000头猪的育肥大棚两座及旧棚的提级改造 | 2024.05 | 2024.11 | 31 | 109 | 12 | 41 | 扩大养殖规模，增加效益增加就业。 | 众塬养殖有公司崔计连13623585810 | 顺会乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
121 | 顺会乡 | 牛湾子 | 牛湾子蔬菜大棚配套设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 牛湾子 | 新建蔬菜大棚排水、防寒沟改造等附属设施 | 4个月 | 233.4 | 233.4 | 0 | 党支部引领，专业化运营，脱贫户参与、产业化发展。 | 资产租赁类 | 新建蔬菜大棚排水、防寒沟改造等附属设施 | 2024.04 | 2024.08 | 30 | 76 | 38 | 82 | 完善大棚的配套设施，提高大鹏的产值，降低成本 | 牛湾子村村民委员会牛云珍13935869570 | 顺会乡人民政府 | 岚县农业农村局
122 | 顺会乡 | 牛湾子 | 牛湾子蔬菜大棚冷库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 牛湾子 | 新建400平米冷库及蔬菜大棚护栏 | 6个月 | 400 | 400 | 0 | 保鲜蔬菜，提高蔬菜的价格 | 资产租赁类 | 新建400平米冷库及蔬菜大棚护栏 | 2024.04 | 2024.12 | 34 | 132 | 28 | 96 | 增加集体收入，增加就业，群众增收致富 | 牛湾子村村民委员会牛云珍13935869570 | 顺会乡人民政府 | 岚县农业农村局
123 | 顺会乡 | 顺会村 | 顺会黍子糕品系列展示中心建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 新建 | 顺会村 | 修建厂房、购买设备、修建展示平台 | 6个月 | 578.86 | 578.86 | 0 | 党支部引领，专业化运营，脱贫户参与、产业化发展。 | 资产租赁类 | 修建厂房、购买设备、修建展示平台 | 2024.04 | 2024.11 | 161 | 415 | 193 | 680 | 增加集体收入，增加就业，群众增收致富 | 顺会村民委员会冯俊文15034278778 | 顺会乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
124 | 顺会乡 | 顺会村 | 顺会黍子基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 顺会村 | 种植1000亩黍子。 | 4个月 | 125 | 50 | 75 | 相应国家林下经济号召，提升退耕还林地的产值，增加群众就业。 | 补贴类 | 种植1000亩黍子。 | 2024.04 | 2024.08 | 32 | 93 | 28 | 86 | 规模化种植，提高产值和品质，增加收入 | 岚县详源种养专业合作社王文青18203584459 | 顺会乡人民政府 | 岚县农业农村局
125 | 顺会乡 | 李衬会 | 后马宗养牛项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 后马宗 | 150头母牛、200头肉牛养殖基地 | 6个月 | 900 | 540 | 360 | 规模化养殖，提升效益增加就业。 | 保底分红类 | 建设肉牛大棚及母牛繁殖场所及配套设施 | 2024.04 | 2024.11 | 21 | 68 | 23 | 36 | 规模化养殖，提升效益增加就业。 | 岚县希望牧业开发有限公司宋慧君15834027448 | 顺会乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
126 | 顺会乡 | 于湾村 | 于湾村林下10万只生态蛋鸡项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 于湾村 | 林下养殖10万只蛋鸡 | 6个月 | 500 | 200 | 300 | 相应国家林下经济号召，提升退耕还林地的产值，增加群众就业。 | 保底分红类 | 10万只林下蛋鸡的防护设施 | 2024.04 | 2024.12 | 10 | 30 | 5 | 12 | 新增经济效益200多万，就业人员年收入2万元 | 岚县详源种养专业合作社王文青18203584459 | 顺会乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
127 | 普明镇 | 前祁村 | 前祁村小米加工厂设备配套项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 前祁村 | 新购置自动包装机一台，自动封口机一台，自动喷码机一台，小米加工设施设备共50万。 | 1个月 | 50 | 50 | 0 | 通过示范带动扩大种植面积、产业奖补鼓励积极性、订单种植＋保底收购＋效益分红等多种模式，不断壮大村集体经济，切实增加种植农户，特别是脱贫户和“三类户”收入。按照投入金额的4%分红，每年可为集体分红6万元，同时带动务工，户均增收。 | 保底分红类 | 新购置自动包装机一台，自动封口机一台，自动喷码机一台，小米加工设施设备共50万。 | 2024.05 | 2024.06 | 109 | 326 | 194 | 580 | 发展壮大村集体经济 | 百川种养合作社 | 普明镇 人民政府 | 岚县工信局
128 | 普明镇 | 后沟村 | 后沟村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 后沟 | 街巷硬化29000㎡ | 4个月 | 252 | 252 | 0 | 项目的建设能有效改善农村卫生环境，营造良好的工作和生活环境。 |  | 街巷硬化29000㎡。 | 2024.07 | 2024.11 | 92 | 235 | 181 | 602 | 项目的建设能有效改善农村卫生环境，营造良好的工作和生活环境。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县交通运输局
129 | 普明镇 | 普明村 | 普明村蔬菜温室大棚扩建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 普明村 | 新建高标准蔬菜温室大棚50座，并配套相应的水电路暖网等基础设施。 | 6个月 | 1300 | 1300 | 0 | 项目建成后可为脱贫户、监测对象提供100个就业岗位，每人每年预计可领取劳动报酬12000元。大棚租赁费25万元可用于全镇脱贫户、监测对象的差异化补贴和土地租金支付。 | 资产租赁类 | 新建高标准蔬菜温室大棚50座，并配套相应的水电路暖网等基础设施。 | 2024.04 | 2024.1 | 393 | 1086 | 1398 | 4211 | 项目建成后可为脱贫户、监测对象提供100个就业岗位，每人每年预计可领取劳动报酬12000元。大棚租赁费25万元可用于全镇脱贫户、监测对象的差异化补贴和土地租金支付。 | 岚县青清蔬菜产销有限责任公司 | 普明镇 人民政府 | 岚县农业农村局
130 | 普明镇 | 普明村 | 普明村冷库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 普明村 | 新建3000m³冷库基础设施及配套设施 | 5个月 | 500 | 500 | 0 | 项目建成后可为大棚蔬菜存储、保鲜，常年增加临时务工岗位50人次，人均增收2万元。同时收取租金6万元用于全镇脱贫户、监测对象的差异化补贴。可带动周边群众从事“菜篮子”产品生产，直接或间接带动农户增收。 | 资产租赁类 | 新建3000m³冷库基础设施及配套设施。 | 2024.05 | 2024.1 | 393 | 1086 | 1398 | 4211 | 项目建成后可为大棚蔬菜存储、保鲜，常年增加临时务工岗位50人次，人均增收2万元。同时收取租金6万元用于全镇脱贫户、监测对象的差异化补贴。可带动周边群众从事“菜篮子”产品生产，直接或间接带动农户增收。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县工信局
131 | 普明镇 | 普明村 | 普明村蔬菜大棚配套设施建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 普明村 | 13300㎡道路路面硬化、美化、绿化、亮化 | 6个月 | 220 | 220 | 0 | 改善农业生产条件 |  | 路面硬化、美化、绿化、亮化及配套设施 | 2024.04 | 2024.1 | 393 | 1086 | 1398 | 4211 | 改善农业生产条件 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县农业农村局
132 | 普明镇 | 普家庄村 | 普家庄村饮用水管网维护项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 普家庄村 | 更换饮水老旧管道5000m | 3个月 | 100 | 100 | 0 | 持续巩固加强“三保障”。 |  | 更换饮水老旧管道5000m。 | 2024.03 | 2024.06 | 232 | 703 | 342 | 1066 | 持续巩固加强“三保障” |  | 普明镇 人民政府 | 岚县水利局
133 | 普明镇 | 普家庄村 | 普家庄村街道路面硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 普家庄村 | 混凝土硬化街道路路面24000㎡ | 3个月 | 220 | 220 | 0 | 提升村民日常出行便捷度，改善村容村貌。 |  | 混凝土硬化街道路路面24000㎡。 | 2024.05 | 2024.08 | 232 | 703 | 342 | 1066 | 提升村民日常出行便捷度 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县交通运输局
134 | 普明镇 | 普家庄村 | 普家庄村雨污管道铺设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 普家庄村 | 新建4250m下水管网及一座污水处理站等配套设施 | 5个月 | 680 | 680 | 0 | 提升全村环境卫生，减少环境整治所支出费用，以此使更多资金可用于产业发展。 |  | 新建4250m下水管网及一座污水处理站。 | 2024.03 | 2024.08 | 232 | 703 | 342 | 1066 | 提升全村环境卫生，减少环境整治所支出费用，以此使更多资金可用于产业发展。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县环保局
135 | 普明镇 | 普明村 | 普明村马铃薯加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 普明 | 新建马铃薯加工厂房3000㎡及生产设施设备。 | 4个月 | 500 | 500 | 0 | 项目建成后可为普明村脱贫户提供就业岗位100个，预计每人每年可领取报酬20000元，同时每年收取资金10万元，用于全镇脱贫人口、监测对象差异化补贴。可带动周边群众从事“菜篮子”产品生产，直接或间接带动农户增收。 | 资产租赁类 | 新建马铃薯加工厂房3000㎡及生产设施设备。 | 2024.05 | 2024.09 | 393 | 1086 | 1398 | 4211 | 项目建成后可为普明村脱贫户提供就业岗位100个，预计每人每年可领取报酬20000元，同时每年收取资金10万元，用于全镇脱贫人口、监测对象差异化补贴。可带动周边群众从事“菜篮子”产品生产，直接或间接带动农户增收。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县工信局
136 | 普明镇 | 普明村 | 普明村丁家山小组出村大桥建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 普明村丁家山小组 | 新建长20米、宽6米的大桥一座 | 6个月 | 100 | 100 | 0 | 项目建设的实施将连接村民生活道路与产业生产道路，极大的改善村内的生产、生活道路状况，加快农产品对外销售流通速度，切实提高村民的满意度和幸福感。 |  | 新建长20米、宽6米的大桥一座。 | 2024.04 | 2024.1 | 26 | 70 | 46 | 132 | 项目建设的实施将连接村民生活道路与产业生产道路，极大的改善村内的生产、生活道路状况，加快农产品对外销售流通速度，切实提高村民的满意度和幸福感。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县交通运输局
137 | 普明镇 | 陶家沟村 | 陶家沟村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 陶家沟 | 新建200头规模的牛场及相关路、水、电、暖等配套设施 | 6个月 | 300 | 270 | 30 | 村集体入股的30万元按照保底每年4%向村集体分红，预计每年分红1.2万元；在保底分红的基础上，衔接资金270万也按照每年4%向村民分红；同时村集体还可提供机动地260亩用于养殖承包，可获得的收益预估为7.8万以及村集体入股资金分红1.2万元，此两项收益将用于村级公益事业使用。该项目可为农户提供5—10个就业岗位，带动本村农户就近务工，预计农户每人年均可增收3万元。 | 资产租赁类 | 新建200头规模的牛场及相关路、水、电、暖等配套设施。 | 2024.04 | 2024.1 | 89 | 226 | 205 | 646 | 村集体入股的30万元按照保底每年4%向村集体分红，预计每年分红1.2万元；在保底分红的基础上，衔接资金270万也按照每年4%向村民分红；同时村集体还可提供机动地260亩用于养殖承包，可获得的收益预估为7.8万以及村集体入股资金分红1.2万元，此两项收益将用于村级公益事业使用。该项目可为农户提供5—10个就业岗位，带动本村农户就近务工，预计农户每人年均可增收3万元。 | 岚县田丰园养殖有限公司 | 普明镇 人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
138 | 普明镇 | 瓦窑村 | 瓦窑村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 瓦窑 | 新建污水管网10000米左右及配套检查井、小型污水处理站等。 | 4个月 | 600 | 300 | 300 | 项目实施后将有效提高污水处理效果，减少对水资源的污染。同时可改善生活环境问题，有利于提升全村环境卫生，减少环境整治所支出费用，从而使更多资金用于产业发展，有利于全面推进乡村振兴。 |  | 新建污水管网10000米左右及配套检查井、小型污水处理站等。 | 2024.03 | 2024.07 | 81 | 271 | 212 | 681 | 项目实施后将有效提高污水处理效果，减少对水资源的污染。同时可改善生活环境问题，有利于提升全村环境卫生，减少环境整治所支出费用，从而使更多资金用于产业发展，有利于全面推进乡村振兴。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县环保局
139 | 普明镇 | 刘家庄村 | 刘家庄村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 刘家庄 | 铺设污水管网2850m,污水检查井35座 | 3个月 | 400 | 400 | 0 | 项目实施后可覆盖90%以上农户，基本实现无生活污水直排。村庄内生活污水横流、乱排乱放的情况基本消除，生活污水治理率明显提高，农村人居环境明显改善。 |  | 铺设污水管网2850m,污水检查井35座 | 2024.04 | 2024.07 | 87 | 256 | 215 | 726 | 项目实施后可覆盖90%以上农户，基本实现无生活污水直排。村庄内生活污水横流、乱排乱放的情况基本消除，生活污水治理率明显提高，农村人居环境明显改善。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县环保局
140 | 普明镇 | 曲井村 | 曲井村人畜饮水工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 曲井 | 铺设饮水管网2000米，100立方米深水井1口，蓄水池1个 | 3个月 | 150 | 150 | 0 | 项目建成后将切实改善曲井村（程家会小组）群众的生产、生活用水问题，提高群众的健康水平，并可适当发展家庭养殖项目，发展庭院经济，对增加群众收入、促进曲井村经济发展具有极大的社会效益和经济效益。 |  | 铺设饮水管网2000米，100立方米深水井1口，蓄水池1个。 | 2024.03 | 2024.06 | 176 | 471 | 159 | 573 | 项目建成后将切实改善曲井村（程家会小组）群众的生产、生活用水问题，提高群众的健康水平，并可适当发展家庭养殖项目，发展庭院经济，对增加群众收入、促进曲井村经济发展具有极大的社会效益和经济效益。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县水利局
141 | 普明镇 | 后祁村 | 后祁村人畜饮水工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 后祁 | 铺设饮水管网4000米，深水井1口 | 4个月 | 80 | 80 | 0 | 项目建成后将切实改善群众的生产、生活用水问题，提高群众的健康水平，并可适当发展家庭养殖项目，发展庭院经济，促进村经济发展具有极大的社会效益和经济效益。 |  | 铺设饮水管网4000米，深水井1口。 | 2024.03 | 2024.07 | 113 | 290 | 179 | 588 | 项目建成后将切实改善群众的生产、生活用水问题，提高群众的健康水平，并可适当发展家庭养殖项目，发展庭院经济，促进村经济发展具有极大的社会效益和经济效益。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县水利局
142 | 普明镇 | 贯家庄村 | 贯家庄村人畜饮水工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 贯家庄 | 新建700米深井、100立方水塔、10000米水管 |  | 200 | 200 | 0 | 项目建成后将切实改善群众的生产、生活用水问题，提高群众的健康水平，并可适当发展家庭养殖项目，发展庭院经济，促进村经济发展具有极大的社会效益和经济效益。 |  | 新建700米深井、100立方水塔、10000米水管。 | 2024.03 | 2024.06 | 105 | 310 | 234 | 668 | 项目建成后将切实改善群众的生产、生活用水问题，提高群众的健康水平，并可适当发展家庭养殖项目，发展庭院经济，促进村经济发展具有极大的社会效益和经济效益。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县水利局
143 | 乡村振兴局 | 全县 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 新建 | 全县 | 15000 | 12个月 | 800 | 800 | 0 | 50000元/ 年 3.85% |  | 脱贫人口小额信贷贴息 | 2024.01 | 2024.12 | 5063 | 15769 | 0 | 0 | 扶持脱贫户和边缘易致贫户发展产业，增加收入 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
144 | 乡村振兴局 | 全县 | 脱贫人口小额信贷风险补偿金项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷风险补偿金 | 续建 | 全县 | 200 | 12个月 | 200 | 200 | 0 | 建立脱贫人口小额信贷风险分担机制，降低脱贫户金融风险 |  | 对脱贫人口小额信贷启动风险补偿的财政承担70% | 2024.01 | 2024.12 | 80 | 320 | 0 | 0 | 通过风险补偿，降低脱贫户金融风险 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
145 | 乡村振兴局 | 全县 | 2023-2024学年“雨露计划”资助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 全县 | 2000人 | 12个月 | 600 | 600 | 0 | 在中、高等职业学校就读的建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 每生每年资助3000元 | 2024.01 | 2024.12 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
146 | 乡村振兴局 | 全县 | 乡村振兴致富带头人培训项目 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 新建 | 全县范围 | 70人 | 12个月 | 24.5 | 24.5 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 培训本县带农益农能力强的70个致富带头人，每人培训10天 | 2024.01 | 2024.12 | 70 | 70 | 0 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
147 | 乡村振兴局 | 全县 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新建 | 全县范围 | 450 | 12个月 | 550 | 550 | 0 | 对全县脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴，鼓励脱贫人口外出务工，增加收入 |  | 按照输出地到输入地单程实际发生的交通费用给予一次性交通补贴，跨省务工的补贴标准最高不超过1500元，省内县外就业的补贴标准最高不超过600元。 | 2024.01 | 2024.12 | 3063 | 11935 | 0 | 0 | 对全县脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴，鼓励脱贫人口外出务工，增加收入 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
148 | 乡村振兴局 | 全县 | 岚县庭院经济奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 全县 | 全县符合庭院经济奖补条件的脱贫户、监测户 | 1年 | 660 | 660 | 0 | 带动脱贫户、监测户积极发展庭院经济，促进其增收。 | 补贴类 | 对庭院种植、庭院养殖、庭院小手工、庭院小买卖等脱贫户、监测户给予奖励补贴 | 2024.01 | 2024.12 | 3434 | 6800 |  |  | 对发展庭院经济的脱贫户和监测户以奖代补给予支持，使脱贫户和监测户稳定增收。 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
149 | 乡村振兴局 | 马坊村 | 马坊村牛养殖场续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 马坊村 | 800头牛 | 1年 | 510 | 510 | 0 | 规模化养殖，提升效益增加就业。 |  | 新建围栏1008米，配套设施设备等 | 2024.01 | 2024.12 |  |  |  |  | 规模化养殖，提升效益增加就业。 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
150 | 乡村振兴局 | 天窊村 | 天窊村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 改建 | 天窊村高崖湾组 | 主街道51686㎡铺油，街巷32866㎡硬化及其它基础设施建设 | 4个月 | 751 | 751 | 0 | 改善人居环境，建设美丽乡村 |  | 主街道51686㎡铺油，街巷32866㎡硬化 | 2024.04 | 2024.08 | 284 | 643 | 636 | 2057 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 岚县乡村振兴局 | 农业农村局
151 | 现代农业发展服务中心 | 普明村 | 湖羊养殖产业园粪污处理配套项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 普明村 | 年处理粪污2万吨 | 12个月 | 1000 | 1000 | 0 | 按项目主体投资租赁收益 | 资产租赁类 | 配套粪污处理相关设施设备等 | 2024.01 | 2024.12 |  |  | 1600 | 4800 | 按项目主体投资租赁收益 | 朱剑平 | 现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心
152 | 现代农业发展服务中心 | 北白家庄村 | 生猪养殖场项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 北白家庄村 | 存栏生猪4500头 | 12个月 | 2500 | 2500 | 0 | 按项目主体投资租赁收益 | 资产租赁类 | 土地租赁、三通一平、圈舍及配套设施等 | 2024.01 | 2024.12 |  |  | 421 | 1621 | 按项目主体投资租赁收益 | 朱剑平 | 现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心
153 | 现代农业发展服务中心 | 后马宗村 | 能繁母牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 后马宗村 | 存栏能繁母牛1000头 | 12个月 | 4040 | 4040 | 0 | 按项目主体投资租赁收益 | 资产租赁类 | 土地租赁、三通一平、圈舍及配套设施设备等 | 2024.01 | 2024.12 |  |  | 501 | 1498 | 按项目主体投资租赁收益 | 朱剑平 | 现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心
154 | 现代农业发展服务中心 | 下会村 | 土豆全粉加工厂项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 下会村 | 年产土豆全粉6000吨 | 12个月 | 9300 | 9300 | 0 | 按项目主体投资租赁收益 | 资产租赁类 | 土地租赁、三通一平、厂房及配套设施设备等 | 2024.01 | 2024.12 |  |  | 5000 | 15000 | 按项目主体投资租赁收益 | 朱剑平 | 现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心
155 | 岚县农业农村局 |  | 山西岚县土豆产业文旅体验园建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 岚县 | 建设用地共计5000平米，岚县土豆产业文旅体验园1000平米，土豆培训学校1000平米，土豆文化博物馆500平米，土豆酒、土豆醋、土豆饮品作坊共计2000平米 | 1年 | 7800 | 5382 | 2418 | 本地用工50人/年，每人22000元/年，土豆原材料消耗1万吨。 | 补贴类 | 土豆博物馆、土豆宴职业培训学校、土豆酒、土豆醋、土豆饮品、土豆粉作坊、线上、线下交易平台、电商交易平台、直播平台 | 2024.01 | 2024.12 | 300 | 900 | 200 | 600 | 本地用工50人/年，每人22000元/年，土豆原材料采购1万吨。 | 山西岚城古镇土豆宴企业管理咨询有限公司董浩 | 农业农村局 | 岚县农业农村局
156 | 岚县农业农村局 |  | 岚县马铃薯产业园建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚县 | 建设高标准马铃薯基地10000亩、马铃薯交易市场1处 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 带动全县马铃薯产业发展 |  | 建设高标准马铃薯基地10000亩、马铃薯交易市场1处 | 2024.01 | 2024.12 | 3000 | 8500 | 3500 | 9800 | 年增收1200万元以上 | 岚县农业农村局梁俊山 13903587806 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
157 | 岚县农业农村局 | 普明镇、岚城镇、社科乡、王狮乡 | 中药材种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 普明镇、岚城镇、社科乡、王狮乡 | 种植中药材2000亩 | 1 | 246 | 146 | 100 | 通过企业+农户+科技+定单机制，订单回收确保种植户亩增收1000元以上 | 补贴类 | 连翘500亩、柴胡1300亩、酸枣150亩、苍术50亩 | 2024.01 | 2024.12 | 135 | 345 | 105 | 256 | 亩增收1000元以上 | 山西岚达农业科技开发有限公司 王晓燕 15364581982 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
158 | 岚县农业农村局 | 岚城镇 | 岚县农业设施基础建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 岚县岚城镇狮吼村 | 项目占地15亩 | 1年 | 3800 | 2622 | 1178 | 劳务用工， 收购农户农产品。 | 补贴类 | 建设马铃薯储存窖2250㎡，交易大厅600㎡，库房700㎡，分级分选设备一套，交易场地（硬化、地磅、顶棚），包装设施，通路、通水、通电。 | 2024.01 | 2024.12 | 800 | 2250 | 300 | 860 | 新增马铃薯保鲜储存量5000吨，本地劳务用工15人/年，人均年收入15000元，收购农户马铃薯3000亩、5000吨，受益种植农户人口3000人以上。 | 岚县兴祥农产品专业合作社 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
159 | 岚县农业农村局 |  | 岚县脱毒马铃薯种薯繁育基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 续建 | 康农基地、张家湾基地、河口基地、小万基地 | 原原种4000万粒、原种1500亩、一级种1000亩 | 1年 | 1350 | 570 | 780 | 通过公司+带动基地农户技术服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 50万瓶脱毒苗4000万粒微型薯生产、1500亩原种繁育、1000亩一级种繁育 | 2024.01 | 2024.12 | 89 | 260 | 238 | 715 | 就业人员人均增收6000元，亩增收600元，人均增收300元 | 王秀明 | 山西康农薯业有限公司 | 岚县农业农村局
160 | 岚县农业农村局 |  | 康农薯业组培研发及大棚智能化提升改造项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 续建 | 康农基地、土峪基地 | 研发中心新增设备，7500平方米智能温室维修、智能化提升 | 1年 | 390 | 340 | 50 | 提升科技含量带动农户增收，新增就业岗位5人 | 补贴类 | 新增仪器设备、75000平方米太阳板更换、保温设备维修、数字化智能化装备 | 2024.01 | 2024.12 | 200 | 550 | 2000 | 5000 | 就业人员年增收入10000元，提升全县马铃薯科技水平，亩增产10%以上。 | 王秀明 | 山西康农薯业有限公司 | 岚县农业农村局
161 | 岚县农业农村局 |  | 岚县淀粉（全粉）加工厂建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 土峪基地 | 15亩 | 1年 | 1300 | 1000 | 300 | 定单收购，可稳定市场马铃薯价格，保证薯农残次薯及商品薯有销售市场，从而保护薯农利益。 | 补贴类 | 土地、水、电、锅炉、标准化生产线，环保设施、厂房、库房、配套设备设施等 | 2024.01 | 2024.12 | 300 | 650 | 6000 | 15000 | 就业人员年增收入10000元，淀粉加工增值10%以上。 | 王秀明 | 山西康农薯业有限公司 | 岚县农业农村局
162 | 顺会乡 | 会河村 | 会河村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 会河村 | 1000亩 | 12个月 | 30 | 30 | 0 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化1000亩 | 2024.04 | 2024.1 | 30 | 76 | 38 | 82 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 林得财造林专业合作社（马兰柱15135831151） | 顺会乡人民政府 | 岚县沙棘产业发展领导小组办公室
163 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 兰家舍村 | 2200亩 | 12个月 | 66 | 66 | 0 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化2200亩 | 2024.04 | 2024.1 | 177 | 559 | 248 | 745 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县广存种养专业合作社（法人：陈如珍13753380090） | 社科乡人民政府 | 岚县沙棘产业发展领导小组办公室
164 | 社科乡 | 阳坡村 | 阳坡村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 阳坡村 | 1140亩 | 12个月 | 34.2 | 34.2 | 0 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化1140亩 | 2024.04 | 2024.1 | 56 | 159 | 37 | 108 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县森浩锦扶贫攻坚造林专业合作社赵彦君 | 社科乡人民政府 | 岚县沙棘产业发展领导小组办公室
165 | 社科乡 | 上井村 | 上井村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 上井村 | 846亩 | 12个月 | 25.38 | 25.38 | 0 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化846亩 | 2024.04 | 2024.1 | 30 | 109 | 20 | 65 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县秀容慧果沙棘制品有限公司。法人代表：马建亮 | 社科乡人民政府 | 岚县沙棘产业发展领导小组办公室
166 | 岚城镇 | 栗家村 | 栗家村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 栗家村 | 980亩 | 12个月 | 29.4 | 29.4 | 0 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化980亩 | 2024.04 | 2024.1 | 146 | 440 | 90 | 276 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县怡农扶贫攻坚造林专业合作社（赵旭平18534487680） | 岚城镇人民政府 | 岚县沙棘产业发展领导小组办公室
167 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 蛤蟆神村 | 2000亩 | 12个月 | 60 | 60 | 0 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化2000亩 | 2024.04 | 2024.1 | 109 | 324 | 112 | 337 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县别样红扶贫攻坚造林专业合作社（法人代表郭茂林，电话18635804099） | 王狮乡人民政府 | 岚县沙棘产业发展领导小组办公室
合计 | [10 empty] | 98933.5809 | 84044.5809 | 14889