## Sheet2
岚县2024年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 社科乡 | 曲立村 | 岚县时尚实业饲料加工建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 曲立村 | 年产5000吨全价配合猪饲料 | 4个月 | 480 | 144 | 336 | 使用脱贫户10人，消化农产品5000余吨，为1500头规模养猪户提供性价比高的优质饲料 | 先建后补类 | 500平米厂房、饲料加工成套设备一套 | 2024.05 | 2024.09 | 179 | 539 |  |  | 项目建成后，经济效益50万元，帮扶效益20万元 | 岚县时尚实业有限公司（刘静涛15364581932） | 社科乡人民政府 | 岚县农业农村局
2 | 社科乡 | 冯周村 | 冯周村低碳生态养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 冯周村 | 养殖肉牛100头 | 6个月 | 700 | 200 | 500 | 每年收益4% | 先建后补类 | 新建牛场及配套设施、养牛100头 | 2024.03 | 2024.09 | 148 | 483 | 277 | 765 | 增加冯周村集体经济收入，带动脱贫户稳定增收 | 山西牛博生态农业有限公司（王焱龙） | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
3 | 王狮乡 | 阳湾村 | 岚县阳光薯业专业合作社马铃薯原原种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阳湾村 | 种植马铃薯原原种1000亩。 | 8个月 | 200 | 100 | 100 | 带动全村脱贫户实施项目，根据户内劳动力情况，脱贫户户均3-4亩马铃薯微型薯种植，使贫困户通过马铃薯产业逐步增收。 | 补贴类 | 种植微型薯1000亩，3750粒/亩，0.4元/粒，耕作费500元/亩，亩投资2000元，1000亩需资金200万元。 | 2024.04 | 2024.1 | 71 | 208 | 137 | 466 | 项目实施后，亩产量预计2500斤，每亩均增收1800元，贫困户年收入3500到4500元之间。 | 阳湾村村民委员会 （郭海珠） | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
4 | 王狮乡 | 阳湾村 | 岚县阳光薯业专业合作社马铃薯一级种薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阳湾村 | 种植马铃薯一级种薯1000亩。 | 8个月 | 70 | 20 | 50 | 带动全村农户实施项目，根据户内劳动力情况，户均3-4亩马铃薯一级薯种植，使贫困户通过马铃薯产业增收。 | 补贴类 | 种植一级种薯1000亩，每亩种薯200斤，2元/斤，耕作亩投资300元，两项合计亩投资700元，1000亩合计投资70万元。 | 2024.04 | 2024.1 | 71 | 208 | 137 | 466 | 项目实施后，亩产量预计3500斤，每亩年均增收1000元，种植户年收入4800到6400元之间。 | 阳湾村村民委员会 （郭海珠） | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
5 | 王狮乡 | 王狮村 | 王狮村马铃薯种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 王狮村、长门村、沙洼村 | 原种基地500亩、一级种基地1500亩 | 6个月 | 126 | 80 | 46 | 通过合作社+农户+科技+定单机制，以定单形式保底价0.5元/斤收贮农户所产原种 | 补贴类 | 建设的原原种繁基地500亩、一级种基地1500亩 | 2024.04 | 2024.1 | 541 | 1623 | 635 | 1906 | 原种亩纯收入2000元，一级种亩纯收入3000元 | 岚县惠珍脱毒马铃薯种薯繁育专业合作社（王会珍） | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
6 | 岚城镇 | 范家口村 | 范家口村原种繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 范家口村 | 推广种植优质马铃薯原原种300亩。 | 1年 | 63 | 30 | 33 | 推广马铃薯新品种原原种300亩，进一步改良本地马铃薯品种，持续扩大马铃薯种植面积。 | 补贴类 | 推广种植优质马铃薯原原种300亩。 | 2024.04 | 2024.11 | 289 | 848 | 8 | 26 | 推广马铃薯新品种原原种300亩，进一步改良本地马铃薯品种，持续扩大马铃薯种植面积。减少脱贫户和监测户生产资料成本。 | 范家口村村委 （范林珍） | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
7 | 岚城镇 | 河口村、王家村 | 土豆花田园综合体项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 河口村、王家村、 | 商品薯种植基地1200亩 | 1年 | 120 | 120 | 0 | 引进马铃薯新品种，提高产值，增加农户收入；打造规模化优质商品薯繁育基地；增强土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展。 | 补贴类 | 新建商品薯种植基地1200亩 | 2024.04 | 2024.11 | 354 | 1018 | 269 | 941 | 引进马铃薯新品种，提高产值，增加农户收入；打造规模化优质商品薯繁育基地；增强土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展。 | 河口村村委 （牛云飞） 王家村村委 （王俊峰） | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
8 | 界河口镇 | 吴家沟村 | 马铃薯原种一级种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 吴家沟村 | 马铃薯原种500亩、一级种3500亩 | 1年 | 150 | 120 | 30 | 带动吴家沟等7村农户，根据户内劳动力情况，户均3至4亩种薯种植，使脱贫户通过马铃薯产业增收. | 补贴类 | 马铃薯原种500亩、一级种3500亩 | 2024.04 | 2024.12 | 600 | 1900 | 85 | 270 | 项目实施后亩产量预计4500斤，每亩年均收入2000元，种植户年收入6000至8000元 | 岚县福众薯业专业合作社（牛兴堂） | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
9 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘标准化种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 3000亩 | 1年 | 90 | 90 | 0 | 优化品种，提升效益，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 优化品种3000亩 | 2023.03 | 2023.11 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县森生财扶贫攻坚造林专业合作社是、岚县兴绿森扶贫攻坚造林专业合作社、岚县绿森财扶贫攻坚造林专业合作社 | 界河口镇人民政府（责任人：张凤宁） | 岚县林业发展中心
10 | 界河口镇 | 小蛇头村 | “一村一品”大果榛子试点基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 小蛇头村 | 300亩 | 一年 | 60 | 15 | 45 | 党支部+企业+农户+基地 | 补贴类 | “一村一品”大果榛子300亩试点基地建设，每亩110株，主栽品种“达维” | 2024.04 | 2024.1 | 88 | 289 | 62 | 207 | 由村委组织，合作社流转农户土地发展大果榛子种植，一方面增加村集体收入，另一方面村民通过分红增加收入。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局 | 大果榛子每亩补贴500元
11 | 东村镇 | 西村 | 西村食用菌产业园五期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 扩建 | 西村 | 购置木耳全自动智能装袋机一台、香菇全自动智能装袋机一台、培养架6000架。 | 4个月 | 1304 | 1304 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 购置木耳全自动智能装袋机一台、香菇全自动智能装袋机一台、培养架6000架。 | 2024.04 | 2024.08 | 236 | 583 | 926 | 2677 | 带动脱贫劳动力就业、带动小农户发展。 | 山西宇坤农业科技发展有限公司（张泽轩） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
12 | 东村镇 | 天洼村 | 蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 天洼村 | 占地30亩，万吨玉米储存仓2个、烘干塔1座、以及配套设施设备的建设 | 7个月 | 2063.54 | 2063.54 | 0 | 按照“村集体+合作社”的模式，每年上缴租赁费（衔接资金的4%） | 资产租赁类 | 占地30亩，万吨玉米储存仓2个、烘干塔1座、以及配套设施设备的建设 | 2024.04 | 2024.1 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动增收和就业，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 岚县兴垣种养合作社 （法人代表： 李泽峰） | 东村镇 人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
13 | 东村镇 | 康井洼村 | 康井洼村食用菌深加工厂建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 康井洼村 | 2000㎡钢结构食用菌深加工车间、百级净化车间的建设及深加工配套设备的建设 | 4个月 | 900 | 900 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 2000㎡食用菌深加工厂及配套设备的建设、1000㎡包装厂房及包装机械设备的建设 | 2024.04 | 2024.08 | 96 | 252 | 202 | 650 | 带动脱贫劳动力就业、带动小农户发展。 | 山西宇坤农业科技发展有限公司（张泽轩） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
14 | 东村镇 | 东村 | 岚县艾草加工与研发 基地建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 东村马家坪新型材料园区 | 占地100亩的艾草加工与研 发基地建设，包括16500㎡的生产厂房及配套设施设备建设 | 8个月 | 1019 | 1019 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 占地100亩的艾草加工与研发基地建设，包括16500㎡的生产厂房及配套设施设备建设 | 2024.03 | 2024.1 | 134 | 397 | 1149 | 3218 | 项目建成后，年生产力2万吨产能，可解决就业岗位50个、可年缴纳300万利税 | 岚县兴岚艾草科技有限公司（邸龙军） | 东村镇人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
15 | 东村镇 | 东村 | 马家坪冻库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 东村马家坪 | 新建一栋1500㎡冻库及配套制冷设施设备的建设 | 4个月 | 500 | 500 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 新建一栋1500㎡冻库及配套制冷设施设备的建设 | 2024.04 | 2024.08 | 134 | 397 | 1149 | 3218 | 壮大村集体经济、带动脱贫劳动力就业。 | 东村镇东村经济联 合社（冯东生） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
16 | 东村镇 | 赵朝舍村 | 岚县富丰豆制品加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 扩建 | 赵朝舍 | 新建厂房500㎡、库房100㎡、冷库50㎡、购置配套豆腐生产线一套以及水电暖配套设施建设 | 4个月 | 430 | 430 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 新建厂房500㎡、库房100㎡、冷库50㎡、购置配套豆腐生产线一套以及水电暖配套设施建设 | 2024.04 | 2024.08 | 124 | 318 | 266 | 910 | 壮大村集体经济、带动脱贫劳动力就业。 | 岚县富丰专业合作社（程祥） | 东村镇人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
17 | 上明乡 | 阳寨村 | 阳寨村玉木耳大棚项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阳寨村 | 新建大棚30座、晾晒架200个、库房360平米 | 4个月 | 452 | 452 | 0 | 政府投资，村委每年收取投资金额的4%租金，壮大村集体经济。 | 资产租赁类 | 新建大棚30座、晾晒架200个、库房360平米 | 2024.01 | 2024.06 | 122 | 391 | 166 | 495 | 政府投资，村委每年收取投资金额的4%租金，壮大村集体经济。 | 岚县中建农业开发有限责任公司 （法人代表：李芳芳） | 上明乡人民政府 | 岚县农业农村局
18 | 顺会乡 | 牛湾子 | 牛湾子蔬菜大棚配套设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 牛湾子 | 新建蔬菜大棚排水、防寒沟改造等附属设施 | 4个月 | 233.4 | 233.4 | 0 | 党支部引领，专业化运营，脱贫户参与、产业化发展。 | 资产租赁类 | 新建蔬菜大棚排水、防寒沟改造等附属设施 | 2024.04 | 2024.08 | 30 | 76 | 38 | 82 | 完善大棚的配套设施，提高大鹏的产值，降低成本 | 牛湾子村村民委员会（牛云珍13935869570） | 顺会乡人民政府 | 岚县农业农村局
19 | 普明镇 | 普明村 | 普明村冷库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 普明村 | 新建3000m³冷库基础设施及配套设施 | 5个月 | 500 | 500 | 0 | 项目建成后可为大棚蔬菜存储、保鲜，常年增加临时务工岗位50人次，人均增收2万元。同时收取租金6万元用于全镇脱贫户、监测对象的差异化补贴。可带动周边群众从事“菜篮子”产品生产，直接或间接带动农户增收。 | 资产租赁类 | 新建3000m³冷库基础设施及配套设施。 | 2024.05 | 2024.1 | 393 | 1086 | 1398 | 4211 | 项目建成后可为大棚蔬菜存储、保鲜，常年增加临时务工岗位50人次，人均增收2万元。同时收取租金6万元用于全镇脱贫户、监测对象的差异化补贴。可带动周边群众从事“菜篮子”产品生产，直接或间接带动农户增收。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县农业农村局
20 | 普明镇 | 普明村 | 普明村蔬菜大棚配套设施建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 普明村 | 13300㎡道路路面硬化、绿化、亮化 | 6个月 | 220 | 220 | 0 | 改善农业生产条件 |  | 路面硬化、绿化、亮化及配套设施 | 2024.04 | 2024.1 | 393 | 1086 | 1398 | 4211 | 改善农业生产条件 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县农业农村局
21 | 乡村振兴局 | 全县 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 新建 | 全县 | 15000 | 12个月 | 800 | 800 | 0 | 50000元/ 年 3.85% |  | 脱贫人口小额信贷贴息 | 2024.01 | 2024.12 | 5063 | 15769 | 0 | 0 | 扶持脱贫户和边缘易致贫户发展产业，增加收入 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
22 | 乡村振兴局 | 马坊村 | 马坊村牛养殖场续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 马坊村 | 800头牛 | 1年 | 510 | 510 | 0 | 规模化养殖，提升效益增加就业。 |  | 新建护栏700米，配套设施设备等 | 2024.01 | 2024.12 |  |  |  |  | 规模化养殖，提升效益增加就业。 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
23 | 现代农业发展服务中心 | 李衬会村 | 李衬会村能繁母牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 李衬会村后马宗小组 | 存栏能繁母牛400头 | 12个月 | 2990 | 2990 | 0 | 按项目主体投资租赁收益 | 资产租赁类 | 土地租赁、三通一平、圈舍及配套设施设备等 | 2024.01 | 2024.12 |  |  | 501 | 1498 | 按项目主体投资租赁收益 | 岚县残合种养专业合作社（吕润生） | 现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心
24 | 现代农业发展服务中心 | 普明村 | 湖羊养殖产业园二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 普明村 | 存栏种羊3000只 | 10个月 | 1653 | 1653 | 0 | 按项目主体投资租赁收益 | 资产租赁类 | 厂房及配套设施设备 | 2024.01 | 2024.1 |  |  | 501 | 1498 | 按项目主体投资租赁收益 | 岚县祥泰草畜有限公司（王文青） | 现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心
25 | 岚县农业农村局 |  | 岚县脱毒马铃薯种薯繁育基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 续建 | 康农基地、张家湾基地、河口基地、小万基地 | 原原种4000万粒、原种1500亩、一级种1000亩 | 1年 | 1350 | 250 | 1100 | 通过公司+带动基地农户技术服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 50万瓶脱毒苗4000万粒微型薯生产、1500亩原种繁育、1000亩一级种繁育 | 2024.01 | 2024.12 | 89 | 260 | 238 | 715 | 就业人员人均增收6000元，亩增收600元，人均增收300元 | 山西康农薯业有限公司（王秀明） | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
26 | 顺会乡 | 会河村 | 会河村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 会河村 | 1000亩 | 12个月 | 30 | 30 | 0 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化1000亩 | 2024.04 | 2024.1 | 30 | 76 | 38 | 82 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 林得财造林专业合作社（马兰柱15135831151） | 顺会乡人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴300元
27 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 兰家舍村 | 2200亩 | 12个月 | 66 | 66 | 0 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化2200亩 | 2024.04 | 2024.1 | 177 | 559 | 248 | 745 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县广存种养专业合作社（法人：陈如珍13753380090） | 社科乡人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴300元
28 | 社科乡 | 阳坡村 | 阳坡村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 阳坡村 | 1140亩 | 12个月 | 34.2 | 34.2 | 0 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化1140亩 | 2024.04 | 2024.1 | 56 | 159 | 37 | 108 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县森浩锦扶贫攻坚造林专业合作社（赵彦君） | 社科乡人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴300元
29 | 社科乡 | 上井村 | 上井村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 上井村 | 846亩 | 12个月 | 25.38 | 25.38 | 0 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化846亩 | 2024.04 | 2024.1 | 30 | 109 | 20 | 65 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县秀容慧果沙棘制品有限公司（法人代表：马建亮） | 社科乡人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴300元
30 | 岚城镇 | 栗家村 | 栗家村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 栗家村 | 980亩 | 12个月 | 29.4 | 29.4 | 0 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化980亩 | 2024.04 | 2024.1 | 146 | 440 | 90 | 276 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县怡农扶贫攻坚造林专业合作社（赵旭平18534487680） | 岚城镇人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴300元
31 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 蛤蟆神村 | 2000亩 | 12个月 | 60 | 60 | 0 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化2000亩 | 2024.04 | 2024.1 | 109 | 324 | 112 | 337 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县别样红扶贫攻坚造林专业合作社（法人代表郭茂林，电话18635804099） | 王狮乡人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴300元
32 | 乡村振兴局 | 全县 | 2023-2024学年“雨露计划”资助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 全县 | 2000人 | 12个月 | 600 | 600 | 0 | 在中、高等职业学校就读的建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 每生每年资助3000元 | 2024.01 | 2024.12 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
33 | 乡村振兴局 | 全县 | 乡村振兴致富带头人培训项目 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 新建 | 全县范围 | 70人 | 12个月 | 24.5 | 24.5 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 培训本县带农益农能力强的70个致富带头人，每人培训10天 | 2024.01 | 2024.12 | 70 | 70 | 0 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
34 | 社科乡 | 普通村 | 普通村主街道铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 普通村 | 街巷铺油8600平方米 | 1个月 | 68 | 68 | 0 | 提升基础设施建设，方便村民出行 |  | 街巷铺油8600平方米 | 2024.04 | 2024.05 | 193 | 592 | 288 | 788 | 提升基础设施建设，方便村民出行 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
35 | 社科乡 | 普通村 | 普通村下水管道项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 普通村 | 8公里 | 7个月 | 800 | 800 | 0 | 提升基础设施建设，改善村容村貌 |  | 下水管道建设 | 2024.03 | 2024.09 | 193 | 592 | 288 | 788 | 提升基础设施建设，改善村容村貌 |  | 社科乡人民政府 | 岚县环保局
36 | 界河口镇 | 界河口镇 | 西口子村沙棘原料林基地续建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 西口子村 | 对基地入口处进行重点提升整治，新建排水渠1.3公里，主路至烽火台新建人行步道，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘 | 6个月 | 90 | 90 | 0 | 完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。 |  | 对基地入口处进行重点提升整治，新建排水渠1.3公里，主路至烽火台新建人行步道，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘 | 2024.04 | 2024.1 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局
37 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘生产基地提升整治项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 东口子村 | 沙棘厂院内硬化4500平米，12间库房整治提升，沙棘厂大门口的整治提升。 | 11个月 | 65 | 65 | 0 | 完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。通过项目实施带动脱贫户务工增收。 |  | 沙棘厂院内硬化4500平米，12间库房整治提升，沙棘厂大门口的整治提升。 | 2024.04 | 2024.1 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。通过项目实施带动脱贫户务工增收。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局
38 | 乡村振兴局 | 天窊村 | 天窊村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 改建 | 天窊村 | 主街道51686㎡铺油，街巷32866㎡硬化及其它基础设施建设 | 4个月 | 751 | 751 | 0 | 改善人居环境，建设美丽乡村 |  | 主街道51686㎡铺油，街巷32866㎡硬化 | 2024.04 | 2024.08 | 284 | 643 | 636 | 2057 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
合计 | [10 empty] | 19627.42 | 17387.42 | 2240