## Sheet1
附件
全县重点项目建设“大起底、大会战、大比拼”百日攻坚行动 任务目标分解表
序号 | 主要任务 | 工作目标 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限
1 | 坚持问题导向，全面开展项目“大起底” | 一是起底项目盘子。对全县500万元以上的投资项目进行大起底，包括：项目数量、投资规模、手续办理、实施进度、入统入库等情况。健全完善全县项目建设储备库，全县项目建设储备库包含：重点工程项目、年内必须完成项目、前期项目、具备开工条件项目、有望形成实物投资项目、未入统入库项目、“僵尸”项目等，做到底清数明。 | 县发改局 | 开发区管委会、县行政审批局、县统计局、县项目推进中心 | 9月底前
2 |  | 二是起底手续办理。对全县续建、新建、前期和明年谋划实施的项目，全面起底选址、立项、用地规划、工程规划、环评、能评、招投标、施工许可等手续办理进度，进一步完善“一站式”审批、“承诺制”改革、“全代办”机制等方面的短板弱项，变“坐等审批”为“主动服务”，优化审批流程，缩短时限，提高效率。 | 县行政审批局 | 开发区管委会、县自然资源局、市生态环境局岚县分局、县能源局、县项目推进中心、县直有关部门 | 10月10日前
3 |  | 三是起底沉淀资金。对截止当前全县各级预算部门、各级财政代编的非预算单位的财政拨款结转结余资金、非财政拨款资金、应缴未缴财政收入、长期挂账往来款项以及其他应盘活资金，进行起底梳理，全面掌握各级沉淀资金规模、结构、结存状态变动情况及沉淀成因，分类提出处置意见。坚决收回长期沉淀资金，统筹用于发展急需的重点领域和民生保障项目，努力实现公共资金使用效益最大化。 | 县财政局 |  | 10月10日前
4 |  | 四是起底闲置土地。利用第三次国土调查数据库，将全县批而未供和闲置土地的位置、面积、权属、规划用途等情况，逐宗上图入库，建立项目清单，纳入全县土地资源信息储备平台，全程跟踪项目状态变化、适时动态更新，有效消化批而未供和闲置土地，提升土地利用效率，做到土地要素跟着项目走，保障投资用地需求。 | 县自然资源局 |  | 10月10日前
5 |  | 五是起底闲置要素。全面起底我县开发区待批项目、沉淀资金、批而未供土地厂房、基础设施存量资产、停产企业和停建项目、园区各项指标情况，推动开发区资源集约高效利用。 | 开发区管委会 |  | 10月10日前
6 | 坚持目标导向，全力推进项目“大会战” | 一是抓指标完成。重点是固定资产投资、产业投资占固投比重、第一产业固投、开发区“三个一批”考核项目、招商引资等，查缺补短，确保全年目标完成。 | 县发改局 | 开发区管委会、县工信局、县统计局、项目推进中心、各乡(镇)人民政府 | 12月25日前
7 |  | 二是抓项目入库。优化调整省市县重点项目盘子，加强与上级部门和企业沟通对接，及时调整充实，确保项目质量;排查检点全县在建重点项目，加快完善相关手续，我县开工没有入统的项目主管部门、项目单位、统计部门要积极对接联动，确保投资项目应统尽统。 | 县统计局 | 相关单位
8 |  | 三是抓项目进度。对我县确立的省、市、县重点项目，未办理立项、土地、环评、能评等手续的，相关部门主动认领、靠前服务、并联审批、平行推进、容缺办理，全力破解瓶颈堵点，加快手续办理进度。 | 县发改局 | 开发区管委会、县行政审批局、县自然资源局、县能源局、市生态环境局岚县分局、县项目推进中心、相关单位
9 |  | 四是抓大项目建设。加快推进交通物流、水利、小流域综合治理、县城基础设施、新能源、文化旅游、煤炭产业链延伸、铸造及深加工等一批大项目、好项目建设，全力破解产能、能耗、环境容量指标等难题，以大项目建设带动固投增速大提升。 | 县发改局 | 开发区管委会、县工信局、县自然资源局、市生态环境局岚县分局、县能源局、县财政局、县项目推进中心、各乡（镇）人民政府
10 |  | 五是抓项目谋划。2023年，我县将抓住“融入太忻一体化经济区、山西中部城市群”等有利时机，在2023年固定资产投资项目中储备专项债券项目和中央预算内投资项目，加快推进新上马项目前期工作，提高项目成熟度。 | 县发改局、 县财政局 | 开发区管委会、县行政审批局、县自然资源局、市生态环境局岚县分局、县能源局、县项目推进中心、县直相关单位、各乡（镇）人民政府
11 | 坚持结果导向，扎实开展项目“大比拼” | 一是比推进速度。对照全县大起底项目台账，比新（续）建项目开（复）工率、在建项目入库率、项目投资完成率、项目投产达效率。 | 县发改局 | 县财政局、县统计局、县行政审批局、县工信局、县项目推进中心、县融媒体中心 | 12月25日前
12 |  | 二是比谋划力度。比纳入省市县的重大项目数、争取中央预算内资金、争取国家政策性开发性金融工具资金数。
13 |  | 三是比储备高度。比纳入省市县重大项目的总投资规模亿元以上、5亿以上、10亿以上、100亿以上重大产业项目占全县产业项目投资比重、产业投资占固投比重以及对全县固投的贡献率。
14 |  | 四是比招商强度。比招引项目资金到位率、新开工项目计划投资完成率、签约项目当年开工率。
15 |  | 五是比环境温度。比项目落地率、项目前期手续办理效率、项目从立项到投产效率。